от 27 июня 2012 года N 443

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О Национальной стратегии Кыргызской Республики

по достижению гендерного равенства до 2020 года и

Национальном плане действий по достижению гендерного

равенства в Кыргызской Республике на 2012-2014 годы

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин", а также в целях эффективной реализации государственной политики по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Национальную стратегию Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства до 2020 года (далее - Национальная стратегия) согласно приложению 1;

- Национальный план действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2012-2014 годы (далее - Национальный план действий) согласно приложению 2;

- Матрицу ключевых индикаторов мониторинга и оценки результатов выполнения задач Национального плана действий согласно приложению 3.

2. Государственным органам исполнительной власти и мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию):

- реализацию мероприятий Национальной стратегии и Национального плана действий производить в рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год, а также других источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики;

- при участии представителей гражданского общества, международных и некоммерческих организаций принять меры по исполнению Национальной стратегии и Национального плана действий;

- по итогам каждого полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Национальной стратегии и Национального плана действий по форме согласно приложению 4.

3. Министерству молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики:

- по итогам каждого полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе реализации Национальной стратегии и Национального плана действий по форме согласно приложению 4;

- по итогам ежегодного мониторинга реализации Национальной стратегии и Национального плана действий при необходимости вносить предложения о внесении изменений и дополнений в Национальную стратегию и Национальный план действий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального и гуманитарного развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 6 июля 2012 года N 59

Премьер-министр Кыргызской Республики О.Бабанов

Приложение 1

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 27 июня 2012 года N 443

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Кыргызской Республики по достижению

гендерного равенства до 2020 года

1. Введение

2. Анализ ситуации

3. Видение, цели и приоритетные направления стратегического

развития

4. Реализация поставленных целей и задач

5. Регуляторная политика

6. Процесс реализации стратегии

7. Возможные риски и угрозы

Введение

Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства до 2020 года (далее - Стратегия) - это первый в Кыргызстане долгосрочный документ в сфере достижения гендерного равенства, который является логическим продолжением гендерной политики государства, реализованной за 20 лет независимости. Кыргызская Республика присоединилась к Пекинской платформе действий, ратифицировала ряд международных конвенций, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), и подписала Декларацию тысячелетия. Следствием этого стало принятие на себя государством международных политических и юридических обязательств, в том числе с необходимостью периодической отчетности Кыргызской Республики перед договорными органами ООН. Создана нормативная правовая база, приняты такие основополагающие законы Кыргызской Республики, как "О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин" и "О социально-правовой защите от насилия в семье".

В октябре 2008 года Кыргызская Республика представила в Комитет ООН 3-й периодический доклад о выполнении положений КЛДЖ. В 2010 году в рамках Универсального Периодического Обзора, являющегося механизмом Совета по правам человека ООН, Кыргызстан получил от государств-участников ряд рекомендаций(1) по гражданским, политическим, экономическим, социальным и культурным правам, в том числе и по вопросам защиты прав женщин и гендерного равенства.

Подтверждением приверженности страны решению гендерных проблем является принятие специализированных национальных программ. На первом этапе (1996-2000 годы) в ходе реализации Национальной программы "Аялзат" (утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 6 марта 1996 года N 94), основанной на направлениях Пекинской платформы действий и сфокусированной на улучшении положения женщин, были созданы основы институционализации гендерной политики. Расходы на реализацию названной программы впервые были включены в республиканский бюджет, ответственность за ее исполнение возложена на министерства, ведомства, местные государственные администрации и органы самоуправления, возрос уровень представительства женщин в парламенте и Правительстве.

Вторым этапом реализации гендерной повестки страны стал НПД, утвержденный Указом Президента Кыргызской Республики от 2 марта 2002 года N 52, который был ориентирован на формирование политики гендерного равенства.

Указом Президента Кыргызской Республики от 20 августа 2007 года N 369 был принят второй НПД по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2007-2010 годы, который являлся основополагающим документом, определяющим государственную гендерную политику, ее цели, задачи и принципы, направления и приоритеты в рамках Стратегии развития страны на 2007-2010 годы.

За годы независимости женское движение стало значимой частью общего процесса демократизации Кыргызстана. После того, как отсутствие женщин в парламенте в 2005 году обнажило проблемы в сфере доступа к политическому участию и принятию решений, именно активисты женского движения организовали кампанию, в результате которой были внесены дополнения в Кодекс Кыргызской Республики о выборах в Кыргызской Республике через введение квот для женщин, молодежи и этнических меньшинств. Требование к чередованию женских и мужских фамилий в списках кандидатов от политических партий привело к избранию в ходе парламентских выборов в 2007 году 24 женщин (26,6%). В 2010 году были сохранены определения Кыргызстана как светского и социального государства в тексте новой Конституции страны.

Все эти достижения стали возможны только благодаря развитию активного партнерства между государством и обществом.

В то же время, несмотря на неоднократные попытки включать гендерное измерение в различные стратегии развития страны, КГП не стал частью методологии формирования и разработки стратегических документов. Между тем, гендерный подход для решения вопросов развития позволяет включить в повестку актуальные проблемы и нужды различных социальных групп: мужчин, женщин, молодежи, сельских женщин, пожилых, ЛОВЗ и т.д. Внедрение КГП в различные стратегические документы включает в себя изучение социально-экономических и политических проблем, от которых во многом зависит развитие страны в целом. Таким образом, настоящая является одним из ключевых документов странового развития и согласована как со среднесрочной стратегией развития страны, так и со стратегическими и политическими документами каждого государственного органа.

Функциональный анализ национального институционального механизма реализации гендерной политики, проведенный в 2009 году, показал, что для увеличения эффективности должны быть пересмотрены подходы и методология разработки стратегических документов в сфере достижения гендерного равенства. Сегодня необходима гармонизация страновых и секторальных гендерных программ, с учетом региональных планов и с привязкой к бюджетному циклу. Настоящая стратегия разработана на основе данных рекомендаций и базируется на следующих принципах:

- управление, ориентированное на результат;

- комплексный гендерный подход;

- приоритезация целей и пилотажная отработка при реализации.

Реализация данных принципов в рамках документа позволит преодолеть проблемы в сфере гендерного равенства, с которыми сегодня сталкивается страна. Главной из этих проблем является разрыв между государственными обязательствами, зафиксированными в национальных планах и программах, и их реализацией. Следует отметить, что до периода независимости советское социальное государство поддерживало идею равенства через ряд институтов:

- экономическая активность женщин обеспечивалась сетью дошкольных учреждений и других образовательных институтов, помогающих осуществлять заботу о развитии детей;

- карьерный рост поддерживался наличием ряда гласных или негласных правил в области "позитивной" дискриминации женщин, их продвижения по карьерной лестнице;

- социальная независимость существовала благодаря возможности получения бесплатного образования, доступа к работе с постоянным и стабильным заработком, наличию компенсаций для разведенных матерей и льгот для женщин, воспитывающих детей без мужа, и т.д.

Ни одна из проводимых в советское время политик по поддержанию гендерного равенства, включая упомянутые выше, сегодня не работает, тогда как нагрузки на женщин в сфере обеспечения семьи, воспитания и образования детей и т.д. неоднократно возросли. Процессы демократизации позволили Кыргызстану далеко продвинуться в области нормативной и правовой поддержки гендерного баланса, но практическая реализация принятых норм и обязательств все еще остается проблематичной. Сегодня резко упала экономическая активность женщин, стало явным их вытеснение из сферы управления, выросла зависимость женщин в семейных отношениях, появились новые культурные нормы и стереотипы, унижающие женское достоинство (институт "младших жен", похищение женщин с целью принуждения их к замужеству, ранние браки и ограничение девочек в доступе к образованию).

Нарастание системных проблем в сфере гендерного неравенства и дискриминации требует существенного изменения лежащих за этим социальных и управленческих механизмов, усиления внимания к данной сфере и публичного признания существующих проблем со стороны власти. На вызовы, с которыми сегодня столкнулся Кыргызстан в гендерной сфере, уже невозможно отвечать только за счет ведомственных и секторальных программ. Именно поэтому, в рамках настоящей стратегии, по итогам широких консультаций с представителями всех заинтересованных сторон были выделены межсекторальные приоритеты и поставлены задачи, позволяющие осуществить комплексное и последовательное преодоление проблем гендерного неравенства.

Исполнительным документом Стратегии является Национальный план действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2012-2014 годы (далее - НПД-3).

2. Анализ ситуации

Анализ текущей ситуации в рамках настоящей стратегии позволяет выделить наиболее острые проблемы в сфере гендерного равенства и обосновать приоритеты для будущей деятельности по решению этих проблем.

Место гендерных проблем в пространстве государственных и

общественных интересов

Важным вопросом в гендерной сфере остается отношение к обеспечению равных прав и возможностей для женщин и мужчин, как со стороны государства, так и со стороны общества. На уровне управления отношение к гендерной проблематике остается формальным, которое регулярно исключается из основного потока актуальных управленческих решений. Несмотря на некоторые сдвиги в области повышения гендерной чувствительности и появление в ведомствах, ответственных за гендерные вопросы, серьезных изменений в подходах к разработке отраслевых политик, реальном доступе к равным правам и возможностям для большинства населения так и не произошло. Формализованный инструмент гендерной экспертизы не стал частью практики государственных органов. Можно констатировать поверхностное отношение властных структур к национальным обязательствам в области гендерной политики. В частности, отсутствовала практика предоставления парламенту страны отчета Правительства о ходе реализации гендерной политики. Как элемент управленческой культуры такое отношение транслируется и на выполнение международных обязательств. Нарушается периодичность и своевременность представления национальных отчетов по этим обязательствам, как юридическим, так и политическим (КЛДЖ, Универсальный периодический обзор, резолюция Совета безопасности ООН N 1325). До сих пор неясно, какой из государственных органов несет ответственность за подготовку и представление этих документов в соответствии с необходимыми процедурами.

Недостатки при выполнении международных обязательств, а также в сфере правоприменения национального законодательства на уровне официальных структур отражаются на общественном мнении и повседневном поведении людей. В итоге, подобная деформация правовых и социальных норм влияет как на публичную, так и на частную сферы жизнедеятельности граждан. В публичном пространстве это обусловливает неравный доступ женщин и мужчин к процессу принятия решений. В частной и профессиональной деятельности это ведет к усилению гендерной дискриминации, включая рост гендерного насилия.

Равный доступ к принятию решений

Сегодня равенство возможностей участия женщин и мужчин в сфере принятия политических решений поддерживается такими механизмами, как специальные меры по определению соотношения женщин и мужчин в составе органов управлений, в том числе Верховного суда Кыргызской Республики, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, Счетной палаты Кыргызской Республики, а также в выборных органах (на национальном и районном уровнях).

В соответствии с законодательством и существующими управленческими практиками политические партии и ОМСУ являются плацдармом для входа и продвижения работников на уровни принятия политических решений. Однако внутри этих институтов пока нет нормативно закрепленных механизмов обеспечения, которые содействовали бы продвижению гендерного равенства. Государство использует принудительный механизм по отношению к политическим партиям, возлагая на них ответственность за гендерный баланс в выборных органах, но систематической работы по развитию организационной гендерной культуры в ОМСУ, партиях, профсоюзах и других организациях не осуществляется.

Государственный контроль (включающий как надзор, так и мониторинг) за исполнением норм закона в сфере установления гендерного баланса в принятии политических решений должен осуществляться такими государственными органами Кыргызской Республики, как Жогорку Кенеш, Правительство, Государственная кадровая служба, Генеральная прокуратура. Однако фактически такой контроль осуществляется не в полной мере и не на постоянной основе. Слабость контроля над исполнением законов приводит к случаям, когда даже сам законодательный орган не соблюдает нормы о специальных мерах продвижения гендерного равенства при внесении и утверждении кандидатур в государственные органы.

Продвижение женщин тесно связано и с наличием гендерно-сбалансированного кадрового резерва. Традиционно женское политическое лидерство понимается и реализуется в виде подготовки женщин на курсах лидерства, которые проводятся преимущественно гражданским обществом. Однако корреляции между прохождением женщинами лидерского обучения и реальным их включением и продвижением в политической сфере не наблюдается.

Таким образом, механизмы, установленные самим государством для расширения равного доступа к принятию решений, не работают, из-за слабости контроля над ними, что в свою очередь отражает общую тенденцию исключения гендерных вопросов из числа актуальных и важных проблем. Неравенство в публичной сфере становится источником дискриминации и непризнания гендерных проблем в частной сфере, что тесно связано и с ограничением доступа женщин к правосудию.

Вопросы дискриминации в контексте гендерной справедливости и

доступа к правосудию

Мониторинг реализации двух НПД показывает, что основная деятельность в области преодоления гендерной дискриминации предпринимается в первую очередь неправительственными и международными организациями. В то же время, подключение в данный процесс государственных учреждений всегда повышает результативность принимаемых мер. Консолидация усилий всех структур общества является главным условием успешности принимаемых мер в борьбе с дискриминацией и насилием в отношении женщин. Однако недостаточное внимание к этим проблемам со стороны государства подкрепляется и предвзятым отношением к проблемам гендерной справедливости и со стороны общества.

В настоящее время вырос уровень домашнего насилия, во много раз участились факторы многоженства, ранних браков, сексуального домогательства на рабочем месте, появился такой новый вид гендерного насилия, как торговля женщинами с целью трудовой и сексуальной эксплуатации. Другим индикатором, отношения к статусу женщин в обществе является "кража невест", к которому, в качестве преступления, и правоохранительные органы, и население, в целом, относятся снисходительно. Из-за экономической зависимости, неработающих механизмов выплаты алиментов и невозможности в одиночку содержать семью и детей, многие женщины вынуждены сохранять нежелательный для себя брак или принимать унизительное положение второй-третьей ("младшей" или "старшей" жены). В таких семьях уровень психологической напряженности очень высок и риск гендерного насилия также серьезно возрастает.

Возникновение этих явлений в жизни страны, а также преобладающее отношение к ним являются ярким подтверждением того, что проблемы дискриминации, в том числе дискриминации по гендерному признаку, не признаются публично. Непризнание существующей проблемы оказывает влияние не только на гендерные аспекты реализации равных прав и возможностей, но и на существование дискриминации по другим основаниям, таким как возраст, этническая принадлежность или ограничение возможностей здоровья. Вопросы дискриминации замалчиваются и отсутствие их обсуждения приводит к тому, что ни общественное сознание, ни практика судебных и правоохранительных органов не готовы к изменению профессиональных, культурных и социальных норм в этой сфере.

Гендерное измерение экономического и социального неравенства

Наиболее острым и заметным в сфере гендерного неравенства представляется резкое сужение доступа женщин к реализации экономических возможностей. За период с 1991 по 2010 годы экономическая активность женщин трудоспособного возраста снизилась с 81,6% до 41,9%, а в ряде областей даже более (в Нарынской области - до 30,6%)(2). Согласно данным исследований гендерных аспектов рынка труда и развития предпринимательства, женщины доминируют в неформальном рынке труда, отдельных секторах обслуживания и торговли. Кроме того, женщины преобладают в сферах самозанятости, основанных на микрокредитовании. Это автоматически отрезает многих женщин от получения гарантированных социальных благ, например, в области здравоохранения, права на отдых и т.д. Государство не только не осуществляет регуляторных функций в обеспечении условий труда граждан, но и само не является образцовым работодателем(3).

Вне зависимости от сферы и формы занятости женщины сталкиваются с такими явлениями как нелояльность к их семейным ролям, отсутствие учета гендерных потребностей и многообразные формы дискриминации по признаку пола на рабочем месте. Выборочное обследование домохозяйств Кыргызской Республики в 2008 год показало, что удельный вес женщин, имеющих две, и более, оплачиваемых сфер деятельности, исключая домашний труд, гораздо выше, чем среди мужчин(4). Однако работа и вклады женщин остаются невидимыми для общества.

Проблемы в сфере реализации экономических возможностей отражаются не только на независимости и уровне жизни самих женщин. Они оказывают системное влияние на многие важнейшие сферы жизнедеятельности. Перегруженность женщин в работе отражается на том количестве времени и внимания, которое они уделяют развитию и воспитанию детей, включая вопросы их образования. По результатам международной оценки достижений учащихся PISA(5), Кыргызстан оказался на последнем месте, как в 2006, так и в 2009 году. По данным Национальной оценки результатов обучения (2008 год, 2010 год), более половины учащихся не справляются с элементарными заданиями, и уровень их ответов не отвечает государственным стандартам(6). Одной из причин низкой успешности школьников является недостаточная подготовка к школе, которая в свою очередь обусловлена отсутствием внимания и родительских навыков по развитию способностей ребенка. При этом актуализация поддерживающей роли отцов в этой деятельности так и не стала на сегодня нормой для семейных взаимоотношений.

Гендерный дисбаланс проявляется и в других социальных сферах. Серьезные опасения сегодня вызывает состояние здоровья мужчин. Это также связано с воспроизводством традиционных гендерных подходов в семейном воспитании, в рамках которых "настоящий" мужчина всегда здоров, не должен обращать внимания на какие-то недомогания и ходить по врачам. Это отношение к своему здоровью передается из поколения в поколения, от отца к сыну, даже если отцы не успевают принимать активного участия в воспитании детей.

Таким образом, пренебрежение гендерными аспектами не только в сфере трудовой активности, но в повседневной жизни ведет к углублению социальных и экономических проблем. В итоге, каждое новое поколение сталкивается с новым ухудшением ситуации в области образования и здоровья, что в свою очередь ведет к ограничению возможностей для получения достойного заработка и реализации своего потенциала. Это происходит из-за отсутствия не только специализированных профессиональных навыков, но и общих навыков, которые обеспечивают экономический успех, карьерный рост и культуру здоровья. В таких условиях резко возрастает роль неформального функционального образования, так как существенное количество информации и необходимых жизненных навыков, сегодня очевидно уже не могут быть получены в школе(7).

Регуляторная политика в гендерной сфере

Наличие разрывов, отражающих гендерное неравенство в различных областях жизнедеятельности, требует пересмотра подходов в осуществлении большей части государственных и ведомственных политик с обязательным учетом гендерного измерения.

Важным представляется понимание государственными структурами собственных функций, основной из которых является оказание услуг населению. Требует инвентаризации не только набор оказываемых услуг и их содержание, но и результат воздействия этих услуг на налогоплательщиков, лиц разного пола. Гендерный анализ государственных услуг дает возможность достоверно приоритезировать расходы государственного бюджета, предотвращать усиление неравенства и выявлять возможности для улучшения качества жизни населения.

Для актуализации наиболее острых проблем и разрывов в реализации прав и возможностей, как женщин, так и мужчин, на уровне государственной политики, необходимо улучшение гендерной статистики. В настоящий момент большая часть базы данных Национального статистического комитета Кыргызской Республики дезагрегирована по признаку пола. В то же время, некоторые показатели (например, коэффициент Джини(8)) перестают фиксироваться и их динамика теряется. При этом редко появляются и показатели, востребованные актуальными запросами сегодняшнего дня.

Другой важной проблемой является отсутствие координации в обмене и согласовании информации не только в отношении статистических данных, но и в целом по работе с гендерными вопросами в различных ведомствах. Вследствие этого многие комплексные проблемы, такие как миграция, теневая занятость, связь образования с рынком труда и т.д., не могут быть проанализированы с точки зрения гендерного измерения и не находят адекватного решения.

Эта ситуация отражает институциональную слабость национального механизма по продвижению гендерного равенства, которая является одним из основных факторов неисполнения государственной гендерной политики.

Таким образом, в настоящий момент проблема гендерного равенства остается для Кыргызстана актуальной. Это не только вопрос недостаточно развитой экономики или политической нестабильности: многие эффективные решения в этой сфере не принимаются просто из-за недостатка политической воли и низкого уровня гендерной чувствительности, как среди представителей власти, так и среди всего населения страны. Несмотря на значительные достижения, реализация равных прав и возможностей женщин и мужчин сегодня требует активной работы и постоянного внимания, в первую очередь со стороны государства.

Анализ ситуации показал, что в сфере гендерного равенства ключевыми проблемами на сегодня являются следующие:

1. Слабость институционального механизма и отсутствие координации в реализации гендерной политики на национальном, территориальном и секторальном уровнях.

2. Экономическая зависимость и уязвимость женщин, вызванная неравномерным распределением репродуктивной и семейной нагрузки, а также несбалансированным рынком труда, с преобладанием женщин в неформальной экономике и низкооплачиваемых сферах производства, обслуживания и торговли.

3. Отсутствие системы функционального образования, позволяющей приобрести необходимые жизненные навыки, что ведет к углублению неравенства и снижению качества жизни, в том числе в области здоровья, образования и возможностей профессионального развития.

4. Существование гендерной дискриминации и ограничение доступа к решению проблем в этой сфере в рамках правовой системы.

5. Отсутствие гендерного паритета в сфере политического участия на всех уровнях принятия решений.

3. Видение, цели и приоритетные направления

стратегического развития

Настоящая Стратегия рассчитана на период до 2020 года. За этот период вполне возможно произвести такие системные изменения в сфере управления и публичного отношения к гендерным проблемам, которые позволили бы значительно изменить ситуацию в сфере гендерного равенства.

Видение стратегического развития в сфере гендерного равенства на период до 2020 года:

1. Одним из главных изменений станет сдвиг в отношении к гендерной проблематике и со стороны власти и во всем обществе в целом. Право женщин на участие в принятии решений станет признанным не только на уровне официальных институтов, где оно еще поддерживается специальными мерами, но и на уровне частной жизни. В первую очередь за женщинами должно быть признано право контролировать свою жизнь таким образом, чтобы она не становилась перед дилеммой, делая выбор между семьей и карьерой. Другим важным правом является возможность выбора брачного партнера, то есть возможность вступать в брак или расторгать брак по своему желанию, не испытывая при этом экономических или моральных ограничений. Новая степень свободы позволит расширить доступ женщин в сферы политики и управления на всех уровнях, что сделает вклад женщин в развитие страны по настоящему видимым и ощутимым. И хотя реализация этих прав на практике потребует более долгого срока работы с общественным сознанием и с системой управления, но сами условия борьбы за эти права к 2020 году должны измениться. Продвижение изменений в области институциональных, социальных и культурных практик будет встречать одобрение и поддержку со стороны общества и властных структур.

2. Это будет выражаться в том, что Правительство Кыргызской Республики будет гибко работать в сфере гендерных инициатив для закрепления культуры равенства, а государство станет образцовым работодателем. Кроме того, сбалансированность политик на уровне принятия решений позволит продвигать социально-справедливые программы, направленные на повышение качества жизни. С другой стороны, в публичной сфере культура нетерпимости к гендерной дискриминации станет общественно-значимой нормой, что окажет влияние на все сферы жизнедеятельности, включая трудовую этику и деятельность СМИ.

3. Государство будет уделять больше внимания гендерным аспектам оказания услуг населению. В реестр государственных услуг будет интегрирован гендерно-чувствительный механизм. Кроме того, для увеличения числа доли женщин в экономически активном населении со стороны правительства и местных органов власти будет оказана вся возможная поддержка для расширения сети доступных дошкольных учреждений. Вместе с изменением кредитной политики и расширением доступа женщин-предпринимателей (в том числе и сельских) к кредитным ресурсам существенно вырастет уровень экономической независимости женщин.

4. За счет совместных усилий местной власти и активистов, а также поддержки со стороны Правительства Кыргызской Республики, в стране появится активно действующая система функционального образования для взрослых, дополняющая систему формального образования. Эта система, основанная на принципах "образования в течение всей жизни", окажет влияние на сущностные изменения в сфере образования, улучшит достижения учащихся в школах, а для взрослого населения расширит доступ к новым рынкам труда. Распределение семейных обязанностей, включая воспитание детей, станет более равномерным, что улучшит качество жизни населения во всех возрастных категориях. Кроме того, изменится ситуация и в сфере здравоохранения, в результате чего улучшатся показатели, снизятся показатели материнской и детской смертности, улучшатся показатели мужского здоровья.

5. В результате работы системы функционального образования в течение ближайшего десятилетия изменится структура занятости, оптимизируется и станет стабильным уровень внешней и внутренней трудовой миграции, значительная часть населения будет занята на рабочих местах, связанных с продвижением новых информационно-коммуникативных технологий. Это, в первую очередь, расширит возможности женщин совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.

Целью настоящей долгосрочной стратегии является создание институциональной базы для обеспечения равных прав и возможностей граждан страны, независимо от пола, возраста, социального статуса, возможностей здоровья, гендерной идентичности и других оснований дискриминации, для полноценной реализации человеческого потенциала населения Кыргызской Республики.

Для достижения данной цели необходима реализация комплекса мер по следующим приоритетным направлениям:

- Расширение экономических возможностей женщин.

- Создание системы функционального образования.

- Искоренение гендерной дискриминации и расширение доступа женщин к правосудию.

- Продвижение гендерного паритета в принятии решений и развитие женского политического участия.

Каждый из приоритетов подразумевает постановку и решение нескольких долгосрочных задач.

Решение каждой из поставленных задач достигается и отслеживается через прогресс в следующих ключевых измерениях:

- институциональные, процедурные изменения;

- уровень представительства;

- воздействие, влияние на результаты работы;

- характер, содержание публичного обсуждения и диалога заинтересованных сторон(9).

Кроме того, для решения задач в рамках выделенных приоритетов в Стратегии предлагаются изменения в регуляторной политике.

4. Реализация поставленных целей и задач

Успех в реализации настоящей Стратегии во многом зависит от целого ряда факторов, и во многом определяется выполнением следующих задач, поставленных в приоритетных направлениях.

1. Расширение экономических возможностей женщин

Результаты достижений гендерного равенства в сфере экономического развития, как глобальная стратегия, рассмотрены на четвертой Конференции ООН по положению женщин в Пекине (1995 год) и утверждены Платформой действий(10). Позже, в докладе Генерального секретаря ООН Совету по экономическим и социальным правам (ECOSOC) (1997 год) подчеркивалась важность интеграции гендерной перспективы в социальную и экономическую сферы, где роль женщин долгое время не признавалась.

"Взаимосвязь между национальной политикой на макроуровне и экономическими и социальными гендерными ролями на микроуровне нуждается в прояснении, - отмечается в Согласованных заключениях Комиссии по статусу женщин относительно роли женщин в экономике (1997 год), - в том числе, необходима оценка влияния на положение женщин политики либерализации финансов и торговли, а также приватизации"(11).

На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной анализу реализации Пекинской Платформы действий (июнь, 2000 год), правительства стран приняли на себя обязательства по включению гендерной перспективы в разработку, развитие, процесс принятия и реализации бюджетного процесса.

В настоящее время гендерно-обусловленные препятствия развитию рассматриваются на уровне государств, рынка и домохозяйств. Все они имеют социально-экономическую природу, являются проявлением дискриминации в отношении женщин, интересы и потребности которых не принимаются во внимание в экономических теориях/моделях, стратегиях развития.

Кроме того, на национальном уровне признаются и гарантируются равные возможности женщин и мужчин в экономических (например, равный доступ к осуществлению предпринимательской деятельности и управлению предприятиями) и трудовых отношениях (например, равенство в оплате труда, признание домашнего труда)(12).

Разработка мер для ликвидации дискриминации в отношении женщин в экономической сфере, главным образом, в области занятости, является важнейшим юридическим обязательством Кыргызстана по КЛДЖ(13). Декларация тысячелетия, принятая в 2000 году, нацеленная на искоренение бедности, основным фактором которой является социальное, в т.ч. гендерное неравенство, и обозначенные Цели развития тысячелетия признаны важными обязательствами на страновом уровне. Так, для Кыргызской Республики третья цель по обеспечению равенства мужчин и женщин, расширению прав и возможностей женщин должна быть достигнута посредством решения задачи по ликвидации неравенства в сфере занятости и управления. Индикаторами результата выступают такие показатели, как: доля женщин и мужчин в группе студентов; соотношение заработной платы женщин и заработной платы мужчин; доля женщин в экономически активном населении.

Таким образом, приоритетными задачами в сфере экономических возможностей женщин являются:

- Признание через учет и визуализацию экономических вкладов женщин в общественное производство и развитие.

- Повышение экономической активности женщин через расширение источников укрепления экономических возможностей женщин и переход из сферы неформальной, теневой занятости в формальный рынок труда.

- Создание условий труда, чувствительных к потребностям работников - мужчин и женщин; создание инфраструктур для совмещения трудовых и семейных обязанностей.

- Уменьшение разрывов в оплате труда, уменьшение сегрегации на рынке труда через диверсификацию женской и мужской занятости.

Решение данной приоритетной задачи должно привести к нижеследующим ожидаемым результатам:

1) Система национальных счетов включает гендерно-чувствительные показатели: домашний труд, теневую, неформальную экономику, ВВП, при этом учитывается вклад женщин в макроэкономические показатели. Политика занятости в целом, по республике имеет гендерно-справедливый характер.

Конкретные проявления на институциональных, процедурных изменениях будут выражаться в следующем:

- внедрении гендерного анализа среднесрочного прогноза бюджета, ежегодных бюджетов, а также любых планов развития, включающих макроэкономические показатели, которые связывает система национальных счетов, включая ВВП, ВНП;

- отражении в статистических показателях рыночных и нерыночных видов деятельности женщин, занятости в неформальной экономике, домашнем труде.

На уровне представительства реализация Стратегии предполагает принятие ряда мер по изменению участия женщин на рынке труда для обеспечения экономического роста. На уровне воздействия на результаты работы: признание домашнего труда; измерены не только экономические ресурсы, необходимые для достижения желаемого уровня жизни, но и имеются сведения о том, каким образом они используются или распределяются на микроуровне.

Будет сформирован диалог государства, бизнес-структур, институтов гражданского общества по вопросам участия женщин в рыночной и нерыночной деятельности.

2) Институциональная и инфраструктурная поддержка женщин в сфере предпринимательства содействует повышению уровня занятости через создание рабочих мест (прямое) и обеспечение роста ВВП (косвенное), снижая уровень безработицы. Сфера правового регулирования распространяется на огромное число людей в неформальной, теневой экономике, труд которых нельзя на сегодня признать ни достойным, ни продуктивным. В целом, изменяется подход к занятости, - как к определенной системе отношений по поводу включения человека в общественно-полезную деятельность.

Институциональные, процедурные изменения будут проявляться в:

- функционировании инфраструктур поддержки женского предпринимательства на всех этапах бизнеса;

- государственных заказах на создание рабочих мест;

- применении трудового, социального законодательства во всех секторах экономики, на все виды и формы занятости.

Изменения на уровне представительства будут выражаться в росте экономически активных женщин (до 60%); снижении разрыва в уровне безработицы между мужчинами и женщинами; увеличении количества женщин в формальной экономике. В свою очередь, воздействие, влияние на результаты работы приведет к изменению патриархальных представлений о месте женщины в обществе/общественном производстве; усилению статуса женщин за счет экономической самостоятельности.

В сфере диалога прогресс будет наблюдаться в налаживании каналов связи между женщинами-предпринимателями и банковскими, кредитными учреждениями, а также государственными структурами, ответственными за поддержку предпринимательства и вопросы занятости.

3) Любые сферы, виды, формы занятости становятся лояльными к трудящимся с семейными обязанностями, что позволяет женщинам и мужчинам одновременно вовлекаться в общественное производство и выполнять репродуктивную нагрузку по рождению, воспитанию детей. Труд приобретает характеристики, признаки достойного труда.

На уровне институциональных, процедурных изменений будут:

- применяться стандарты гендерно-чувствительных условий труда;

- введены практики квотирования рабочих мест для женщин ЛОВЗ;

- выполняться требования международного и национального законодательства в части создания условий для трудящихся с семейными обязанностями.

На уровне представительства планируется обеспеченность на 40% детскими дошкольными учреждениями, удовлетворение потребности женщин-ЛОВЗ в рабочих местах - на 20%.

На уровне общественных коммуникаций будет развиваться диалог между профсоюзами, работодателями, трудящимися.

4) Гендерная асимметрия с более выигрышными позициями мужчин перестанет быть ключевой характеристикой рынка труда в разных отраслях экономики, что в свою очередь, послужит сокращению вертикальной и горизонтальной сегрегации и приведет к реализации принципа "равное вознаграждение за труд равной ценности".

На уровне институциональных и процедурных изменений будут изучены возможности и применены специальные меры по привлечению юношей и девушек на нетрадиционные специальности в учреждениях профессионального образования, а также обеспечен доступ к получению женщинами актуальных квалификаций, профессий.

Изменения в уровне представительства будут наблюдаться в снижении сегрегации на рынке труда и сокращении разницы в оплате труда женщин и мужчин до 20%. В результате предпринятых мер будут изменены традиционные представления о женских видах занятости, женщины будут осваивать высокооплачиваемые специальности и профессии.

В сфере публичных коммуникаций будет налажен постоянный диалог между работодателями и трудящимися по вопросу потребностей рынка труда и занятости.

2. Создание системы функционального образования

В установлении гендерного равенства сфера образования играет одну из ключевых ролей. Наличие обобщенных знаний и навыков, имеющих прикладной характер, начиная от использования техники и заканчивая умением вступить в коммуникацию с собственным ребенком, являются важной составляющей, которая обеспечивает как экономический рост, так и рост качества жизни в целом. В Кыргызстане в настоящий момент работает достаточно много организаций (таких как "АРИС", "GIZ", центры обучения взрослых и др.), которые являются провайдерами функционального образования в довольно узких профессиональных областях, связанных с ведением хозяйства или освоением новых специальностей. В то же время, в стране практически отсутствует система функционального образования, направленного на улучшение знаний и навыков жизнедеятельности человека в целом, связанных с его здоровьем, воспитанием детей или возможностями политического участия. Сегодня распространение таких знаний и навыков среди населения может сыграть ключевую роль не только в процессах достижения гендерного равенства, но и дать толчок развитию всей страны в целом.

Анализ ситуации в различных сферах жизнедеятельности показал, что среди них наиболее проблемными по причинам недостатка функциональных знаний и навыков являются следующие в сфере:

- социального развития и взаимодействия: недостаток навыков ухода за детьми раннего возраста, а также их психологического развития и воспитания; нехватка навыков жизнедеятельности в многообразном, поликультурном обществе; недостаточная информированность о проблемах гендерного неравенства и низкий уровень развития женского лидерства;

- здоровья: недостаток знаний о репродуктивном здоровье и женщин и мужчин;

- доступа к информации: нехватка знаний и навыков в области использования современной техники, компьютеров, информационных технологий и Интернета.

Исходя из вышесказанного, приоритетными задачами в сфере функционального образования выделены следующие:

- улучшить развитие жизненно важных навыков у населения, включая навыки жизнедеятельности в многообразном и поликультурном обществе, навыки родительства, навыки, связанные с культурой репродуктивного здоровья;

- создать активно действующую систему получения функционального образования по всей стране, включая как разработку учебных модулей, так и организацию широкого доступа к альтернативным учебным программами и мотивирование населения (через открытие семейных образовательных центров, "телекоттеджей" и развитие других форм продвижения функционального образования);

- создать условия для функционирования различных форм получения неформального образования через улучшение технической инфраструктуры (развития доступа в Интернет по всей стране) и расширения функций уже действующих институтов (школ, ФАП, ЦСМ).

Ожидаемые результаты:

1) Население имеет возможность улучшать свои жизненные и профессиональные навыки через систему продвижения функционального образования на принципах "образования в течение всей жизни".

На уровне институциональных и процедурных изменений должны быть:

- разработаны и активно реализовываться учебные модули по получению необходимых жизненных навыков в сфере родительства, мужского репродуктивного здоровья, навыков жизни в многообразном обществе, гендерного равенства и политического участия женщин;

- создана инфраструктура семейных образовательных центров, "телекоттеджей" и форм продвижения функционального образования.

На уровне представительства: семейные и родительские обязанности распределяются между членами семьи, в первую очередь, между мужчинами и женщинами, более равномерно; у женщин появляется доступ к получению навыков лидерства и активного участия в принятии решений. В конечном итоге предпринятые меры окажут воздействие на изменение традиционных представлений о распределении семейных и родительских ролей; повышение активности женщин в процессах принятия решений; улучшение показателей в области здоровья у женщин и мужчин (в том числе и репродуктивного); улучшение у детей достижений в области учебы.

В сфере публичных коммуникаций будет:

- налажен постоянный диалог между местными властями и населением, с более активным вовлечением женщин и уязвимых групп в процесс принятия решений;

- в местных сообществах снизится конфликтогенный потенциал и улучшится диалог между различными этническими и социальными группами.

2) Для сельских женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для доступа к получению неформального образования через улучшение технической инфраструктуры (развитие доступа в Интернет по все стране) и расширение функций уже действующих институтов (школы, ФАП, ЦСМ).

Институциональные, процедурные изменения будут проявляться в действии технической инфраструктуры для продвижения разных форм функционального образования среди сельских женщин и ЛОВЗ.

Изменения на уровне представительства будут включать получение сельскими женщинами и ЛОВЗ возможности для получения новых профессий и развития предпринимательства, а также расширение возможности у женщин для совмещения семейных и трудовых обязанностей за счет освоения новых типов рабочих мест на дому с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. В конечном итоге предпринятые меры окажут воздействие на изменение традиционных представлений о профессиональных и карьерных возможностях сельских женщин и ЛОВЗ; изменение структуры занятости и качество жизни сельских женщин и ЛОВЗ.

На уровне общественных коммуникаций будет развиваться постоянный диалог между бизнес-структурами и потенциальными сотрудниками высокотехнологичных сфер занятости среди сельских женщин и ЛОВЗ.

3. Искоренение гендерной дискриминации и расширение доступа

женщин к правосудию

Наличие целого ряда международных документов, включая Всеобщую декларацию прав человека (1948 год), где закреплена совокупность прав, которыми могут пользоваться все люди, оказалось неэффективным для реальной защиты женщин, в том числе от гендерной дискриминации и насилия. В 1979 году Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в которой излагаются в юридически императивной форме согласованные на международном уровне принципы о правах женщин. В 1994 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин, которая стала первым официальным сводом международных норм по защите женщин от насилия. IV Всемирная конференция ООН по положению женщин (1995 год) приняла два важных документа - Пекинскую декларацию и Пекинскую платформу действий. Первый документ подтвердил решительность правительств стран-членов ООН в действиях по предупреждению и устранению любых форм насилия в отношении женщин и девочек. Кыргызская Республика, ратифицировав все вышеуказанные международные документы, взяла на себя обязательства принимать все необходимые меры по недопущению гендерной дискриминации и насилия в частной и общественной жизни своих граждан.

Вместе с тем, внимание власти к теме гендерной дискриминации и насилия оставалось в основном на уровне риторики. Конституция Кыргызской Республики запрещает дискриминацию, в том числе и по признаку пола. Закон Кыргызской Республики "О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин" также запрещает все формы дискриминации в отношении женщин, однако последствия невыполнения этого Закона имеют отсылочную норму и говорят лишь об использовании возможности законодательства Кыргызской Республики. Таким образом, отсутствие реально установленной ответственности за гендерную дискриминацию в законодательстве Кыргызской Республики обуславливает игнорирование правоприменительной практикой фактов скрытой и открытой дискриминации в отношении женщин.

Как правило, пострадавшие от гендерных преступлений предпочитают не обращаться за защитой своих прав, в связи с тем, что большинство статей Уголовного кодекса Кыргызской Республики, предусматривающие ответственность за преступления в отношении женщин, отнесены к делам частного и частно-публичного обвинения. Уголовное дело по таким делам заводится при наличии заявления потерпевшей стороны, и формирование доказательной базы преступления в этом случае возложено на само потерпевшее лицо, что накладывает на жертву необходимость владения определенными знаниями, временем и финансовыми возможностями.

Сложность процедур юридической защиты нарушенных прав, наличие коррупции в правоохранительных органах, недоступность квалифицированной адвокатской помощи приводят к тому, что большинство пострадавших от гендерного насилия предпочитают не обращаться в систему правосудия за защитой своих прав. В результате, факты преступлений и правонарушений на гендерной почве теряются в уголовной и административной статистике и в статистике отказных материалов. Непрозрачная система отбора кадров, при котором гендерная компетентность и чувствительность не являются индикаторами, гендерно несбалансированный состав участковых инспекторов милиции, сотрудников дежурных частей и следователей ОВД и прокуратуры вызывают определенное недоверие у пострадавших женщин и является дополнительным препятствием для их обращения в правоохранительные структуры. Слабый контроль и надзор за исполнением норм законов Кыргызской Республики, как со стороны парламента, так и органов прокуратуры, а также отсутствие обобщения судебной практики по вопросам преступлений и правонарушений по гендерному признаку и гражданских дел в сфере семейных отношений, таких, как разводы, раздел имущества, установление отцовства, выплата алиментов и т.д., также препятствуют совершенствованию процессуальных норм для повышения эффективности защиты прав женщин.

Таким образом, приоритетными задачами по искоренению гендерной дискриминации и расширению доступа женщин к правосудию ставятся следующие:

- укрепление правовых и институциональных механизмов доступа к правосудию;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим от гендерной дискриминации и насилия;

- развитие культуры нетерпимости к дискриминации и гендерному насилию.

Ожидаемые результаты:

1) Проведена оценка эффективности нормативной правовой базы Кыргызской Республики в части регулирования вопросов гендерной дискриминации и насилия; подготовлен законопроект и внесены изменения и дополнения в законодательные акты Кыргызской Республики. Регулярно обобщается и анализируется судебная практика; на систематической основе проводится контроль и надзор за исполнением международных обязательств Кыргызской Республики и национальных нормативных правовых актов. Проведена независимая оценка потребностей необходимых статистических показателей; система сбора статистических данных пересмотрена и введены новые формы учета. Определены структуры, ответственные в системе правоохранительных органов за работу с гендерными преступлениями; разработаны и утверждены их функциональные обязанности; обеспечен прозрачный механизм отбора кадров с учетом требований соблюдения гендерного баланса; одним из критериев для работы в данной службе является уровень гендерной чувствительности.

На институциональном уровне изменения будут проявляться в функционировании механизмов контроля правоприменительной практики в сфере гендерных преступлений.

Изменения на уровне представительства будут выражаться в формировании на принципах гендерного баланса, с учетом гендерной чувствительности, привлеченных к работе кадров структур, ответвленных за борьбу с гендерной дискриминацией. Воздействие предпринятых мер в рамках данного приоритетного направления будет направлено на гендеризацию правоприменительных практик в сфере дискриминации и насилия.

В сфере коммуникации проявятся изменения в повышении доверия к правоохранительным органам, в поддержании обратной связи с населением структурами, ответственными за предупреждение гендерной дискриминации и борьбу с гендерными преступлениями.

2) Разработаны и введены в практику стандарты услуг по защите пострадавших от гендерного насилия. Государственные органы и органы местного самоуправления оказывают помощь пострадавшим от гендерного насилия и проводят профилактическую работу. Население активно пользуется услугами национальной горячей линии и специального Интернет-портала. Группа гендерно-чувствительных адвокатов активно сотрудничает с женскими и гендерными неправительственными организациями по оказанию помощи женщинам, пострадавшим от гендерной дискриминации и насилия; действует сеть бесплатных юридических консультаций. На основе Закона Кыргызской Республики "О государственном социальном заказе" ежегодно осуществляется государственный заказ для общественных кризисных центров; в местных бюджетах выделяются целевые средства на профилактику гендерного насилия. В учебных программах повышения квалификации работников судебных, правоохранительных и других государственных органов управления, а также ОМСУ включены соответствующие темы; при тестировании и аттестации государственных и муниципальных служащих учитывается их гендерная компетентность. На основе международного опыта разработаны и введены программы по работе с виновниками гендерного насилия; программа обеспечена достаточными финансовыми и человеческими ресурсами; приняты изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности для запуска данной программы.

Институциональные, процедурные изменения будут выражаться в функционировании развитой системы услуг для пострадавших от гендерного насилия, в том числе и на базе механизмов размещения государственных заказов среди НПО.

На уровне представительства: системой услуг могут воспользоваться все граждане, независимо от пола, возраста, гендерной идентичности, сексуальной ориентации и других оснований для дискриминации. В конечном итоге борьба с гендерными преступлениями станет более эффективной.

В сфере публичной коммуникации изменения проявятся в том, что в обществе будет развиваться диалог, направленный на обсуждение проблем гендерных преступлений и гендерного насилия.

3) В целях развития культуры нетерпимости к гендерной дискриминации разработана и введена концепция дискриминации и правового применения этой концепции. Для реализации данной концепции используются возможности СМИ, учебных заведений и других форм массового воздействия.

Институциональные, процедурные изменения будут выражаться в использовании в качестве ориентира для деятельности государственных и негосударственных организаций, бизнес-структур и СМИ документа, посвященного борьбе со всеми видами дискриминации, включая гендерную.

В долгосрочной перспективе должно измениться отношение общества и государства к проблемам дискриминации, и развивается общественный диалог, направленный на обсуждение проблем гендерной справедливости, дискриминации и насилия.

4. Продвижение гендерного паритета в принятии решений и расширение

женского политического участия

Женское движение в Кыргызстане обеспечило некоторые важные успехи по достижению гендерного равенства в последнее десятилетие, но женщины все еще недостаточно представлены в процессах принятия решений.

Международное сообщество в течение длительного времени высказывало поддержку и приверженность концепту прав женщин принимать участие во всех аспектах политического процесса(14). В 1981 году вступила в силу Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Названная Конвенция налагает на все государства - участники обязательство ликвидировать дискриминацию в отношении женщин в политической и общественной жизни. В Резолюции Экономического и Социального Совета ООН N 15 (1990 год) года были рекомендованы следующие целевые индикаторы представительства женщин-лидеров: 30% к 1995 году и 50% к 2000 году.

На Четвертой Всемирной Конференции по положению женщин, которая прошла в 1995 году, было отмечено, что в части достижения промежуточного индикатора в 30 процентов прогресс был незначительным. Тогда международное сообщество приняло комплексную программу расширения полномочий женщин, которая получила название Пекинская Платформа Действий. В соответствии с положениями Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в части участия женщин в политической жизни, в данной платформе были определены конкретные меры по расширению представительства женщин во всех сферах политической жизни. В ней прописана цель обеспечения "гендерного баланса", наличия справедливого распределения власти и принятия решений на всех уровнях, то есть в пропорции 50 на 50. В Платформе также содержится призыв к правительствам ежегодно собирать, анализировать и распространять сведения о женщинах, являющихся публичными фигурами в области принятия решений.

Пять лет спустя, лидеры стран мира, в том числе Кыргызстана, приняли Декларацию Тысячелетия и затем - ЦРТ. В рамках достижения ЦРТ, мировое сообщество приняло решение о том, что для достижения целей развития необходимые конкретные меры с оговоренными сроками реализации. Важно отметить, что гендерное равенство является третьей целью, и это является признанием того факта, что равенство мужчин и женщин во всех областях жизни - экономической, социальной, политической и культурной необходимо для обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Одним из важных индикаторов оценки прогресса в достижении данной цели является как минимум 30-процентное представительство женщин в национальных парламентах. Хотя индикаторы ЦРТ по определению являются ограниченными в своем охвате, в Декларации Тысячелетия нашла четкое отражение приверженность вопросу обеспечения равенства между мужчинами и женщинами, а также подтверждение права любого человека принимать участие в процессах управления на всех уровнях. Таким образом, признается важность расширения полномочий женщин во всех аспектах политического процесса и на всех уровнях управления.

Реализация международных обязательств и норм национального законодательства обусловливает необходимость решения следующих приоритетных задач по продвижению гендерного паритета и расширению политического участия:

1. Продвижение женского политического лидерства.

2. Развитие гендерно-ориентированной кадровой политики в органах государственной и муниципальной службы.

3. Повышение представительства женщин до 50% на всех уровнях принятия решений.

Решение указанной приоритетной задачи приведет к нижеследующим ожидаемым результатам:

1) Государство создает благоприятную среду для развития женского политического лидерства в Кыргызской Республике.

На институциональном, процедурном уровне будут получены следующие изменения: запущен и функционирует механизм социального заказа на поддержку женского политического активизма на всех уровнях и повышение потенциала женщин-лидеров, в том числе на государственной и муниципальной службе.

Изменения на уровне представительства будут базироваться на принятии ряда специальных (аффирмативных) мер по продвижению женщин. Зоной особого государственного внимания станут женщины-лидеры из сельских регионов, а также молодые женщины, женщины - представители групп ЛОВЗ и этнических меньшинств. В конечном итоге предпринятые меры окажут воздействие на гендеризацию практик деятельности госорганов по поддержке женского политического лидерства.

В сфере публичных коммуникаций благоприятная среда развития женского политического лидерства будет сформирована через продвижение гендерно-чувствительной информационной политики в традиционных и новых медиа, а также будет сформирован диалог государства и институтов гражданского общества, включая политические партии по вопросам поддержки и продвижения женского политического лидерства.

2) Кадровая политика государственных и муниципальных органов гендерно ориентирована и содействует развитию женщин-лидеров, особенно из уязвимых групп.

Институциональные, процедурные изменения включают:

- гендерную экспертизу и анализ, которые станут обязательной частью кадровой политики и будут включены во все формы отчетности;

- гендерный анализ, содержащий вопросы многообразия - этнического, возрастного, регионального, по возможностям здоровья и пр.;

- гендерное обучение и повышение гендерной компетенции, которые будут являться обязательной нормой в органах государственной и муниципальной службы на всех уровнях.

На уровне представительства: в комиссиях по отбору, аттестации и продвижению в государственной и муниципальной службе мужчины и женщины - государственные служащие представлены в равной степени. Функции ответственных по гендерным вопросам закреплены за первыми лицами государственных и муниципальных органов. В долгосрочной перспективе предпринятые меры по данному приоритетному направлению должны привести к тому, чтобы кадровая политика государственных и муниципальных органов стала чувствительна к семейным ролям служащих и учитывала специфические потребности и интересы служащих.

Изменения в сфере публичной коммуникации будут проявляться в установлении в государственных и муниципальных органах устойчивой коммуникативной площадки по обсуждению вопросов кадровой политики и налаживании диалога профсоюзов служащих и руководства учреждений.

3) Гендерный паритет в органах государственной и муниципальной службы на всех уровнях установлен.

Институциональные, процедурные изменения:

- специальные меры, в том числе гендерное квотирование, являются ключевым принципом кадровой работы государственных и муниципальных органов;

- резервы кадров (национальный/ведомственный) формируются по принципу гендерного паритета.

Изменения на уровне представительства: мужчины и женщины представлены на всех уровнях государственной и муниципальной службы в равной степени. Государственная политика строится на учете интересов и потребностей всех групп в целях достижения социальной справедливости и эффективного человеческого развития.

В сфере публичных коммуникаций: постоянно освещаются в медиа и в публичном пространстве идеи поддержки и разъяснения важности специальных мер поддержки гендерного паритета в государственных и муниципальных органах.

5. Регуляторная политика

За прошедшие 20 лет наряду с формированием государственности (политических, экономических, социальных институтов и процедур) ключевым вопросом развития являлась разработка и реализация регуляторной политики. В странах экономической кооперации и развития уже на протяжении нескольких десятилетий происходит обобщение опытов реализации регуляторной политики и документирование, сбор успешных практик(15).

В Кыргызстане ведущим фактором развития концепции регуляторной политики стали требования международных финансовых структур и донорских организаций по либерализации экономики, и на уровне нормативов регуляторная политика впервые получила свое отражение в Законе Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", предписывающем обязательность процедуры АРВ в отношении проектов нормативных правовых актов, направленных на регулирование предпринимательской деятельности, а также в методике АРВ(16).

Первые опыты реализации указанных НПА столкнулись с проблемами слабости потенциала государственных служащих в проведении такого рода анализа, недостаточности полномочий контролировать реализацию процедур АРВ со стороны ответственных институтов, общей низкой правовой культурой всех государственных институтов, включая законотворческие.

Стратегические программные документы страны неизменно подчеркивают приверженность государства к либерально-экономической политике, концепции прав человека и устойчивого развития. Исходя из этого, настоящая Стратегия ставит задачу интегрирования основных принципов регуляторной политики, распространив подход на все сферы государственного управления, включая гендерную политику. Включение подходов регуляторной политики в Стратегию является инновационным и позволит усилить координацию между разными направлениями данной политики, интегрирует гендерную стратегию в ключевые стратегии развития страны.

Настоящая Стратегия, в отличие от предыдущих стратегий, традиционно ориентированных на достижение гендерного равенства, формулируется в проектно-пилотном залоге и не формулирует задач отраслевых политик, развивая межсекторальную кооперацию по решению задач развития.

Внедрение принципов регуляторной политики в Стратегию и НПД по достижению гендерного равенства есть попытка преодолеть слабости всех предыдущих гендерных планов действий.

Анализ слабостей предыдущих гендерных планов действий позволяет выделить следующие приоритетные задачи в области регуляторной политики:

1) Совершенствование национального институционального механизма по достижению гендерного равенства на всех уровнях управления.

2) Совершенствование нормативной правовой базы и правоприменительных практик для реализации гендерной политики.

3) Гармонизация и стандартизация национальной гендерной статистики с международными обязательствами.

4) Внедрение гендерно-чувствительных стандартов предоставления государственных услуг.

Ожидаемые результаты:

1) Принцип гендерного равенства становится составной частью всех управленческих решений, и национальный институциональный механизм обладает компетенцией и полномочиями по реализации политики равенства.

2) Гармонизированная с законодательством в сфере гендерного равенства нормативная правовая база функционирует, обеспечивая применение механизмов контроля и надзора за его исполнением в режиме мониторинга и отчетности, включающей гендерное измерение, соответствующих государственных органов (в том числе правоприменительных). В осуществлении контроля государственные органы партнерствуют с организациями гражданского общества.

3) Изменения в сфере политики гендерного равенства отслеживаются и статистически учитываются через комплекс количественных и качественных индикаторов, охватывающих все измерения жизнедеятельности женщин и мужчин.

4) Гендерно-чувствительные государственные услуги отвечают потребностям и нуждам разных категорий мужчин и женщин и способствуют поддержке/развитию человеческого потенциала.

Следующие аспекты ожидаемых результатов будут зафиксированы как свидетельство их достижения:

- институциональные предпосылки для внедрения гендерного измерения в предоставляемые государственные услуги разработаны и запущены, включая гендерно-дезагрегированную статистику по предоставляемым государственным услугам и гармонизированные НПА;

- на уровне представительства: государственные услуги предоставляются справедливо, без дискриминационных барьеров и отвечают интересам и потребностям разных групп мужчин и женщин, включая наиболее уязвимые;

- осуществлена гендеризация практик деятельности госорганов в части предоставляемых государственных услуг;

- установлен устойчивый диалог государственных, муниципальных органов, граждан и бизнес-структур для преодоления барьеров доступа к гендерно-чувствительным государственным органам.

6. Процесс реализации стратегии

Управление процессом

Настоящая Стратегия является инструментом управленческих решений. Процесс реализации настоящей Стратегии будет осуществляться через разработку и реализацию среднесрочных национальных планов действий по достижению гендерного равенства.

НПД-3, прилагаемый к Стратегии, станет первым этапом ее реализации. Вместе с тем, этот документ является неотъемлемой составляющей Среднесрочной программы развития Кыргызской Республики на 2012-2014 годы, в рамках которой Правительством Кыргызской Республики взят курс на продвижение политики гендерного равенства в стране, которая будет ориентирована на проведение правовых и институциональных изменений, призванных устранить гендерную дискриминацию.

Решения о корректировке долгосрочных приоритетов, обозначенных в Стратегии до 2020 года, будут приниматься на основе данных мониторинга и оценки прогресса по реализации среднесрочных планов.

Управление процессом реализации Стратегии предусматривает:

1) систематический анализ и оценку реализации среднесрочных планов для принятий политических решений относительно прогресса продвижения долгосрочных приоритетов Национальной стратегии по достижению гендерного равенства;

2) обоснованность затрат на реализацию инициатив, предусмотренных в среднесрочных планах, включая бюджетирование на реализацию НПД-3;

3) определение наиболее достоверных источников финансирования, включая бюджетные и внебюджетные источники, а также средства международных донорских организаций;

4) создание благоприятной регулятивно-управленческой среды для успешного продвижения долгосрочных и среднесрочных приоритетов по достижению гендерного равенства;

5) создание условий, необходимых для реализации конкретных мер и действий НПД-3;

6) запуск системы мониторинга и оценки прогресса реализации НПД-3, выявление отклонений от заявленных целей и задач, анализ причин и внесение необходимых корректив в среднесрочные и долгосрочные приоритеты политики достижения гендерного равенства.

Согласованность действий всех участников и заинтересованных сторон по реализации НПД-3 будет обеспечиваться под общей координацией вице-премьер-министра Кыргызской Республики по социальному блоку.

Рабочим органом по мониторингу и оценке прогресса реализации НПД-3 и настоящей Стратегии выступает Министерство молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики.

Основными задачами органов исполнительной власти в ходе реализации НПД-3 будут:

а) мобилизация необходимых бюджетных средств;

б) координация привлечения заимствованных донорских средств;

в) согласование действий центральных, отраслевых и региональных органов исполнительной власти;

г) создание институциональных условий для частного сектора и гражданского общества по участию в реализации НПД-3;

д) четкая координация по выполнения мер и действий НПД-3.

Финансовое обеспечение

Реализация Стратегии будет осуществляться через исполнение среднесрочных национальных планов действий по достижению гендерного равенства во взаимосвязи с бюджетными и внебюджетными источниками финансирования мероприятий НПД-3.

Расходы в сфере гендерной политики отражаются в среднесрочных прогнозах бюджета и ежегодных республиканских бюджетах.

В рамках среднесрочных программ развития Кыргызской Республики, в том числе на ближайший период с 2012 по 2014 годы, определяется бюджет общей потребности на реализацию политики в области гендерного равенства, с указанием внутренних источников финансирования, финансовых возможностей и финансового разрыва, требующего поиска дополнительных, в том числе внебюджетных источников средств международных донорских организаций.

Мониторинг и оценка

Регулярный мониторинг и оценка выполнения задач НПД-3 станет эффективным инструментом отслеживания прогресса его реализации, который позволит:

1) принимать упредительные политические решения через внесение корректив в НПД-3 и Стратегию;

2) производить оценку их воздействия на общее развитие Кыргызской Республики в области развития гендерного равенства.

Согласованный со всеми заинтересованными сторонами НПД-3 с системой индикаторов станет неотъемлемой составляющей мониторинга и оценки прогресса продвижения приоритетов, обозначенных на 2012-2014 годы в рамках настоящего документа. Индикаторы мониторинга и оценки мер/действий НПД-3 имеют качественные и количественные характеристики.

Комплекс индикаторов мониторинга и оценки позволит отследить и измерить:

- промежуточные результаты прогресса выполнения Плана с помощью набора индикаторов, характеризующих промежуточное решение запланированных задач, с учетом вложенных ресурсов;

- конечные результаты через индикаторы результата относительно поставленных целей и задач.

Мониторинг и оценка предполагает отслеживание результатов на регулярной основе с предоставлением соответствующих "потоков" информации в Министерство молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики для формирования целостной картины результатов мониторинга и оценки реализации Стратегии через ее исполнение на первом этапе - НПД-3.

На основании данных мониторинга будет периодически оцениваться эффективность реализации Стратегии и НПД-3. В ходе этой оценки будет детально анализироваться достигнутый прогресс, определяться "слабые места", недостатки решения конкретных задач и выполнения мероприятий НПД-3. На основании полученных результатов будут приниматься политические решения:

- по выбору альтернативных возможностей;

- по последующим шагам реализации Стратегии и НПД-3; перераспределению ресурсов и их оптимальному использованию;

- улучшению координации усилий с донорским сообществом;

- более полному удовлетворению ожиданий общества от результатов реализации политики гендерного равенства.

7. Возможные риски и угрозы

Существуют объективные и субъективные факторы, влияющие на успешность осуществления целей и задач Стратегии. Для минимизации рисков и обеспечения возможности успешной ее реализации необходимо оценить возможные риски и угрозы, среди которых нужно обозначить следующие:

- ограниченные возможности финансирования реализации Стратегии из государственного бюджета;

- отсутствие должной координации и согласованности действий по реализации Стратегии между ответственными государственными органами и органами местного самоуправления, что проявляется во фрагментарности и непоследовательности применения комплексного гендерного подхода в секторальных и территориальных программах и планах действий;

- недостаточная поддержка со стороны международных организаций, общественных и других объединений, занимающихся гендерными проблемами, в том числе, вследствие слабой согласованности и координации предоставления помощи со стороны международных доноров и партнеров в данной сфере;

- для достижения целей Стратегии необходимо изменение законодательства, принятие ряда институциональных и регуляторных мер, что может потребовать более длительного времени на согласование и выработку вариантов решений, удовлетворяющих все заинтересованные стороны;

- социально-политическая нестабильность в стране.

Для предотвращения, либо устранения перечисленных угроз предполагается предпринять все необходимые действия и мероприятия по мере их возникновения. Эффективная система мониторинга и оценки позволит отслеживать трудности и препятствия при реализации задач Стратегии.

Для выполнения данной Стратегии необходима тесная и согласованная работа Правительства, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, других государственных органов и ОМСУ при конструктивном взаимодействии с гражданским сектором.

Уполномоченный государственный орган в сфере гендерной политики должен на постоянной основе выполнять функции координации реализации Стратегии между государственными органами и органами МСУ, обеспечивая активное участие гражданского общества на всех этапах реализации и оценки Стратегии, а также осуществляя вовлечение заинтересованных в поддержке решения гендерных проблем международных и донорских организаций.

Примечания:

(1) Доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору (УПО) Кыргызстана, A/HRC/15/2, от 16 июня 2010 года.

(2) Женщины и мужчины Кыргызской Республики: Сборник гендерно разделенной статистики. - Бишкек, 2011; Социальное развитие Кыргызской Республики за годы 12-ой пятилетки. - Бишкек, 1991.

(3) В связи с планируемыми в Среднесрочной программе развития страны реформами условий работы государственных служащих риски для работающих женщин значительно увеличиваются.

(4) Интегрированное обследование домохозяйств Кыргызской Республики. - Бишкек, 2009.

(5) Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Цель исследования - оценить, обладают ли учащиеся, получившие общее обязательное образование, знаниями и умениями, необходимыми для полноценного функционирования в обществе. Дополнительно к оценке образовательных достижений изучается влияние на эти достижения различных факторов, связанных с учащимися и их семьями, школой и образовательными возможностями, существующими вне школы.

(6) Результаты оценок находятся в открытом доступе на сайте Центра оценки в образовании и методов обучения: www.testing.kg

(7) Повышение значения неформального образования связано не только с проблемами в рамках формальной школьной системы. Современная экономика подразумевает быструю смену условий труда и типов занятости. Это вызвало к жизни появление на глобальном уровне концепции "обучения в течение всей жизни", реализация которой сегодня является условием выживания, как для отдельных индивидов, так и для государства в целом. В этой связи функциональное образование, направленное не на изучение учебных дисциплин, а на освоение практико-ориентированных знаний и навыков в той или иной области жизнедеятельности позволяет существенно повлиять не только на экономический рост, но и на рост качества жизни населения.

(8) Коэффициент Джини - статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. Коэффициент Джини можно определить как макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны.

(9) Модель анализа и мониторинга предложена и описана в руководстве Международного института за демократию и поддержку выборов IDEA "Женщины в Парламенте: за пределами цифр". Доступно на сайте: http://www.idea.int/publications/wip2/upload/WiP_inlay.pdf

(10) В главе "Женщины и экономика", параграф 164 ППД, специально формулируются задачи комплексного гендерного подхода в экономической сфере. Роль стратегии комплексного гендерного подхода, как это указано в Согласованных заключениях Комиссии по статусу женщин (2000), состоит в определении реального вклада женщин и мужчин в экономическое развитие и стимулировании их участия в программах развития. Гендерная перспектива должна стать интегральной и включить в себя исследования, анализ, политическую практику, планирование и институциональное развитие во всех сферах, включая экономику.

(11) 1997/3, параграф 23, Комиссия по статусу женщин, 2000.

(12) Закон Кыргызской Республики "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин" от 4 августа 2008 года N 184.

(13) Кыргызская Республика присоединилась к КЛДЖ в 1996 году.

(14)

hitt://www.developmentandtransition.net/Stati.35+M545700465e6.0.html

(15) Nick Malyshev. The Evolution of Regulatory policy in OECD countries.//Regulatory Policies in OECD Countries. From Interventionism to Regulatory Governance, Paris, 2002; OECDReviews of regulatory reform: regulatory policies in OECD countries, OECD-2002//ISBN 92-64-19893-8.

(16) Постановление Правительства Кыргызской Республики "О методике анализа регулятивного воздействия (АРВ) нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства" от 20 декабря 2007 года N 603.

Список сокращений:

АРВ - анализ регуляторного воздействия;

АРИС - Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской

Республики;

ВВП - валовый внутренний продукт;

ВНП - валовый национальный продукт;

КГП - комплексный гендерный подход;

КЛДЖ - Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении

женщин;

ЛОВЗ - лица с ограниченными возможностями здоровья;

НПА - нормативный правовой акт (акты);

НПД - Национальный план действий по достижению гендерного ра-

венства в Кыргызской Республике на 2002-2006 годы;

НПД-3 - Национальный план действий по достижению гендерного ра-

венства в Кыргызской Республике на 2012-2014 годы;

ОВД - органы внутренних дел;

ОМСУ - органы местного самоуправления;

ООН - Организация Объединенных Наций;

ФАП - фельдшерско-акушерские пункты;

ЦРТ - Цели развития тысячелетия;

ЦСМ - Центр семейной медицины;

CEDAW - Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении

женщин;

GIZ - Германское информационное сотрудничество;

PISA - Международная программа по оценке образовательных достиже-

ний учащихся, осуществляемая Организацией Экономического

Сотрудничества и Развития.

Приложение 2

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 27 июня 2012 года N 443

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по достижению гендерного равенства

в Кыргызской Республике на 2012-2014 годы

┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┐

│  N  │ Задача  │Меры/дей-│ Исходные│Индикатор│Еди- │ Срок│Ответст-│Ожидаемые│

│     │         │  ствия  │  данные │         │ница │ реа-│ венные │  резуль-│

│     │         │         │         │         │изме-│лиза-│исполни-│   таты  │

│     │         │         │         │         │рения│ ции │  тели  │ (продук-│

│     │         │         │         │         │инди-│     │        │   ты)   │

│     │         │         │         │         │като-│     │        │         │

│     │         │         │         │         │ ра  │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│  1  │    2    │    3    │    4    │    5    │  6  │  7  │    8   │     9   │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│              I. Расширение экономических возможностей женщин               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель 1. Улучшение условий труда для совмещения трудовых и семейных          │

│обязанностей                                                                │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│1.1.1│Пилотиро-│Разработ-│Результа-│Количест-│Ед.  │2012-│ММТЗ,   │Модели по│

│     │вание    │ка и     │ты       │во       │     │2013 │пилотные│совмеще- │

│     │программы│внедрение│апроби-  │апроби-  │     │гг.  │ведом-  │нию      │

│     │"Государ-│различных│рованных │рованных │     │     │ства,   │трудовых │

│     │ство -   │моделей  │гендерных│моделей  │     │     │ОМСУ (по│и        │

│     │образцо- │по совме-│аудитов  │по сов-  │     │     │согласо-│семейных │

│     │вый      │щению    │по       │мещению  │     │     │ванию)  │обязан-  │

│     │работода-│трудовых │методике │трудовых │     │     │        │ностей   │

│     │тель" на │и        │МОТ      │и        │     │     │        │разрабо- │

│     │базе двух│семейных │         │семейных │     │     │        │таны и   │

│     │минис-   │обязан-  │         │обязан-  │     │     │        │апробиро-│

│     │терств и │ностей   │         │ностей   │     │     │        │ваны в   │

│     │двух ОМСУ│(гибкий  │         │         │     │     │        │различных│

│     │         │график,  │         │         │     │     │        │ведомст- │

│     │         │рабочее  │         │         │     │     │        │вах, ОГУ │

│     │         │место на │         │         │     │     │        │и ОМСУ   │

│     │         │дому, и  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │т.п.)    │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Монито-  │Нет      │Доля сот-│  %  │2014 │ММТЗ,   │Модели по│

│     │         │ринг     │         │рудников,│     │г.   │пилотные│совмеще- │

│     │         │реализа- │         │восполь- │     │     │ведомст-│нию      │

│     │         │ции      │         │зовавших-│     │     │ва, ОМСУ│трудовых │

│     │         │моделей  │         │ся       │     │     │(по     │и        │

│     │         │по сов-  │         │возмож-  │     │     │согласо-│семейных │

│     │         │мещению  │         │ностями  │     │     │ванию)  │обязан-  │

│     │         │трудовых │         │совмеще- │     │     │        │ностей   │

│     │         │и        │         │ния      │     │     │        │внедрены │

│     │         │семейных │         │трудовых │     │     │        │и над    │

│     │         │обязан-  │         │и        │     │     │        │ними     │

│     │         │ностей   │         │семейных │     │     │        │ведется  │

│     │         │         │         │обязан-  │     │     │        │регуляр- │

│     │         │         │         │ностей,  │     │     │        │ный      │

│     │         │         │         │из общего│     │     │        │контроль │

│     │         │         │         │числа    │     │     │        │         │

│     │         │         │         │сотрудни-│     │     │        │         │

│     │         │         │         │ков:     │     │     │        │         │

│     │         │         │         │- мужчи- │     │     │        │         │

│     │         │         │         │ны;      │     │     │        │         │

│     │         │         │         │- женщины│     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│1.1.2│Развитие │Разработ-│Наличие  │Доля     │  %  │2012 │ОМСУ (по│Модели   │

│     │инфра-   │ка и     │социаль- │детей,   │     │г.   │согласо-│поддержки│

│     │структуры│внедрение│ных льгот│посеща-  │     │     │ванию)  │сотрудни-│

│     │поддержки│различных│для со-  │ющих     │     │     │        │ков,     │

│     │баланса  │моделей  │трудников│детские  │     │     │        │имеющих  │

│     │семейных │поддержки│         │дошколь- │     │     │        │детей до-│

│     │и        │сотрудни-│         │ные      │     │     │        │школьного│

│     │трудовых │ков,     │         │учрежде- │     │     │        │возраста,│

│     │обязан-  │имеющих  │         │ния      │     │     │        │разрабо- │

│     │ностей   │детей до-│         │         │     │     │        │таны и   │

│     │         │школьного│         │         │     │     │        │внедрены │

│     │         │возраста │         │         │     │     │        │         │

│     │         │(доплаты │         │         │     │     │        │         │

│     │         │и льготы,│         │         │     │     │        │         │

│     │         │договоры │         │         │     │     │        │         │

│     │         │с муници-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │пальными │         │         │     │     │        │         │

│     │         │и ведом- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ственными│         │         │     │     │        │         │

│     │         │дошколь- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ными     │         │         │     │     │        │         │

│     │         │учрежде- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ниями и  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │т.д.)    │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Внедрение│Опыт     │Количест-│Ед.  │2012-│МОН,    │Различные│

│     │         │различных│различных│во       │     │2014 │пилотные│модели   │

│     │         │моделей  │проектов │дошколь- │     │гг.  │ведом-  │детских  │

│     │         │детских  │по до-   │ных      │     │     │ства,   │дошколь- │

│     │         │дошколь- │школьному│учрежде- │     │     │ОМСУ (по│ных      │

│     │         │ных      │обучению │ний      │     │     │согласо-│учрежде- │

│     │         │учрежде- │(Ага-Хан,│разного  │     │     │ванию)  │ний      │

│     │         │ний      │ЮНИСЕФ)  │типа     │     │     │        │работают │

│     │         │(ведомст-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │венные,  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │частные, │         │         │     │     │        │         │

│     │         │семейные │         │         │     │     │        │         │

│     │         │и т.п.)  │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│1.1.3│Внедрение│Разработ-│Принципы │Соглаше- │Доку-│2012-│ММТЗ,   │Соглаше- │

│     │специаль-│ка и     │инклюзив-│ние      │мент │2013 │МСР     │ния с    │

│     │ных мер  │заключе- │ной      │         │     │гг.  │        │междуна- │

│     │для инте-│ние      │политики │         │     │     │        │родными  │

│     │грации   │соглаше- │в сфере  │         │     │     │        │(донорс- │

│     │женщин из│ния с    │занятости│         │     │     │        │кими)    │

│     │уязвимых │междуна- │в между- │         │     │     │        │организа-│

│     │групп в  │родными  │народных │         │     │     │        │циями(2) │

│     │экономи- │(донорс- │конвен-  │         │     │     │        │по       │

│     │ческую   │кими)    │циях     │         │     │     │        │пилотному│

│     │деятель- │организа-│         │         │     │     │        │внедрению│

│     │ность    │циями(1) │         │         │     │     │        │недискри-│

│     │         │по       │         │         │     │     │        │минацион-│

│     │         │пилотному│         │         │     │     │        │ной      │

│     │         │внедрению│         │         │     │     │        │(инклю-  │

│     │         │недискри-│         │         │     │     │        │зивной)  │

│     │         │минацион-│         │         │     │     │        │практики │

│     │         │ной      │         │         │     │     │        │в сфере  │

│     │         │(инклюзи-│         │         │     │     │        │труда    │

│     │         │вной)    │         │         │     │     │        │заключены│

│     │         │практики │         │         │     │     │        │         │

│     │         │в сфере  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │труда    │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Нет      │Процедуры│Доку-│2012-│ММТЗ,   │Система  │

│     │         │ка и     │         │госзака- │мент │2013 │МСР     │госзака- │

│     │         │реализа- │         │за.      │     │гг.  │        │зов для  │

│     │         │ция      │         │         │     │     │        │обеспече-│

│     │         │принципов│         │Количест-│Ед.  │     │        │ния      │

│     │         │и        │         │во       │     │     │        │трудоус- │

│     │         │процедур │         │размещен-│     │     │        │тройства │

│     │         │размеще- │         │ных      │     │     │        │женщин - │

│     │         │ния      │         │госзака- │     │     │        │ЛОВЗ     │

│     │         │государ- │         │зов.     │     │     │        │работает │

│     │         │ственного│         │         │     │     │        │         │

│     │         │заказа по│         │Удельный │  %  │     │        │         │

│     │         │интегра- │         │вес      │     │     │        │         │

│     │         │ции в    │         │трудоус- │     │     │        │         │

│     │         │экономи- │         │троенных │     │     │        │         │

│     │         │ческую   │         │женщин - │     │     │        │         │

│     │         │деятель- │         │ЛОВЗ от  │     │     │        │         │

│     │         │ность    │         │количест-│     │     │        │         │

│     │         │женщин - │         │ва       │     │     │        │         │

│     │         │ЛОВЗ (в  │         │обратив- │     │     │        │         │

│     │         │том числе│         │шихся    │     │     │        │         │

│     │         │и через  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │конкурсы │         │         │     │     │        │         │

│     │         │для      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │частных  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │работода-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │телей)   │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Обеспече-│Перечень │Количест-│Ед.  │2012-│ММТЗ,   │Женщины -│

│     │         │ние      │востребо-│во       │     │2014 │МСР     │ЛОВЗ     │

│     │         │професси-│ванных   │курсов.  │     │гг.  │        │получили │

│     │         │онального│специаль-│         │     │     │        │доступ к │

│     │         │обучения │ностей/  │Количест-│  %  │     │        │востребо-│

│     │         │и перео- │профессий│во       │     │     │        │ванным   │

│     │         │бучения  │на рынке │женщин,  │     │     │        │специаль-│

│     │         │женщин - │труда    │прошедших│     │     │        │ностям   │

│     │         │ЛОВЗ,    │         │обучение │     │     │        │         │

│     │         │желающих │         │         │     │     │        │         │

│     │         │работать │         │         │     │     │        │         │

│     │         │в опре-  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │деленной │         │         │     │     │        │         │

│     │         │сфере    │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 2. Уменьшение сегрегации на рынке труда через диверсификацию женской и │

│мужской занятости                                                           │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│1.2.1│Стимули- │Пропаган-│Практика │Количест-│Ед.  │2012-│ММТЗ,   │В моло-  │

│     │рование  │да       │и опыт   │во       │     │2014 │ОТРК (по│дежной   │

│     │юношей и │нетради- │зарубеж- │опублико-│     │гг.  │согласо-│среде    │

│     │девушек к│ционных  │ных стран│ванных   │     │     │ванию), │становят-│

│     │обучению │видов    │         │ме-      │     │     │государ-│ся       │

│     │и        │профессий│         │диа-про- │     │     │ственные│популяр- │

│     │освоению │через СМИ│         │дуктов.  │     │     │СМИ     │ными     │

│     │нетради- │         │         │         │     │     │        │нетради- │

│     │ционных  │         │         │Количест-│Ед.  │     │        │ционные  │

│     │видов    │         │         │во       │     │     │        │виды     │

│     │профес-  │         │         │вовлечен-│     │     │        │занятости│

│     │сий,     │         │         │ных СМИ  │     │     │        │         │

│     │специаль-├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │ностей   │Квотиро- │Статисти-│Доля     │  %  │2013-│МОИ,    │Созданы  │

│     │         │вание    │ческие   │мужчин и │     │2014 │ММТЗ,   │прецеден-│

│     │         │мест для │данные   │женщин,  │     │гг.  │МЗ,     │ты по    │

│     │         │юношей в │2011 г.  │поступив-│     │     │Нацстат-│поступле-│

│     │         │учрежде- │         │ших в    │     │     │ком (по │нию      │

│     │         │ниях ПТО,│         │сузы и   │     │     │согласо-│юношей и │

│     │         │сузах,   │         │вузы     │     │     │ванию)  │девушек  │

│     │         │вузах на │         │         │     │     │        │на нетра-│

│     │         │социаль- │         │         │     │     │        │диционные│

│     │         │ных      │         │         │     │     │        │специаль-│

│     │         │работни- │         │         │     │     │        │ности    │

│     │         │ков,     │         │         │     │     │        │         │

│     │         │педагоги-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ческие,  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │медицин- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ские     │         │         │     │     │        │         │

│     │         │специаль-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ности    │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Опыт     │Доля     │  %  │2012-│МОН,    │Рынок    │

│     │         │ка и     │наличия  │юношей,  │     │2013 │ММТЗ    │труда    │

│     │         │принятие │специаль-│обучаю-  │     │гг.  │        │становит-│

│     │         │пакета   │ных мер  │щихся в  │     │     │        │ся более │

│     │         │норматив-│для прив-│педагоги-│     │     │        │сбаланси-│

│     │         │ных      │лечения  │ческих   │     │     │        │рованным │

│     │         │докумен- │людей на │вузах и  │     │     │        │         │

│     │         │тов по   │опреде-  │сузах и  │     │     │        │         │

│     │         │предоста-│ленные   │работаю- │     │     │        │         │

│     │         │влению   │специаль-│щих в    │     │     │        │         │

│     │         │специаль-│ности    │образова-│     │     │        │         │

│     │         │ных мер, │         │тельных  │     │     │        │         │

│     │         │направ-  │         │учрежде- │     │     │        │         │

│     │         │ленных на│         │ниях     │     │     │        │         │

│     │         │привлече-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ние      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │юношей к │         │         │     │     │        │         │

│     │         │поступле-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │нию на   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │педагоги-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ческие   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │специаль-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ности    │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│1.2.2│Создание │Обеспече-│Опыт     │Количест-│Чел. │2012-│ММТЗ    │Соотноше-│

│     │условий  │ние      │организа-│во       │     │2014 │        │ние      │

│     │по       │возможно-│ции      │женщин,  │     │гг.  │        │зарплат и│

│     │получению│сти      │курсов   │охвачен- │     │     │        │гендерно-│

│     │женщинами│обучения │професси-│ных      │     │     │        │го       │

│     │новых    │и пере-  │онального│курсами, │     │     │        │баланса в│

│     │перспек- │обучения │обучения │стажиров-│     │     │        │отдельных│

│     │тивных   │для      │и пере-  │ками по  │     │     │        │сферах   │

│     │специаль-│женщин по│обучения │новым    │     │     │        │занятости│

│     │ностей на│освоению │         │специаль-│     │     │        │становят-│

│     │рынке    │инноваци-│         │ностям,  │     │     │        │ся более │

│     │труда    │онных    │         │на рынке │     │     │        │сбаланси-│

│     │         │перспек- │         │труда    │     │     │        │рованными│

│     │         │тивных   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │специаль-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ностей   │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 3. Обеспечение занятости женщин через расширение источников укрепления │

│экономических возможностей женщин                                           │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│1.3.1│Разработ-│Оценка,  │Исследо- │Отчет о  │Доку-│2012-│ММТЗ,   │Сделан   │

│     │ка и     │анализ   │вания по │проведен-│мент │2013 │Нацстат-│анализ   │

│     │внедрение│выгод и  │микрокре-│ной      │     │гг.  │ком (по │эффектив-│

│     │новой    │издержек │дитованию│оценке   │     │     │согласо-│ности    │

│     │государ- │стратегии│         │         │     │     │ванию), │микрокре-│

│     │ственной │развития │         │         │     │     │Нацбанк │дитования│

│     │политики │женского │         │         │     │     │(по     │и выра-  │

│     │по       │предпри- │         │         │     │     │согласо-│ботаны   │

│     │микрокре-│ниматель-│         │         │     │     │ванию)  │рекомен- │

│     │дитованию│ства на  │         │         │     │     │        │дации для│

│     │         │основе   │         │         │     │     │        │разработ-│

│     │         │микрофи- │         │         │     │     │        │ки       │

│     │         │нансовой,│         │         │     │     │        │политики │

│     │         │микрокре-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │дитной   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │поддержки│         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Нет      │Эффектив-│Ин-  │2013 │ММТЗ,   │Новая    │

│     │         │ка и     │         │ность    │декс │г.   │Нацстат-│политика │

│     │         │внедрение│         │услуг    │эф-  │     │ком (по │разрабо- │

│     │         │политики │         │микрофи- │фек- │     │согласо-│тана и   │

│     │         │поддержки│         │нансовых,│тив- │     │ванию), │внедрена,│

│     │         │микрофи- │         │микрокре-│ности│     │Нацбанк │предпри- │

│     │         │нансовых │         │дитных   │     │     │(по     │ниматель-│

│     │         │институ- │         │организа-│     │     │согласо-│ство на  │

│     │         │тов в    │         │ций      │     │     │ванию)  │базе     │

│     │         │соответ- │         │         │     │     │        │микрокре-│

│     │         │ствии с  │         │         │     │     │        │дитования│

│     │         │гарантия-│         │         │     │     │        │становит-│

│     │         │ми и     │         │         │     │     │        │ся менее │

│     │         │страхова-│         │         │     │     │        │рискован-│

│     │         │нием     │         │         │     │     │        │ным      │

│     │         │рисков   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │для      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │предпри- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │нимателей│         │         │     │     │        │         │

│     │         │(прежде  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │всего    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │сельских │         │         │     │     │        │         │

│     │         │женщин и │         │         │     │     │        │         │

│     │         │женщин из│         │         │     │     │        │         │

│     │         │уязвимых │         │         │     │     │        │         │

│     │         │социальн-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ых групп)│         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│1.3.2│Разработ-│Разработ-│Госпрог- │НПА,     │Доку-│2012 │ММТЗ,   │Нацио-   │

│     │ка и     │ка и     │раммы по │утвержда-│мент │г. - │МЭАП,   │нальная  │

│     │реализа- │реализа- │поддержке│ющий     │     │2    │РГА,    │программа│

│     │ция мер  │ция      │малого и │национа- │     │квар-│ОМСУ (по│"Женщины │

│     │поддержки│Нацио-   │среднего │льную    │     │тал  │согласо-│в        │

│     │женского │нальной  │бизнеса  │програм- │     │2013 │ванию)  │свободном│

│     │предпри- │программы│         │му.      │     │г.   │        │предпри- │

│     │ниматель-│"Женщины │         │         │     │     │        │ниматель-│

│     │ства     │в        │         │Наличие  │Ед.  │2013-│        │стве"    │

│     │         │свободном│         │новых    │     │2014 │        │принята и│

│     │         │предпри- │         │предприя-│     │гг.  │        │проходит │

│     │         │ниматель-│         │тий,     │     │     │        │пилотаж- │

│     │         │стве"    │         │созданных│     │     │        │ную      │

│     │         │         │         │в резуль-│     │     │        │апробацию│

│     │         │         │         │тате     │     │     │        │         │

│     │         │         │         │програм- │     │     │        │         │

│     │         │         │         │мных мер │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Создание │Опыт     │Количест-│Ед.  │2012-│ММТЗ,   │Институты│

│     │         │регио-   │создания │во       │     │2014 │МЭАП,   │поддержки│

│     │         │нальных  │биз-     │районов, │     │гг.  │РГА,    │женского │

│     │         │инфра-   │нес-инку-│в которых│     │     │ОМСУ (по│бизнеса  │

│     │         │структур │баторов  │функцио- │     │     │согласо-│функцио- │

│     │         │поддержки│         │нирует   │     │     │ванию)  │нируют   │

│     │         │женского │         │инфра-   │     │     │        │         │

│     │         │бизнеса: │         │структура│     │     │        │         │

│     │         │консуль- │         │по       │     │     │        │         │

│     │         │тационные│         │поддержке│     │     │        │         │

│     │         │пункты   │         │женского │     │     │        │         │

│     │         │(по      │         │бизнеса. │     │     │        │         │

│     │         │созданию │         │         │     │     │        │         │

│     │         │биз-     │Опыт     │Количест-│Чел. │2012-│        │         │

│     │         │нес-це-  │бенефици-│во       │     │2014 │        │         │

│     │         │почки,   │аров     │женщин,  │     │гг.  │        │         │

│     │         │поиску   │программ │восполь- │     │     │        │         │

│     │         │заемных  │по       │зовавших-│     │     │        │         │

│     │         │средств, │бедности │ся       │     │     │        │         │

│     │         │лизингу, │(ПРООН)  │услугами │     │     │        │         │

│     │         │марке-   │         │инфра-   │     │     │        │         │

│     │         │тингу,   │         │структуры│     │     │        │         │

│     │         │рекламе и│         │по       │     │     │        │         │

│     │         │пр.),    │         │поддержке│     │     │        │         │

│     │         │биз-     │         │женского │     │     │        │         │

│     │         │нес-инку-│         │бизнеса  │     │     │        │         │

│     │         │баторы,  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ресурсные│         │         │     │     │        │         │

│     │         │центры,  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │тренин-  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │говые    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │центры   │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│1.3.3│Расшире- │Создание │Действую-│Количест-│Чел. │2013 │Нацбанк │Созданы  │

│     │ние      │условий  │щие      │во       │     │г.   │(по     │привлека-│

│     │доступа к│для      │политики │женщин,  │     │     │согласов│тельные  │

│     │кредитным│банков,  │и условия│получив- │     │     │анию)   │условия  │

│     │средствам│стимули- │кредито- │ших      │     │     │        │для рас- │

│     │через    │рующих   │вания    │кредиты в│     │     │        │ширения  │

│     │предоста-│привлека-│         │коммер-  │     │     │        │женского │

│     │вление   │тельное  │         │ческих   │     │     │        │предпри- │

│     │долго-   │кредито- │         │банках на│     │     │        │ниматель-│

│     │срочных  │вание    │         │развитие │     │     │        │ства     │

│     │кредитов,│женского │         │бизнеса. │     │     │        │         │

│     │через    │предпри- │         │         │     │     │        │         │

│     │установ- │ниматель-│         │Уровень  │  %  │2013-│        │         │

│     │ление    │ства     │         │инвести- │     │2014 │        │         │

│     │пороговой│         │         │ционной  │     │гг.  │        │         │

│     │процент- │         │         │отдачи от│     │     │        │         │

│     │ной      │         │         │количест-│     │     │        │         │

│     │ставки   │         │         │ва       │     │     │        │         │

│     │для      │         │         │получен- │     │     │        │         │

│     │женского │         │         │ных      │     │     │        │         │

│     │предпри- │         │         │кредитов │     │     │        │         │

│     │ниматель-│         │         │         │     │     │        │         │

│     │ства     │         │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 4. Обеспечение учета экономического вклада женщин в общественное       │

│развитие через оптимизацию национальных счетов                              │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│1.3.4│Оценка   │Исследо- │Исследо- │Отчет об │Доку-│1-4  │Нацстат-│Известны │

│     │экономи- │вание по │вания    │исследо- │мент │квар-│ком (по │масштабы │

│     │ческого  │неформа- │ПРООН,   │вании    │     │талы │согласо-│нефор-   │

│     │вклада   │льной,   │МОТ рынка│         │     │2013 │ванию), │мальной, │

│     │домашнего│теневой  │труда с  │         │     │г.   │ММТЗ    │теневой  │

│     │и нефор- │занятости│фокусом  │         │     │     │        │занятости│

│     │мального │женщин на│на       │         │     │     │        │женщин и │

│     │труда в  │рынке    │женское  │         │     │     │        │выработа-│

│     │общест-  │труда    │предпри- │         │     │     │        │ны       │

│     │венное   │         │ниматель-│         │     │     │        │рекомен- │

│     │развитие │         │ство     │         │     │     │        │дации для│

│     │         │         │         │         │     │     │        │полиси   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │докумен- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │тов      │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Исследо- │Данные   │Доля     │  %  │2013-│Нацстат-│Известны │

│     │         │вание    │интегри- │домашнего│     │2014 │ком (по │масштабы │

│     │         │стоимости│рованного│труда в  │     │гг.  │согласо-│и        │

│     │         │домашнего│обследо- │ВВП:     │     │     │ванию)  │стоимость│

│     │         │труда с  │вания    │- женщи- │     │     │        │репродук-│

│     │         │регуляр- │домохо-  │ны;      │     │     │        │тивной,  │

│     │         │ной      │зяйств   │- мужчины│     │     │        │неоплачи-│

│     │         │публика- │2008 года│         │     │     │        │ваемой   │

│     │         │цией     │         │         │     │     │        │экономики│

│     │         │результа-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │тов      │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│1.3.5│Освещение│Разработ-│Опыт ОГО │Концепция│Доку-│2    │ММТЗ,   │В общест-│

│     │вклада   │ка и     │по раз-  │кампании.│мент │квар-│ОТРК (по│венном   │

│     │женщин в │реализа- │работке  │         │     │тал  │согласо-│сознании │

│     │общест-  │ция медиа│концептов│         │     │2013 │ванию), │происхо- │

│     │венное   │и        │кампаний │         │     │г.   │государ-│дит      │

│     │развитие │эдвокаси │         │Количест-│Ед.  │2013-│ственные│изменение│

│     │         │кампании │         │во       │     │2014 │СМИ     │традицио-│

│     │         │         │         │опублико-│     │гг.  │        │нных     │

│     │         │         │         │ванных   │     │     │        │установок│

│     │         │         │         │ме-      │     │     │        │и пред-  │

│     │         │         │         │диа-про- │     │     │        │ставлений│

│     │         │         │         │дуктов   │     │     │        │о        │

│     │         │         │         │         │     │     │        │невидимом│

│     │         │         │         │         │     │     │        │вкладе   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │женщин в │

│     │         │         │         │         │     │     │        │развитие │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│              II. Развитие системы функционального образования              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель 1. Развитие системы функционального образования в сфере грамотного     │

│родительства на пилотных территориях                                        │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│2.1.1│Внедрение│Разработ-│Наличие  │Учебные  │Доку-│2012-│МОН,    │3 Модуля │

│     │2-х      │ка       │пособий  │модули   │мент │2013 │ММТЗ    │для      │

│     │пилотных │учебных  │ЮНИСЕФ по│         │     │гг.  │        │родителей│

│     │проектов │модулей  │раннему  │         │     │     │        │и других │

│     │по функ- │для      │развитию │         │     │     │        │членов   │

│     │циональ- │родителей│детей    │         │     │     │        │семьи по │

│     │ному     │(в содер-│         │         │     │     │        │уходу за │

│     │образова-│жание    │         │         │     │     │        │детьми и │

│     │нию для  │модулей  │         │         │     │     │        │развитию │

│     │родителей│сквозным │         │         │     │     │        │детей:   │

│     │в Ис-    │вопросом │         │         │     │     │        │- разви- │

│     │сык-Куль-│входят   │         │         │     │     │        │тие и    │

│     │ской и   │проблемы │         │         │     │     │        │воспита- │

│     │Ошской   │гендерно-│         │         │     │     │        │ние детей│

│     │областях │го       │         │         │     │     │        │от 0 до  │

│     │         │равенства│         │         │     │     │        │полутора │

│     │         │и        │         │         │     │     │        │лет;     │

│     │         │поликуль-│         │         │     │     │        │- разви- │

│     │         │турного  │         │         │     │     │        │тие и    │

│     │         │образова-│         │         │     │     │        │воспита- │

│     │         │ния)     │         │         │     │     │        │ние детей│

│     │         │         │         │         │     │     │        │от 1,5 до│

│     │         │         │         │         │     │     │        │5 лет;   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │- разви- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │тие и    │

│     │         │         │         │         │     │     │        │воспита- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ние детей│

│     │         │         │         │         │     │     │        │5-6 лет  │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Опыт     │Разрабо- │Доку-│2012 │МОН,    │Модель   │

│     │         │ка модели│функцио- │танная   │мент │г.   │ММТЗ,   │разрабо- │

│     │         │внедрения│нирования│модель,  │     │     │ОМСУ    │тана и   │

│     │         │системы  │Семейного│учитываю-│     │     │пилотах │готова к │

│     │         │функцио- │Ресурсно-│щая      │     │     │районов │распрост-│

│     │         │нального │го Центра│имеющийся│     │     │(по     │ранению  │

│     │         │обучения │в        │опыт СРЦ │     │     │согласо-│на       │

│     │         │для      │с.Оргочор│и другие │     │     │ванию)  │пилотных │

│     │         │родителей│Дже-     │местные  │     │     │        │террито- │

│     │         │         │ти-Огуз- │институты│     │     │        │риях     │

│     │         │         │ского    │(школы,  │     │     │        │         │

│     │         │         │района   │ФАП, ЦСМ,│     │     │        │         │

│     │         │         │         │курсы в  │     │     │        │         │

│     │         │         │         │местных  │     │     │        │         │

│     │         │         │         │сообщест-│     │     │        │         │

│     │         │         │         │вах)     │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Запуск   │Нет      │Количест-│Ед.  │2013 │МОН,    │Разрабо- │

│     │         │пилотных │         │во       │     │г.   │ММТЗ,   │танная   │

│     │         │проектов │         │действую-│     │     │ОМСУ    │модель   │

│     │         │по       │         │щих      │     │     │пилотных│запущена │

│     │         │внедрению│         │курсов.  │     │     │районов │на всех  │

│     │         │функцио- │         │         │     │     │(по     │пилотных │

│     │         │нального │         │Количест-│Чел. │2013 │согласо-│террито- │

│     │         │образова-│         │во       │     │г.   │ванию)  │риях     │

│     │         │ния для  │         │обученных│     │     │        │         │

│     │         │родителей│         │родителей│     │     │        │         │

│     │         │в Ис-    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │сык-Куль-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ской и   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │Ошской   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │областях │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│2.1.2│Проведе- │Проведе- │Нет      │Отчет о  │Доку-│3    │ММТЗ    │Проведен │

│     │ние      │ние      │         │монито-  │мент │квар-│        │монито-  │

│     │независи-│монито-  │         │ринге    │     │тал  │        │ринг     │

│     │мого     │ринга и  │         │         │     │2014 │        │работы   │

│     │монито-  │оценки   │         │         │     │г.   │        │курсов   │

│     │ринга и  │действу- │         │         │     │     │        │         │

│     │оценки   │ющих     │         │         │     │     │        │         │

│     │работы   │центров  │         │         │     │     │        │         │

│     │пилотных ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │проектов │Оценка   │Наличие  │Уровень  │Доку-│3    │        │Проведена│

│     │         │уровня   │стандар- │развития │мент │квар-│        │предвари-│

│     │         │подготов-│та,      │основных │о    │тал  │        │тельная  │

│     │         │ки детей │разрабо- │знаний,  │соот-│2014 │        │оценка   │

│     │         │к школе  │танного  │умений,  │ветс-│г.   │        │эффектив-│

│     │         │на       │при      │навыков и│твии │     │        │ности    │

│     │         │пилотных │поддержке│компетен-│стан-│     │        │пилотных │

│     │         │террито- │ЮНИСЕФ   │тностей у│дарту│     │        │проектов │

│     │         │риях     │         │детей 6-7│     │     │        │         │

│     │         │         │         │лет      │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │         │Разработ-│Опыт по  │Рекомен- │Доку-│4    │        │Рекомен- │

│     │         │ка       │распрост-│дации    │мент │квар-│        │дации    │

│     │         │рекомен- │ранению  │         │     │тал  │        │разрабо- │

│     │         │даций по │пилотных │         │     │2014 │        │таны и   │

│     │         │внедрению│проектов │         │     │г.   │        │проекты  │

│     │         │пилотных │         │         │     │     │        │готовы к │

│     │         │проектов │         │         │     │     │        │внедрению│

│     │         │на всей  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │террито- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │рии      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │респуб-  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │лики     │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 2. Создать систему функционального образования в области               │

│репродуктивного здоровья на пилотных территориях                            │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│2.2.1│Внедрение│Разработ-│Наличие  │Учебные  │Доку-│3-4  │МЗ, ММТЗ│Разрабо- │

│     │2-х      │ка       │учебных  │модули   │мент │квар-│        │танные   │

│     │пилотных │учебных  │модулей, │         │     │талы │        │модули   │

│     │проектов │модулей  │созданных│         │     │2012 │        │для      │

│     │по       │по       │в рамках │         │     │г. - │        │различных│

│     │функцио- │культуре │деятель- │         │     │2    │        │возраст- │

│     │нальному │репродук-│ности АРЗ│         │     │квар-│        │ных      │

│     │образова-│тивного  │и других │         │     │тал  │        │групп:   │

│     │нию по   │здоровья │организа-│         │     │2013 │        │- под-   │

│     │вопросам │         │ций      │         │     │г.   │        │ростки   │

│     │репродук-│         │         │         │     │     │        │(мальчики│

│     │тивного  │         │         │         │     │     │        │и        │

│     │здоровья │         │         │         │     │     │        │девочки);│

│     │в        │         │         │         │     │     │        │- молодые│

│     │Таласской│         │         │         │     │     │        │мужчины и│

│     │и Баткен-│         │         │         │     │     │        │женщины, │

│     │ской     │         │         │         │     │     │        │семейные │

│     │областях │         │         │         │     │     │        │пары;    │

│     │         │         │         │         │     │     │        │- мужчины│

│     │         │         │         │         │     │     │        │и женщины│

│     │         │         │         │         │     │     │        │репродук-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │тивного  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │возраста;│

│     │         │         │         │         │     │     │        │- мужчины│

│     │         │         │         │         │     │     │        │и женщины│

│     │         │         │         │         │     │     │        │в период │

│     │         │         │         │         │     │     │        │окончания│

│     │         │         │         │         │     │     │        │репродук-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │тивного  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │возраста │

│     │         │         │         │         │     │     │        │и пожилые│

│     │         │         │         │         │     │     │        │люди     │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Опыт про-│Разрабо- │Доку-│3-4  │МЗ,     │Модель   │

│     │         │ка модели│ведения  │танная   │мент │квар-│ММТЗ,   │разрабо- │

│     │         │внедрения│обучения │модель,  │     │талы │ОМСУ    │тана и   │

│     │         │системы  │культуре │учитываю-│     │2012 │пилотых │готова к │

│     │         │функцио- │репродук-│щая      │     │г. - │районов │распрост-│

│     │         │нального │тивного  │имеющийся│     │2    │(по     │ранению  │

│     │         │обучения │здоровья │опыт     │     │квар-│согласо-│на       │

│     │         │в сфере  │в рамках │         │     │тал  │ванию)  │пилотных │

│     │         │репроду- │пилотных │         │     │2013 │        │террито- │

│     │         │ктивного │проектов │         │     │г.   │        │риях     │

│     │         │здоровья │ЮНФПА и  │         │     │     │        │         │

│     │         │         │других   │         │     │     │        │         │

│     │         │         │организа-│         │     │     │        │         │

│     │         │         │ций      │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Запуск   │Нет      │Количест-│Ед.  │2013 │МЗ,     │Разрабо- │

│     │         │пилотных │         │во       │     │г.   │ММТЗ,   │танная   │

│     │         │проектов │         │действую-│     │     │ОМСУ    │модель   │

│     │         │по       │         │щих      │     │     │пилотных│запущена │

│     │         │внедрению│         │курсов.  │     │     │районов │на всех  │

│     │         │функцио- │         │         │     │     │(по     │пилотных │

│     │         │нального │         │Количест-│Чел. │2013 │согласо-│террито- │

│     │         │образова-│         │во       │     │г.   │ванию)  │риях     │

│     │         │ния для  │         │обученных│     │     │        │         │

│     │         │родителей│         │         │     │     │        │         │

│     │         │в        │         │         │     │     │        │         │

│     │         │Таласской│         │         │     │     │        │         │

│     │         │и Баткен-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ской     │         │         │     │     │        │         │

│     │         │областях │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│2.2.2│Проведе- │Проведе- │Опыт     │Отчет о  │Доку-│3    │ММТЗ    │Проведен │

│     │ние      │ние      │оценки в │монито-  │мент │квар-│        │монито-  │

│     │независи-│монито-  │различных│ринге    │     │тал  │        │ринг     │

│     │мого     │ринга и  │проектах │         │     │2014 │        │работы   │

│     │монито-  │оценки   │(ЮНИСЕФ, │         │     │г.   │        │курсов   │

│     │ринга и  │действую-│ЮНФПА)   │         │     │     │        │         │

│     │оценки   │щих      │         │         │     │     │        │         │

│     │работы   │центров  │         │         │     │     │        │         │

│     │пилотных ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │проектов │Разработ-│Наличие  │Список   │Доку-│3    │ММТЗ    │Разрабо- │

│     │         │ка       │дезагре- │показате-│мент │квар-│        │таны     │

│     │         │необходи-│гирован- │лей в    │     │тал  │        │материалы│

│     │         │мых      │ных      │области  │     │2014 │        │для про- │

│     │         │статисти-│статисти-│улучшения│     │г.   │        │ведения  │

│     │         │ческих   │ческих   │навыков  │     │     │        │оценки и │

│     │         │показате-│показате-│профилак-│     │     │        │проведена│

│     │         │лей по   │лей      │тики, а  │     │     │        │предвари-│

│     │         │уровням  │         │также    │     │     │        │тельная  │

│     │         │заболева-│         │общего   │     │     │        │оценка   │

│     │         │емости и │         │состояния│     │     │        │эффектив-│

│     │         │эффектив-│         │репродук-│     │     │        │ности    │

│     │         │ности    │         │тивного  │     │     │        │пилотных │

│     │         │профилак-│         │здоровья │     │     │        │проектов │

│     │         │тики и   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │проведе- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ние      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │предвари-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │тельной  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │оценки   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │воздей-  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ствия    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │проекта  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │на       │         │         │     │     │        │         │

│     │         │пилотных │         │         │     │     │        │         │

│     │         │террито- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │риях     │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Опыт по  │Рекомен- │Доку-│2014 │ММТЗ    │Рекомен- │

│     │         │ка       │распрост-│дации    │мент │г.   │        │дации    │

│     │         │рекомен- │ранению  │         │     │     │        │разрабо- │

│     │         │даций по │пилотных │         │     │     │        │таны и   │

│     │         │внедрению│проектов │         │     │     │        │проекты  │

│     │         │пилотных │         │         │     │     │        │готовы к │

│     │         │проектов │         │         │     │     │        │внедрению│

│     │         │на всей  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │террито- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │рии      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │республи-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ки       │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 3. Создать систему функционального образования в области улучшения     │

│навыков жизни в многообразном обществе на пилотных территориях              │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│2.3.1│Внедрение│Разработ-│Наличие  │Учебный  │Доку-│3-4  │МОН,    │Учебный  │

│     │2-х      │ка       │пособий и│модуль   │мент │квар-│ММТЗ    │модуль   │

│     │пилотных │учебных  │тренинго-│         │     │талы │        │подготов-│

│     │проектов │модулей  │вых      │         │     │2012 │        │лен      │

│     │по       │для      │модулей в│         │     │г. - │        │         │

│     │функцио- │взрослых │области  │         │     │2    │        │         │

│     │нальному │по       │управле- │         │     │квар-│        │         │

│     │образова-│вопросам │ния      │         │     │тал  │        │         │

│     │нию для  │этничес- │многооб- │         │     │2013 │        │         │

│     │улучшения│кого и   │разием и │         │     │г.   │        │         │

│     │навыков  │культур- │поликуль-│         │     │     │        │         │

│     │жизни в  │ного     │турного  │         │     │     │        │         │

│     │многооб- │образова-│образова-│         │     │     │        │         │

│     │разном   │ния,     │ния      │         │     │     │        │         │

│     │обществе │толерант-│         │         │     │     │        │         │

│     │в Джа-   │ности и  │         │         │     │     │        │         │

│     │лал-Абад-│предот-  │         │         │     │     │        │         │

│     │ской и   │вращения │         │         │     │     │        │         │

│     │Чуйской  │конфлик- │         │         │     │     │        │         │

│     │областях │тов      │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Опыт     │Модель   │Доку-│3-4  │МОН,    │Модель   │

│     │         │ка модели│организа-│внедрения│мент │квар-│ММТЗ,   │разрабо- │

│     │         │внедрения│ции      │         │     │талы │ОМСУ    │тана и   │

│     │         │системы  │образова-│         │     │2012 │пилотых │готова к │

│     │         │функцио- │ния для  │         │     │г. - │районов │распрост-│

│     │         │нального │взрослых │         │     │2    │(по     │ранению  │

│     │         │обучения │         │         │     │квар-│согласо-│на       │

│     │         │         │         │         │     │тал  │ванию)  │пилотных │

│     │         │         │         │         │     │2013 │        │террито- │

│     │         │         │         │         │     │г.   │        │риях     │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Запуск   │Тренинги │Количест-│Ед.  │2013 │МОН,    │Разрабо- │

│     │         │пилотных │по управ-│во       │     │г.   │ММТЗ,   │танная   │

│     │         │проектов │лению    │действую-│     │     │ОМСУ    │модель   │

│     │         │по       │многооб- │щих      │     │     │пилотных│запущена │

│     │         │внедрению│разием на│курсов.  │     │     │районов │на всех  │

│     │         │функцио- │местном  │         │     │     │(по     │пилотных │

│     │         │нального │уровне   │Количест-│Чел. │2013 │согласо-│террито- │

│     │         │образова-│         │во       │     │г.   │ванию)  │риях     │

│     │         │ния для  │         │обученных│     │     │        │         │

│     │         │взрослых │         │родителей│     │     │        │         │

│     │         │для      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │улучшения│         │         │     │     │        │         │

│     │         │навыков  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │жизни в  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │многооб- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │разном   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │обществе │         │         │     │     │        │         │

│     │         │в Джа-   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │лал-Абад-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ской и   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │Чуйской  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │областях │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│2.3.2│Проведе- │Проведе- │Нет      │Отчет о  │Доку-│3    │ММТЗ    │Проведен │

│     │ние      │ние      │         │монито-  │мент │квар-│        │монито-  │

│     │независи-│монито-  │         │ринге    │     │тал  │        │ринг     │

│     │мого     │ринга и  │         │         │     │2014 │        │работы   │

│     │монито-  │оценки   │         │         │     │г.   │        │курсов   │

│     │ринга и  │действую-│         │         │     │     │        │         │

│     │оценки   │щих      │         │         │     │     │        │         │

│     │работы   │курсов   │         │         │     │     │        │         │

│     │пилотных │для      │         │         │     │     │        │         │

│     │проектов │обучения │         │         │     │     │        │         │

│     │         │взрослых │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Наличие  │Уровень  │Доку-│3    │ММТЗ    │Проведена│

│     │         │ка       │компетен-│развития │мент │квар-│        │предвари-│

│     │         │инстру-  │ций в    │основных │о    │тал  │        │тельная  │

│     │         │ментария │сфере уп-│компетен-│соот-│2014 │        │оценка   │

│     │         │и оценка │равления │ций у    │ветс-│г.   │        │эффектив-│

│     │         │уровня   │многооб- │прошедших│твии │     │        │ности    │

│     │         │знаний   │разием   │обучение │ком- │     │        │пилотных │

│     │         │умений и │         │         │пе-  │     │        │проектов │

│     │         │навыков  │         │         │тен- │     │        │         │

│     │         │участни- │         │         │ций  │     │        │         │

│     │         │ков      │         │         │раз- │     │        │         │

│     │         │обучения │         │         │рабо-│     │        │         │

│     │         │         │         │         │тан- │     │        │         │

│     │         │         │         │         │ному │     │        │         │

│     │         │         │         │         │стан-│     │        │         │

│     │         │         │         │         │дарту│     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │         │Разработ-│Опыт по  │Рекомен- │Доку-│4    │        │Рекомен- │

│     │         │ка       │распрост-│дации    │мент │квар-│        │дации    │

│     │         │рекомен- │ранению  │         │     │тал  │        │разрабо- │

│     │         │даций по │пилотных │         │     │2014 │        │таны и   │

│     │         │внедрению│проектов │         │     │г.   │        │проекты  │

│     │         │пилотных │         │         │     │     │        │готовы к │

│     │         │проектов │         │         │     │     │        │внедрению│

│     │         │на всей  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │террито- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │рии      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │республи-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ки       │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 4. Создать систему функционального образования в области гендерного    │

│равенства на пилотных территориях                                           │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│2.4.1│Внедрение│Разработ-│Наличие  │Модули   │Доку-│3-4  │ММТЗ    │Разрабо- │

│     │2-х      │ка       │учебных  │         │мент │квар-│        │танные   │

│     │пилотных │учебных  │модулей, │         │     │талы │        │модули   │

│     │проектов │модулей в│созданных│         │     │2012 │        │для      │

│     │по функ- │области  │в рамках │         │     │г. - │        │различных│

│     │циональ- │гендерно-│различных│         │     │2    │        │групп:   │

│     │ному     │го       │проектов │         │     │квар-│        │- под-   │

│     │образова-│равен-   │по поли- │         │     │тал  │        │ростки   │

│     │нию в    │ства,    │тическому│         │     │2013 │        │(мальчики│

│     │области  │женского │участию и│         │     │г.   │        │и        │

│     │гендерно-│лидерства│продвиже-│         │     │     │        │девочки);│

│     │го       │и полити-│нию      │         │     │     │        │- пред-  │

│     │равенства│ческого  │женского │         │     │     │        │ставители│

│     │в Ошской │участия  │лидерства│         │     │     │        │местных  │

│     │и        │         │         │         │     │     │        │админист-│

│     │Нарынской│         │         │         │     │     │        │раций;   │

│     │областях │         │         │         │     │     │        │- пред-  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ставители│

│     │         │         │         │         │     │     │        │местных  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │институ- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │тов      │

│     │         │         │         │         │     │     │        │(женсове-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ты,      │

│     │         │         │         │         │     │     │        │советы   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │аксака-  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │лов)     │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Опыт про-│Модели   │Доку-│3-4  │ММТЗ,   │Разрабо- │

│     │         │ка модели│ведения  │         │мент │квар-│ОМСУ    │тана и   │

│     │         │внедрения│летних   │         │     │талы │пилотых │готова к │

│     │         │системы  │школ и   │         │     │2012 │районов │внедрению│

│     │         │функцио- │организа-│         │     │г. - │(по     │модель   │

│     │         │нального │ция      │         │     │2    │согласо-│пилотиро-│

│     │         │обучения │курсов и │         │     │квар-│ванию)  │вания на │

│     │         │в области│женских  │         │     │тал  │        │базе     │

│     │         │женского │клубов   │         │     │2013 │        │семейных │

│     │         │лидерства│         │         │     │г.   │        │ресурсных│

│     │         │и полити-│         │         │     │     │        │центров, │

│     │         │ческого  │         │         │     │     │        │а также  │

│     │         │участия  │         │         │     │     │        │через    │

│     │         │         │         │         │     │     │        │другие   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │структуры│

│     │         │         │         │         │     │     │        │(клубы,  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │библиоте-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ки,      │

│     │         │         │         │         │     │     │        │гендерные│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ресурсные│

│     │         │         │         │         │     │     │        │центры,  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │курсы в  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │местных  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │сообщест-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │вах)     │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Запуск   │Тренинги │Количест-│Ед.  │2013 │ММТЗ,   │Разрабо- │

│     │         │пилотных │и летние │во       │     │г.   │ОМСУ    │танная   │

│     │         │проектов │школы по │действую-│     │     │пилотных│модель   │

│     │         │по       │женскому │щих      │     │     │районов │запущена │

│     │         │внедрению│лидерству│курсов.  │     │     │(по     │на всех  │

│     │         │функцио- │и поли-  │         │     │     │согласо-│пилотных │

│     │         │нального │тическому│Количест-│Чел. │2013 │ванию)  │террито- │

│     │         │образова-│участию  │во       │     │г.   │        │риях     │

│     │         │ния      │         │обученных│     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│2.4.2│Проведе- │Проведе- │Нет      │Отчет о  │Доку-│3    │ММТЗ    │ Проведен│

│     │ние      │ние      │         │монито-  │мент │квар-│        │ монито- │

│     │независи-│монито-  │         │ринге    │     │тал  │        │ ринг    │

│     │мого     │ринга и  │         │         │     │2014 │        │ работы  │

│     │монито-  │оценки   │         │         │     │г.   │        │ курсов  │

│     │ринга и  │действую-│         │         │     │     │        │         │

│     │оценки   │щих      │         │         │     │     │        │         │

│     │работы   │курсов   │         │         │     │     │        │         │

│     │пилотных ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │проектов │Разработ-│Наличие  │Уровень  │Доку-│3    │        │Проведена│

│     │         │ка       │критериев│развития │мент │квар-│        │предвари-│

│     │         │инстру-  │для      │основных │     │тал  │        │тельная  │

│     │         │ментария │оценки   │знаний,  │     │2014 │        │оценка   │

│     │         │и оценка │гендерной│умений,  │     │г.   │        │эффектив-│

│     │         │уровня   │чувстви- │навыков и│     │     │        │ности    │

│     │         │гендерной│тельности│компе-   │     │     │        │пилотных │

│     │         │чувстви- │и компе- │тентнос- │     │     │        │проектов │

│     │         │тельности│тенций в │тей у    │     │     │        │         │

│     │         │и компе- │сфере    │участни- │     │     │        │         │

│     │         │тенций в │лидерства│ков      │     │     │        │         │

│     │         │сфере    │и участия│         │     │     │        │         │

│     │         │лидерства│         │         │     │     │        │         │

│     │         │и участия│         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │         │Разработ-│Опыт по  │Рекомен- │Доку-│4    │        │Рекомен- │

│     │         │ка       │распрост-│дации    │мент │квар-│        │дации    │

│     │         │рекомен- │ранению  │         │     │тал  │        │разрабо- │

│     │         │даций по │пилотных │         │     │2014 │        │таны и   │

│     │         │внедрению│проектов │         │     │г.   │        │проекты  │

│     │         │пилотных │         │         │     │     │        │готовы к │

│     │         │проектов │         │         │     │     │        │внедрению│

│     │         │на всей  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │террито- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │рии      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │республи-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ки       │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 5. Создать систему функционального образования в области компьютерной  │

│грамотности и освоения ИКТ среди сельских женщин и ЛОВЗ на пилотных         │

│территориях                                                                 │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│2.5.1│Внедрение│Разработ-│Наличие  │Модули   │Доку-│3-4  │ММТЗ    │Разрабо- │

│     │2-х      │ка       │учебных  │         │мент │квар-│        │танные   │

│     │пилотных │учебных  │модулей, │         │     │талы │        │модули   │

│     │проектов │модулей в│созданных│         │     │2012 │        │для      │

│     │по       │области  │в рамках │         │     │г. - │        │сельских │

│     │функцио- │компью-  │различных│         │     │2    │        │женщин и │

│     │нальному │терной   │проектов │         │     │квар-│        │ЛОВЗ     │

│     │образова-│грамот-  │по       │         │     │тал  │        │         │

│     │нию в    │ности и  │компью-  │         │     │2013 │        │         │

│     │области  │освоения │терной   │         │     │г.   │        │         │

│     │компью-  │ИКТ для  │грамот-  │         │     │     │        │         │

│     │терной   │сельских │ности и  │         │     │     │        │         │

│     │грамотно-│женщин и │освоению │         │     │     │        │         │

│     │сти и    │ЛОВЗ     │ИКТ      │         │     │     │        │         │

│     │освоения ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │ИКТ среди│Разработ-│Опыт ор- │Модели   │Доку-│3-4  │ММТЗ,   │Разрабо- │

│     │сельских │ка модели│ганизации│         │мент │квар-│ОМСУ    │тана и   │

│     │женщин и │внедрения│курсов по│         │     │талы │пилотых │готова к │

│     │ЛОВЗ в   │системы  │обучению │         │     │2012 │районов │внедрению│

│     │Чуйской и│функцио- │компью-  │         │     │г. - │(по     │модель   │

│     │Баткен-  │нального │терной   │         │     │2    │согласо-│пилотиро-│

│     │ской     │обучения │грамотно-│         │     │квар-│ванию)  │вания    │

│     │областях │в области│сти; опыт│         │     │тал  │        │курсов на│

│     │         │компью-  │работы   │         │     │2013 │        │базе     │

│     │         │терной   │общест-  │         │     │г.   │        │различных│

│     │         │грамот-  │венных   │         │     │     │        │местных  │

│     │         │ности и  │центров  │         │     │     │        │институ- │

│     │         │освоения │доступа и│         │     │     │        │тов      │

│     │         │ИКТ      │телеко-  │         │     │     │        │(школа,  │

│     │         │         │ттеджей  │         │     │     │        │библиоте-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ка, клуб,│

│     │         │         │         │         │     │     │        │центр    │

│     │         │         │         │         │     │     │        │общест-  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │венного  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │доступа, │

│     │         │         │         │         │     │     │        │телеко-  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ттедж)   │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Запуск   │Опыт ор- │Количест-│Ед.  │2013 │ММТЗ,   │Разрабо- │

│     │         │пилотных │ганизации│во       │     │г.   │ОМСУ    │танная   │

│     │         │проектов │курсов по│действую-│     │     │пилотных│модель   │

│     │         │по       │обучению │щих      │     │     │районов │запущена │

│     │         │внедрению│компью-  │курсов.  │     │     │(по     │на всех  │

│     │         │функцио- │терной   │         │     │     │согласо-│пилотных │

│     │         │нального │грамот-  │Количест-│Чел. │2013 │ванию)  │террито- │

│     │         │образова-│ности;   │во       │     │г.   │        │риях     │

│     │         │ния в    │опыт     │обученных│     │     │        │         │

│     │         │Баткен-  │работы   │родителей│     │     │        │         │

│     │         │ской и   │общест-  │         │     │     │        │         │

│     │         │Чуйской  │венных   │         │     │     │        │         │

│     │         │областях │центров  │         │     │     │        │         │

│     │         │         │доступа и│         │     │     │        │         │

│     │         │         │телеко-  │         │     │     │        │         │

│     │         │         │ттеджей  │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│2.5.2│Проведе- │Проведе- │Нет      │Отчет о  │Доку-│3    │ММТЗ    │Проведен │

│     │ние      │ние      │         │монито-  │мент │квар-│        │монито-  │

│     │независи-│монито-  │         │ринге    │     │тал  │        │ринг     │

│     │мого     │ринга и  │         │         │     │2014 │        │работы   │

│     │монито-  │оценки   │         │         │     │г.   │        │курсов   │

│     │ринга и  │действую-│         │         │     │     │        │         │

│     │оценки   │щих      │         │         │     │     │        │         │

│     │работы   │курсов   │         │         │     │     │        │         │

│     │пилотных ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │проектов │Разработ-│Наличие  │Уровень  │Доку-│3    │        │Проведена│

│     │         │ка       │критериев│развития │мент │квар-│        │предвари-│

│     │         │инстру-  │для      │основных │о    │тал  │        │тельная  │

│     │         │ментария │оценки,  │знаний,  │соот-│2014 │        │оценка   │

│     │         │и оценка │компью-  │умений,  │вет- │г.   │        │эффектив-│

│     │         │уровня   │терной   │навыков и│ствии│     │        │ности    │

│     │         │компью-  │грамот-  │компетен-│ком- │     │        │пилотных │

│     │         │терной   │ности    │тностей  │пете-│     │        │проектов │

│     │         │грамот-  │         │по теме у│нтно-│     │        │         │

│     │         │ности у  │         │участни- │стей │     │        │         │

│     │         │участни- │         │ков      │раз- │     │        │         │

│     │         │ков      │         │         │рабо-│     │        │         │

│     │         │курсов   │         │         │тан- │     │        │         │

│     │         │         │         │         │ным  │     │        │         │

│     │         │         │         │         │кри- │     │        │         │

│     │         │         │         │         │тери-│     │        │         │

│     │         │         │         │         │ям   │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│      III. Искоренение дискриминации и расширение доступа к правосудию      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель 1. Укрепление правовых и институциональных механизмов доступа к        │

│правосудию в случаях гендерной дискриминации и гендерного насилия           │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│3.1.1│Совершен-│Создание │Существу-│Наличие  │Доку-│3-4  │ММТЗ    │Результа-│

│     │ствовать │межведом-│ющее     │отчета по│мент │квар-│        │ты оценки│

│     │законода-│ственной │законода-│резуль-  │     │талы │        │проанали-│

│     │тельство │рабочей  │тельство │татам    │     │2012 │        │зирован- │

│     │по преду-│группы   │и НПА    │работы   │     │г.   │        │ных      │

│     │преждению│для про- │         │группы.  │     │     │        │статей   │

│     │и борьбе │ведения  │         │Количест-│Ед.  │     │        │УК, УПК и│

│     │с        │оценки   │         │во       │     │     │        │других   │

│     │гендерной│эффектив-│         │проанали-│     │     │        │НПА.     │

│     │дискрими-│ности    │         │зирован- │     │     │        │         │

│     │нацией и │правовых │         │ных      │     │     │        │Внесены  │

│     │насилием │норм,    │         │статей   │     │     │        │изменения│

│     │         │предусма-│         │УК, УПК, │     │     │        │и допол- │

│     │         │тривающих│         │КоАО     │     │     │        │нения в  │

│     │         │ответст- │         │         │     │     │        │НПА      │

│     │         │венность │         │         │     │     │        │         │

│     │         │за       │         │         │     │     │        │         │

│     │         │насилие в│         │         │     │     │        │         │

│     │         │отношении│         │         │     │     │        │         │

│     │         │женщин   │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Проведе- │Нет      │Перечень │Ед.  │1-2  │ММТЗ    │Внесены  │

│     │         │ние      │         │обсужден-│     │квар-│        │изменения│

│     │         │общест-  │         │ных      │     │талы │        │и допол- │

│     │         │венных   │         │законов и│     │2013 │        │нения в  │

│     │         │слушаний │         │НПА      │     │г.   │        │НПА      │

│     │         │по ре-   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │зультатам│         │         │     │     │        │         │

│     │         │работы   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │группы и │         │         │     │     │        │         │

│     │         │утвержде-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ние      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │поправок │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Нет      │Перечень │Ед.  │3-4  │Профиль-│Разрабо- │

│     │         │ка       │         │и коли-  │     │квар-│ные     │таны     │

│     │         │измене-  │         │чество   │     │талы │минис-  │механизмы│

│     │         │ний,     │         │предлага-│     │2013 │терства,│исполне- │

│     │         │дополне- │         │емых     │     │г.   │ведом-  │ния НПА  │

│     │         │ний в НПА│         │поправок │     │     │ства    │         │

│     │         │         │         │и        │     │     │        │         │

│     │         │         │         │изменений│     │     │        │         │

│     │         │         │         │в НПА    │     │     │        │         │

│     │         │         │         │профиль- │     │     │        │         │

│     │         │         │         │ных      │     │     │        │         │

│     │         │         │         │ведомств │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│3.1.2│Совершен-│Создание │В системе│Решение о│Доку-│2013 │Профиль-│Уполномо-│

│     │ствовать │и        │правоох- │создании │мент │г.   │ные     │ченная   │

│     │практику │наделение│ранитель-│уполномо-│     │     │минис-  │структу- │

│     │работ    │полномо- │ных      │ченной   │     │     │терства,│ра,      │

│     │правоох- │чиями    │органов  │структуры│     │     │ведомст-│отвечаю- │

│     │ранитель-│струк-   │отсутст- │в системе│     │     │ва      │щая за   │

│     │ных и    │туры,    │вует     │правоох- │     │     │        │координа-│

│     │судебных │ответст- │структу- │ранитель-│     │     │        │цию      │

│     │органов  │венной за│ра,      │ных      │     │     │        │деятель- │

│     │по реаги-│анализ и │ответст- │органов  │     │     │        │ности    │

│     │рованию  │координа-│венная за│         │     │     │        │правоох- │

│     │на       │цию      │борьбу с │         │     │     │        │ранитель-│

│     │гендерные│деятель- │нендер-  │         │     │     │        │ного     │

│     │преступ- │ности    │ными     │         │     │     │        │органа   │

│     │ления и  │правоох- │преступ- │         │     │     │        │создана и│

│     │правона- │ранитель-│лениями. │         │     │     │        │работает │

│     │рушения и│ного     │Зарубеж- │         │     │     │        │         │

│     │оказанию │органа,  │ный опыт │         │     │     │        │         │

│     │правовой │для      │работы   │         │     │     │        │         │

│     │помощи   │эффектив-│таких    │         │     │     │        │         │

│     │постра-  │ного     │структур │         │     │     │        │         │

│     │давшим   │реагиро- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │вания на │         │         │     │     │        │         │

│     │         │гендерные│         │         │     │     │        │         │

│     │         │преступ- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ления и  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │правона- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │рушения, │         │         │     │     │        │         │

│     │         │а также  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │оказание │         │         │     │     │        │         │

│     │         │правовой │         │         │     │     │        │         │

│     │         │помощи   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │постра-  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │давшим от│         │         │     │     │        │         │

│     │         │гендерно-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │го       │         │         │     │     │        │         │

│     │         │насилия  │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Включение│Верховный│Планы    │Доку-│3-4  │ММТЗ,   │Аппарат  │

│     │         │вопросов │суд      │работ    │мент │квар-│МВД,    │Верховно-│

│     │         │обобщения│никогда  │Аппарата │     │талы │Генпро- │го суда  │

│     │         │судебной │не       │Верховно-│     │2012 │куратура│обобщает │

│     │         │практики │обобщал и│го суда, │     │г. - │(по     │судебную │

│     │         │по рас-  │не       │в который│     │2014 │согласо-│практику │

│     │         │смотрению│анализи- │включены │     │г.   │ванию), │рассмот- │

│     │         │гендерных│ровал    │вопросы  │     │     │Верхов- │рения    │

│     │         │преступ- │судебную │анализа и│     │     │ный суд │гендерных│

│     │         │лений и  │практику │обобщения│     │     │(по     │преступ- │

│     │         │анализу  │по       │судебной │     │     │согласо-│лений,   │

│     │         │судебной │случаям  │практики │     │     │ванию), │анализи- │

│     │         │статисти-│гендерно-│и статис-│     │     │ОТРК (по│рует     │

│     │         │ки в     │го       │тики     │     │     │согласо-│судебную │

│     │         │гендерном│насилия  │гендерных│     │     │ванию), │статисти-│

│     │         │разрезе в│         │преступ- │     │     │государ-│ку в     │

│     │         │ежегодный│         │лений.   │     │     │ственные│гендерном│

│     │         │план     │         │         │     │     │СМИ     │разрезе и│

│     │         │работы   │         │Опублико-│Пуб- │2012-│        │публикует│

│     │         │аппарата │         │ванный в │лика-│2014 │        │результа-│

│     │         │Верховно-│         │СМИ отчет│ция  │гг.  │        │ты в СМИ │

│     │         │го суда  │         │Верховно-│     │     │        │         │

│     │         │         │         │го суда  │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│3.1.3│Разрабо- │Изучение │Междуна- │Рекомен- │Доку-│1-3  │ММТЗ,   │Изучен   │

│     │тать и   │междуна- │родный   │дации на │мент │квар-│ГКС (по │междуна- │

│     │внедрить │родного  │опыт     │основе   │     │талы │согласо-│родный   │

│     │стандарты│опыта    │         │изучения │     │2013 │ванию), │опыт.    │

│     │услуг    │предоста-│         │междуна- │     │г.   │минис-  │Разрабо- │

│     │государ- │вления   │         │родного  │     │     │терства,│таны     │

│     │ственных │услуг    │         │опыта    │     │     │ведомст-│рекомен- │

│     │и муници-│государ- │         │         │     │     │ва      │дации по │

│     │пальных  │ственными│         │         │     │     │        │стандар- │

│     │служб по │и муници-│         │         │     │     │        │там услуг│

│     │предуп-  │пальными │         │         │     │     │        │         │

│     │реждению │службами │         │         │     │     │        │         │

│     │и        │жертвам  │         │         │     │     │        │         │

│     │оказанию │гендерно-│         │         │     │     │        │         │

│     │помощи   │го       │         │         │     │     │        │         │

│     │постра-  │насилия  │         │         │     │     │        │         │

│     │давшим от├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │гендерно-│Разработ-│Инструк- │Стандарты│Доку-│3-4  │ММТЗ,   │Стандарты│

│     │го и     │ка и     │ция по   │услуг    │мент │квар-│минис-  │услуг    │

│     │семейного│принятие │исполне- │         │     │талы │терства,│         │

│     │насилия  │необходи-│нию норм │         │     │2013 │ведомст-│         │

│     │         │мых      │Закона   │         │     │г.   │ва      │         │

│     │         │стандар- │Кыргыз-  │         │     │     │        │         │

│     │         │тов услуг│ской     │         │     │     │        │         │

│     │         │государс-│Респуб-  │         │     │     │        │         │

│     │         │твенных и│лики "О  │         │     │     │        │         │

│     │         │муници-  │социаль- │         │     │     │        │         │

│     │         │пальных  │но-право-│         │     │     │        │         │

│     │         │служб    │вой      │         │     │     │        │         │

│     │         │         │защите от│         │     │     │        │         │

│     │         │         │насилия в│         │     │     │        │         │

│     │         │         │семье"   │         │     │     │        │         │

│     │         │         │мэрии    │         │     │     │        │         │

│     │         │         │города   │         │     │     │        │         │

│     │         │         │Бишкек   │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Проведе- │Нет      │Количест-│Тре- │2014 │МВД,    │Инструк- │

│     │         │ние      │         │во       │нинги│г.   │МСР, МЗ,│ции      │

│     │         │соответ- │         │тренин-  │     │     │ОМСУ (по│действий │

│     │         │ствующего│         │гов.     │     │     │согласо-│сотрудни-│

│     │         │обучения │         │         │     │     │ванию), │ков      │

│     │         │среди    │         │Количест-│Чел. │2014 │кризис- │ответст- │

│     │         │сотрудни-│         │во,      │     │г.   │ные     │венных   │

│     │         │ков      │         │прошедших│     │     │центры  │государ- │

│     │         │государ- │         │обучение │     │     │(по     │ственных │

│     │         │ственных │         │         │     │     │согласо-│и муни-  │

│     │         │и муни-  │         │         │     │     │ванию), │ципальных│

│     │         │ципальных│         │         │     │     │минис-  │служб    │

│     │         │служб по │         │         │     │     │терства,│введены в│

│     │         │ознаком- │         │         │     │     │ведом-  │практику │

│     │         │лению с  │         │         │     │     │ства    │         │

│     │         │новыми   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │стандар- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │тами     │         │         │     │     │        │         │

│     │         │услуг    │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│3.1.4│Повышение│Проведе- │Программы│Количест-│Ед.  │2013-│ММТЗ,   │Программы│

│     │потенци- │ние      │некоторых│во       │     │2014 │вузы (по│учебных  │

│     │ала      │эксперти-│учебных  │учебных  │     │гг.  │согласо-│заведе-  │

│     │работни- │зы       │заведений│заведе-  │     │     │ванию), │ний,     │

│     │ков      │учебных  │содержат │ний,     │     │     │профиль-│которые  │

│     │правоох- │программ │вопросы  │внедрив- │     │     │ные     │готовят  │

│     │ранитель-│подготов-│гендерно-│ших в    │     │     │минис-  │кадры для│

│     │ных      │ки кадров│го       │учебные  │     │     │терства,│правоох- │

│     │структур,│правоох- │обучения │программы│     │     │ведомст-│ранитель-│

│     │органов  │ранитель-│студентов│гендерный│     │     │ва и их │ных      │

│     │здравоох-│ных      │(напри-  │компонент│     │     │центры  │структур,│

│     │ранения, │структур,│мер,     │         │     │     │повыше- │здравоох-│

│     │социаль- │здравоох-│юридичес-│         │     │     │ния     │ранения и│

│     │ной      │ранения и│кий      │         │     │     │квалифи-│социаль- │

│     │защиты и │органов  │факультет│         │     │     │кации   │ной      │

│     │ОМСУ для │социаль- │КРСУ)    │         │     │     │        │защиты   │

│     │профилак-│ной      │         │         │     │     │        │подверг- │

│     │тики и   │защиты   │         │         │     │     │        │нуты     │

│     │компетен-│         │         │         │     │     │        │гендерной│

│     │тного    │         │         │         │     │     │        │эксперти-│

│     │реагиро- │         │         │         │     │     │        │зе       │

│     │вания на ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │гендерное│Включение│Имеются  │Количест-│Чел. │2013-│        │В учебные│

│     │насилие  │в        │модули по│во       │     │2014 │        │программы│

│     │         │программы│повышению│сотрудни-│     │гг.  │        │центров  │

│     │         │повышения│гендерной│ков,     │     │     │        │повышения│

│     │         │квалифи- │компетен-│прошедших│     │     │        │квалифи- │

│     │         │кации    │тности   │тренинги │     │     │        │кации    │

│     │         │работни- │работни- │в центрах│     │     │        │включены │

│     │         │ков      │ков      │повышения│     │     │        │модули   │

│     │         │правоох- │правоох- │квалифи- │     │     │        │гендерно-│

│     │         │ранитель-│ранитель-│кации    │     │     │        │го       │

│     │         │ных      │ных      │         │     │     │        │образова-│

│     │         │структур,│структур │         │     │     │        │ния      │

│     │         │социаль- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ной      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │защиты и │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ОМСУ спе-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │циальных │         │         │     │     │        │         │

│     │         │модулей  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │обучения │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │         │Включение│Нет      │Изменение│Доку-│2013-│        │При атте-│

│     │         │заданий  │         │аттеста- │мент │2014 │        │стации   │

│     │         │при атте-│         │ционных  │     │гг.  │        │работни- │

│     │         │стации   │         │материа- │     │     │        │ков      │

│     │         │работни- │         │лов      │     │     │        │правоох- │

│     │         │ков      │         │         │     │     │        │ранитель-│

│     │         │правоох- │         │         │     │     │        │ных      │

│     │         │ранитель-│         │         │     │     │        │структур │

│     │         │ных      │         │         │     │     │        │учитыва- │

│     │         │структур,│         │         │     │     │        │ется     │

│     │         │направ-  │         │         │     │     │        │гендерная│

│     │         │ленных на│         │         │     │     │        │компетен-│

│     │         │определе-│         │         │     │     │        │тность   │

│     │         │ние      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │уровня   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │гендерной│         │         │     │     │        │         │

│     │         │компетен-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │тности   │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │         │Разработ-│Нет      │Информа- │Доку-│2012-│        │Имеются в│

│     │         │ка и     │         │ционные  │мент │2014 │        │наличии в│

│     │         │публико- │         │материалы│     │гг.  │        │достаточ-│

│     │         │вание    │         │         │     │     │        │ном      │

│     │         │информа- │         │         │     │     │        │количест-│

│     │         │ционных  │         │         │     │     │        │ве ряд   │

│     │         │материа- │         │         │     │     │        │информа- │

│     │         │лов,     │         │         │     │     │        │ционных  │

│     │         │содейст- │         │         │     │     │        │материа- │

│     │         │вующих   │         │         │     │     │        │лов      │

│     │         │повышению│         │         │     │     │        │         │

│     │         │гендерной│         │         │     │     │        │         │

│     │         │компетен-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │тности   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │сотрудни-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ков      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │правоох- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ранитель-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ных      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │структур,│         │         │     │     │        │         │

│     │         │здравоох-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ранения, │         │         │     │     │        │         │

│     │         │социаль- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ной      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │защиты и │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ОМСУ     │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│3.1.5│Совершен-│Проведе- │Существу-│Согласо- │Доку-│4    │Профиль-│Оценка   │

│     │ствовать │ние      │ет опыт  │ванный   │мент │квар-│ные     │потребно-│

│     │систему  │независи-│совершен-│перечень │     │тал  │минис-  │стей     │

│     │сбора и  │мой      │ствования│необходи-│     │2012 │терства,│проведена│

│     │анализа  │оценки   │форм     │мых      │     │г. - │ведом-  │и список │

│     │статисти-│потребно-│статисти-│показате-│     │2    │ства,   │показате-│

│     │ческих   │стей и   │ческой   │лей      │     │квар-│Нацстат-│лей      │

│     │данных по│согласо- │отчетнос-│         │     │тал  │ком (по │согласо- │

│     │гендерной│вание    │ти судов,│         │     │2013 │согласо-│ван      │

│     │дискрими-│необходи-│МВД, МЗ  │         │     │г.   │ванию)  │         │

│     │нации и  │мых      │         │         │     │     │        │         │

│     │насилию  │показате-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │лей для  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │анализа  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ситуации │         │         │     │     │        │         │

│     │         │с        │         │         │     │     │        │         │

│     │         │гендерным│         │         │     │     │        │         │

│     │         │насилием │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │         │Проведе- │Нет      │Перечень │Ед.  │2012-│        │Ведомст- │

│     │         │ние      │         │учрежде- │     │2013 │        │венные   │

│     │         │аудита   │         │ний, где │     │гг.  │        │формы    │

│     │         │имеющихся│         │приняты  │     │     │        │учета и  │

│     │         │ведомст- │         │изменения│     │     │        │отчетнос-│

│     │         │венных   │         │в систему│     │     │        │ти       │

│     │         │статисти-│         │статуче- │     │     │        │изменены │

│     │         │ческих   │         │та.      │     │     │        │и утверж-│

│     │         │форм (су-│         │         │     │     │        │дены     │

│     │         │дебного  │         │Количест-│Ед.  │2012-│        │         │

│     │         │департа- │         │во       │     │2013 │        │         │

│     │         │мента,   │         │введенных│     │гг.  │        │         │

│     │         │МВД, МЗ, │         │новых по-│     │     │        │         │

│     │         │Минсоцза-│         │казателей│     │     │        │         │

│     │         │щиты,    │         │в ведом- │     │     │        │         │

│     │         │ОМСУ и   │         │ственные │     │     │        │         │

│     │         │АКЦ) и   │         │статисти-│     │     │        │         │

│     │         │ввести   │         │ческие   │     │     │        │         │

│     │         │необходи-│         │формы    │     │     │        │         │

│     │         │мые      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │дополне- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ния и    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │изменения│         │         │     │     │        │         │

│     │         │в ведом- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ственные │         │         │     │     │        │         │

│     │         │формы    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │учета и  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │отчетнос-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ти       │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │         │Обеспече-│Нет      │Перечень │Ед.  │2013-│        │Для ввода│

│     │         │ние      │         │учрежде- │     │2014 │        │новых    │

│     │         │необходи-│         │ний,     │     │гг.  │        │форм от- │

│     │         │мыми     │         │обеспе-  │     │     │        │четности │

│     │         │техничес-│         │ченных   │     │     │        │соответ- │

│     │         │кими     │         │современ-│     │     │        │ствующие │

│     │         │средства-│         │ными     │     │     │        │министер-│

│     │         │ми и     │         │програм- │     │     │        │ства и   │

│     │         │програм- │         │мными    │     │     │        │ведомства│

│     │         │мными    │         │продукта-│     │     │        │получили │

│     │         │продукта-│         │ми       │     │     │        │програм- │

│     │         │ми       │         │         │     │     │        │мное     │

│     │         │соответ- │         │         │     │     │        │обеспече-│

│     │         │ствующих │         │         │     │     │        │ние      │

│     │         │минис-   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │терств и │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ведомств │         │         │     │     │        │         │

│     │         │для ввода│         │         │     │     │        │         │

│     │         │новых    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │форм     │         │         │     │     │        │         │

│     │         │учета    │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │         │Проведе- │Нет      │Количест-│Чело-│2014 │        │Обучение │

│     │         │ние      │         │во       │век  │г.   │        │сотрудни-│

│     │         │соответ- │         │сотрудни-│     │     │        │ков      │

│     │         │ствующего│         │ков      │     │     │        │статисти-│

│     │         │обучения │         │статисти-│     │     │        │ческих   │

│     │         │для сот- │         │ческих   │     │     │        │служб    │

│     │         │рудников │         │служб    │     │     │        │проведено│

│     │         │статисти-│         │прошедшие│     │     │        │         │

│     │         │ческих   │         │обучения │     │     │        │         │

│     │         │служб    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │судебного│         │         │     │     │        │         │

│     │         │департа- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │мента,   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │Верховно-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │го суда, │         │         │     │     │        │         │

│     │         │МВД, МЗ, │         │         │     │     │        │         │

│     │         │МСР      │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Опублико-│Нет      │Отчет    │Доку-│2014 │ММТЗ    │Верховный│

│     │         │вание    │         │         │мент │г.   │        │суд,     │

│     │         │регуляр- │         │         │     │     │        │Генпроку-│

│     │         │ного     │         │         │     │     │        │ратура и │

│     │         │отчета на│         │         │     │     │        │ММТЗ с   │

│     │         │базе     │         │         │     │     │        │опреде-  │

│     │         │собранной│         │         │     │     │        │ленной   │

│     │         │статисти-│         │         │     │     │        │периодич-│

│     │         │ки       │         │         │     │     │        │ностью   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │готовят  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │отчет на │

│     │         │         │         │         │     │     │        │основе   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │анализа  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │статдан- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ных о    │

│     │         │         │         │         │     │     │        │гендерной│

│     │         │         │         │         │     │     │        │дискрими-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │нации и  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │насилии  │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 2. Развитие системы оказания помощи жертвам гендерной дискриминации и  │

│гендерного насилия                                                          │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│3.2.1│Повышение│Разработ-│Существу-│Наличие  │Доку-│3-4  │ММТЗ, МЮ│На основе│

│     │потенци- │ка модуля│ет опыт  │модуля.  │мент │квар-│        │специаль-│

│     │ала      │повышения│повышения│         │     │талы │        │но       │

│     │адвокатов│гендерной│гендерной│Количест-│Тре- │2012 │        │разрабо- │

│     │и общест-│квалифи- │чувстви- │во       │нинг │г. - │        │танного  │

│     │венных   │кации    │тельности│тренин-  │     │2013 │        │модуля,  │

│     │организа-│адвокатов│судей,   │гов.     │     │г.   │        │как      │

│     │ций по   │и общест-│прокуро- │         │     │     │        │минимум  │

│     │защите   │венных   │ров и    │Количест-│Чело-│     │        │50       │

│     │жертв    │правоза- │милицио- │во       │век  │     │        │адвокатов│

│     │гендерной│щитников │неров    │адвокатов│     │     │        │и общест-│

│     │дискрими-│и прове- │         │и общест-│     │     │        │венных   │

│     │нации и  │дение для│         │венных   │     │     │        │правоза- │

│     │насилия  │них серии│         │правоза- │     │     │        │щитников │

│     │         │обучающих│         │щитников │     │     │        │прошли   │

│     │         │мероприя-│         │прошедших│     │     │        │обучение │

│     │         │тий      │         │обучение │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │         │Создание │Нет      │База     │Доку-│2013 │        │Создана  │

│     │         │базы     │         │данных   │мент │г.   │        │группа   │

│     │         │данных   │         │гендер-  │     │     │        │гендер-  │

│     │         │гендер-  │         │но-чувст-│     │     │        │но-чувст-│

│     │         │но-чувст-│         │вительных│     │     │        │вительных│

│     │         │вительных│         │адвокатов│     │     │        │адвокатов│

│     │         │адвокатов│         │и общест-│     │     │        │и общест-│

│     │         │и общест-│         │венных   │     │     │        │венных   │

│     │         │венных   │         │правоза- │     │     │        │правоза- │

│     │         │правоза- │         │щитников │     │     │        │щитников,│

│     │         │щитников │         │компетен-│     │     │        │которые  │

│     │         │и распро-│         │тных по  │     │     │        │сотрудни-│

│     │         │странение│         │вопросам │     │     │        │чают с   │

│     │         │данной   │         │защиты   │     │     │        │женским  │

│     │         │информа- │         │прав     │     │     │        │движением│

│     │         │ции среди│         │женщин   │     │     │        │КР в     │

│     │         │населения│         │         │     │     │        │процессе │

│     │         │         │         │         │     │     │        │защиты   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │прав     │

│     │         │         │         │         │     │     │        │женщин   │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│3.2.2│Разработ-│На основе│Мэрия    │Количест-│Ед.  │2013-│ММТЗ,   │В респуб-│

│     │ка и     │Закона   │города   │во       │     │2014 │МФ, ОМСУ│ликанском│

│     │внедрение│Кыргыз-  │Бишкек   │получен- │     │гг.  │(по     │и местных│

│     │модели   │ской     │поддержи-│ных      │     │     │согласо-│бюджетах │

│     │размеще- │Республи-│вает     │общест-  │     │     │ванию)  │предусмо-│

│     │ния      │ки "О со-│деятель- │венными  │     │     │        │трены    │

│     │госзака- │циальном │ность    │организа-│     │     │        │средства │

│     │зов по   │заказе"  │кризисных│циями    │     │     │        │на       │

│     │оказанию │объявле- │центров  │государ- │     │     │        │поддержку│

│     │помощи   │ние      │         │ственных │     │     │        │деятель- │

│     │жертвам  │тендера  │         │заказов  │     │     │        │ности    │

│     │гендерной│среди    │         │         │     │     │        │кризисных│

│     │дискрими-│общест-  │         │         │     │     │        │центров  │

│     │нации и  │венных   │         │         │     │     │        │         │

│     │насилия  │организа-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ций для  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │предоста-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │вления   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │услуг    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │жертвам  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │гендерно-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │го       │         │         │     │     │        │         │

│     │         │насилия  │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Ежегодно │Нет      │Объем    │Сом  │2013-│ММТЗ,   │Как      │

│     │         │при фор- │         │государ- │     │2014 │МФ, ОМСУ│минимум 9│

│     │         │мировании│         │ственного│     │гг.  │(по     │кризисных│

│     │         │республи-│         │финанси- │     │     │согласо-│центров  │

│     │         │канского │         │рования  │     │     │ванию)  │выполняют│

│     │         │бюджета и│         │на дея-  │     │     │        │заказ го-│

│     │         │бюджетов │         │тельность│     │     │        │сударства│

│     │         │городов  │         │кризисных│     │     │        │и предос-│

│     │         │заклады- │         │центров  │     │     │        │тавляют  │

│     │         │вание    │         │         │     │     │        │услуги   │

│     │         │средств  │         │         │     │     │        │постра-  │

│     │         │на       │         │         │     │     │        │давшим от│

│     │         │поддержку│         │         │     │     │        │гендерно-│

│     │         │деятель- │         │         │     │     │        │го       │

│     │         │ности    │         │         │     │     │        │насилия  │

│     │         │кризисных│         │         │     │     │        │         │

│     │         │центров  │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│3.2.3│Развитие │Разработ-│Опыт ана-│Междуна- │Доку-│2013-│ММТЗ,   │Путем    │

│     │программ │ка       │логичного│родный и │мент │2014 │МЮ, МВД,│госзаказа│

│     │по работе│пилотных │проекта  │нацио-   │     │гг.  │МГА     │разрабо- │

│     │с винов- │проектов │Фонда    │нальный  │     │     │пилотных│тан и    │

│     │никами   │на уровне│"Со-     │опыт     │     │     │террито-│запущен  │

│     │гендерно-│отдельных│рос-Кыр- │обобщен. │     │     │рий;    │пилотный │

│     │го и     │муниципа-│гызстан" │         │     │     │ОВД и   │проект по│

│     │семейного│литетов  │за       │Мероприя-│Ед.  │     │суды    │работе с │

│     │насилия  │на основе│2009-2010│тия      │     │     │пилотных│виновни- │

│     │         │обобщения│годы при │запущен- │     │     │террито-│ками     │

│     │         │междуна- │поддержке│ных      │     │     │рий (по │гендерно-│

│     │         │родной   │Евроко-  │пилотных │     │     │согласо-│го и     │

│     │         │практики │миссии   │проектов │     │     │ванию)  │домашнего│

│     │         │и наци-  │         │на уровне│     │     │        │насилия  │

│     │         │онального│         │одно-    │     │     │        │         │

│     │         │опыта по │         │го-двух  │     │     │        │         │

│     │         │работе с │         │муниципа-│     │     │        │         │

│     │         │виновни- │         │литетов  │     │     │        │         │

│     │         │ками     │         │         │     │     │        │         │

│     │         │гендерно-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │го и     │         │         │     │     │        │         │

│     │         │домашнего│         │         │     │     │        │         │

│     │         │насилия  │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Принятие │Существу-│Доля     │  %  │2014 │ММТЗ,   │Судьи,   │

│     │         │соответ- │ет       │террито- │     │г.   │МВД,    │предста- │

│     │         │ствующих │междуна- │рий,     │     │     │ОМСУ (по│вители   │

│     │         │изменений│родный   │внедрив- │     │     │согласо-│правоох- │

│     │         │и допол- │опыт     │ших опыт │     │     │ванию)  │ранитель-│

│     │         │нений в  │         │         │     │     │        │ных      │

│     │         │НПА,     │         │         │     │     │        │структур │

│     │         │направ-  │         │         │     │     │        │и ОМСУ   │

│     │         │ленные на│         │         │     │     │        │содейст- │

│     │         │распрост-│         │         │     │     │        │вуют     │

│     │         │ранение  │         │         │     │     │        │реализа- │

│     │         │опыта    │         │         │     │     │        │ции      │

│     │         │проекта  │         │         │     │     │        │проекта, │

│     │         │         │         │         │     │     │        │т.е.     │

│     │         │         │         │         │     │     │        │вместо   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │админист-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ративного│

│     │         │         │         │         │     │     │        │наказания│

│     │         │         │         │         │     │     │        │(ареста  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │или      │

│     │         │         │         │         │     │     │        │штрафа)  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │направля-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ют       │

│     │         │         │         │         │     │     │        │виновни- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ков для  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │прохожде-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ния курса│

│     │         │         │         │         │     │     │        │программы│

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Проведе- │Нет      │Количест-│Ед.  │     │ММТЗ,   │Население│

│     │         │ние      │         │во       │     │     │ОТРК (по│достаточ-│

│     │         │широкой  │         │публика- │     │     │согласо-│но       │

│     │         │информа- │         │ций      │     │     │ванию), │информи- │

│     │         │ционной  │         │         │     │     │государ-│ровано о │

│     │         │работы о │         │         │     │     │ственные│задачах  │

│     │         │целях и  │         │         │     │     │СМИ     │программы│

│     │         │задачах  │         │         │     │     │        │и воз-   │

│     │         │программы│         │         │     │     │        │можности │

│     │         │по работе│         │         │     │     │        │участия  │

│     │         │с винов- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │никами   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │гендерно-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │го и     │         │         │     │     │        │         │

│     │         │домашнего│         │         │     │     │        │         │

│     │         │насилия  │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│3.2.4│Создание │Разработ-│Существу-│Открытие │Доку-│2013 │ММТЗ,   │Созданы  │

│     │"горячей │ка       │ет опыт  │"горячей │мент │г.   │МВД, МЗ,│условия  │

│     │линии"   │проекта  │создания │линии"   │     │     │МСР,    │для      │

│     │для жертв│создания │"горячей │         │     │     │ГАС,    │запуска  │

│     │гендерно-│национа- │линии"   │         │     │     │ОМСУ (по│горячей  │

│     │го       │льной    │для      │         │     │     │согласо-│линии    │

│     │насилия  │"горячей │трудовых │         │     │     │ванию)  │         │

│     │         │линии"   │мигрантов│         │     │     │        │         │

│     │         │для жертв│         │         │     │     │        │         │

│     │         │гендерно-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │го       │         │         │     │     │        │         │

│     │         │насилия  │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Подготов-│Опыт     │Количест-│Чел. │3-4  │ММТЗ,   │Работа   │

│     │         │ка       │круглосу-│во       │     │квар-│МВД, МЗ,│линии    │

│     │         │сотрудни-│точного  │сотрудни-│     │талы │МСР,    │запущена │

│     │         │ков для  │"телефона│ков      │     │2013 │ГАС,    │         │

│     │         │работы   │доверия" │         │     │г.   │ОМСУ (по│         │

│     │         │"горячей │кризисных│         │     │     │согласо-│         │

│     │         │линии"   │центров  │         │     │     │ванию)  │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │         │Проведе- │Нет      │Количест-│Ед.  │2013-│        │Работает │

│     │         │ние      │         │во       │     │2014 │        │"Горячая │

│     │         │информа- │         │обращений│     │гг.  │        │линия",  │

│     │         │ционной  │         │         │     │     │        │доступная│

│     │         │кампании │         │         │     │     │        │каждому  │

│     │         │по       │         │         │     │     │        │жителю   │

│     │         │распрост-│         │         │     │     │        │республи-│

│     │         │ранению  │         │         │     │     │        │ки       │

│     │         │телефонов│         │         │     │     │        │         │

│     │         │"горячей │         │         │     │     │        │         │

│     │         │линии"   │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 3. Развитие культуры нетерпимости к дискриминации и гендерному насилию │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│3.3.1│Развитие │Развитие │Бесплат- │Количест-│Ед.  │2012-│ММТЗ,   │В каждом │

│     │культуры │услуги   │ные      │во       │     │2014 │МЮ, МСР,│областном│

│     │нетерпи- │бесплат- │юридичес-│организа-│     │гг.  │ОГА,    │центре и │

│     │мости к  │ной      │кие      │ций,     │     │     │РГА,    │крупных  │

│     │гендерной│юридичес-│консуль- │осущест- │     │     │ОМСУ (по│городах  │

│     │дискрими-│кой      │тации для│вляющих  │     │     │согласо-│существу-│

│     │нации и  │консуль- │жертв    │бесплат- │     │     │ванию)  │ет хотя  │

│     │насилию с│тации для│гендерно-│ную      │     │     │        │бы одна  │

│     │использо-│жертв    │го       │юридичес-│     │     │        │организа-│

│     │ванием   │гендерно-│насилия  │кую      │     │     │        │ция,     │

│     │СМИ, воз-│го       │оказывают│консульт-│     │     │        │осущест- │

│     │можностей│насилия  │кризисные│ацию.    │     │     │        │вляющая  │

│     │формаль- │во всех  │центры в │         │     │     │        │бесплат- │

│     │ного и   │регионах │случае   │Количест-│Чел. │2012-│        │ную      │

│     │нефор-   │путем    │наличия  │во людей │     │2014 │        │юридичес-│

│     │мального │государ- │донорской│восполь- │     │гг.  │        │кую      │

│     │образова-│ственного│финансо- │зовавших-│     │     │        │консуль- │

│     │ния и    │заказа   │вой      │ся       │     │     │        │тацию    │

│     │путем    │         │поддержки│услугами │     │     │        │жертвам  │

│     │повышения│         │         │юридичес-│     │     │        │гендерно-│

│     │правовой │         │         │кой      │     │     │        │го       │

│     │грамот-  │         │         │консуль- │     │     │        │насилия  │

│     │ности    │         │         │тации    │     │     │        │         │

│     │населения├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │С исполь-│Ежегодно │Количест-│Ед.  │2012-│ММТЗ,   │На       │

│     │         │зованием │при      │во       │     │2014 │РГА,    │система- │

│     │         │СМИ,     │поддержке│информа- │     │гг.  │ОМСУ (по│тической │

│     │         │творчес- │междуна- │ционных  │     │     │согласо-│основе   │

│     │         │ких и    │родных   │мероприя-│     │     │ванию), │мер воз- │

│     │         │театраль-│агентств │тий.     │     │     │ОТРК (по│действия │

│     │         │ных групп│проводит-│         │     │     │согласо-│проводят-│

│     │         │и других │ся       │Количест-│Чел. │2012-│ванию), │ся       │

│     │         │форм     │информа- │во людей,│     │2014 │государ-│различные│

│     │         │массового│ционная  │охвачен- │     │гг.  │ственные│информа- │

│     │         │воздейс- │кампания │ных      │     │     │СМИ     │ционные и│

│     │         │твия     │"16 дней │информа- │     │     │        │просвети-│

│     │         │развитие │активизма│ционными │     │     │        │тельские │

│     │         │системы  │против   │и        │     │     │        │мероприя-│

│     │         │просвеще-│гендерно-│правовыми│     │     │        │тия      │

│     │         │ния о    │го       │мероприя-│     │     │        │         │

│     │         │правах   │насилия" │тиями    │     │     │        │         │

│     │         │женщин,  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │об       │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ответст- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │венности │         │         │     │     │        │         │

│     │         │за       │         │         │     │     │        │         │

│     │         │гендерную│         │         │     │     │        │         │

│     │         │дискрими-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │нацию и  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │насилие  │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Нет      │Количест-│Ед.  │2012-│ММТЗ,   │Периоди- │

│     │         │ка и     │         │во       │     │2014 │ОТРК (по│чески    │

│     │         │опублико-│         │опублико-│     │гг.  │согласо-│распрост-│

│     │         │вание    │         │ванных   │     │     │ванию), │раняются │

│     │         │печатных │         │материа- │     │     │государ-│материалы│

│     │         │информа- │         │лов      │     │     │ственные│среди    │

│     │         │ционных  │         │         │     │     │СМИ     │населения│

│     │         │материа- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │лов об   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ответст- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │венности │         │         │     │     │        │         │

│     │         │за       │         │         │     │     │        │         │

│     │         │гендерную│         │         │     │     │        │         │

│     │         │дискрими-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │нацию и  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │насилие  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │путем    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │государ- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ственного│         │         │     │     │        │         │

│     │         │заказа   │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │В        │Нет      │Количест-│Ед.  │2012-│МОН     │Среди    │

│     │         │программу│         │во       │     │2014 │        │школьни- │

│     │         │дополни- │         │мероприя-│     │гг.  │        │ков и    │

│     │         │тельного │         │тий,     │     │     │        │учащихся │

│     │         │образова-│         │включен- │     │     │        │профес-  │

│     │         │ния      │         │ных в    │     │     │        │сиональ- │

│     │         │школьни- │         │программу│     │     │        │ных      │

│     │         │ков и    │         │среднего │     │     │        │лицеев на│

│     │         │среднего │         │образова-│     │     │        │система- │

│     │         │профес-  │         │ния      │     │     │        │тической │

│     │         │сиональ- │         │         │     │     │        │основе   │

│     │         │ного     │         │         │     │     │        │проводят-│

│     │         │образова-│         │         │     │     │        │ся       │

│     │         │ния      │         │         │     │     │        │информа- │

│     │         │включение│         │         │     │     │        │цион-    │

│     │         │специаль-│         │         │     │     │        │но-прос- │

│     │         │ных      │         │         │     │     │        │ветитель-│

│     │         │лекций,  │         │         │     │     │        │ские     │

│     │         │курсов и │         │         │     │     │        │мероприя-│

│     │         │интерак- │         │         │     │     │        │тия      │

│     │         │тивных   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │мероприя-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │тий      │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│3.3.2│Создание │Создание │Нет      │Работаю- │Сайт │2012 │ММТЗ    │Сайт     │

│     │государ- │Интер-   │         │щий      │     │г.   │        │запущен  │

│     │ственного│нет-пор- │         │портал   │     │     │        │         │

│     │Интер-   │тала по  │         │         │     │     │        │         │

│     │нет-пор- │вопросам │         │         │     │     │        │         │

│     │тала по  │гендерной│         │         │     │     │        │         │

│     │вопросам │дискрими-│         │         │     │     │        │         │

│     │гендерной│нации и  │         │         │     │     │        │         │

│     │дискрими-│насилия  │         │         │     │     │        │         │

│     │нации и  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │насилия  │Проведе- │Нет      │Регуляр- │Ед.  │2012-│        │Новый    │

│     │         │ние      │         │ность    │     │2014 │        │информа- │

│     │         │широкой  │         │обновле- │     │гг.  │        │ционный  │

│     │         │информа- │         │ний.     │     │     │        │ресурс по│

│     │         │ционной  │         │         │     │     │        │борьбе с │

│     │         │работы   │         │Количест-│Ед.  │2012-│        │гендерной│

│     │         │среди    │         │во       │     │2014 │        │дискрими-│

│     │         │населения│         │посещений│     │гг.  │        │нацией и │

│     │         │по попу- │         │портала  │     │     │        │насилием │

│     │         │ляризации│         │         │     │     │        │работает │

│     │         │портала  │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│          IV. Продвижение гендерного паритета в принятии решений и          │

│                  расширениеженского политического участия                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель 1. Внедрение гендерно-чувствительных принципов в кадровую политику на  │

│государственной и муниципальной службе                                      │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│4.1.1│Разрабо- │Разработ-│Удельный │Наличие  │Доку-│2013-│ММТЗ    │Норма    │

│     │тать и   │ка НПА   │вес      │НПА с    │мент │2014 │        │гендерно-│

│     │законода-│(рекомен-│женщин в │нормой   │     │гг.  │        │го       │

│     │тельно   │дованная │управле- │квотиро- │     │     │        │квотиро- │

│     │утвердить│квота 30%│нии:     │вания    │     │     │        │вания    │

│     │норму и  │предста- │госслужба│         │     │     │        │принята  │

│     │механизмы│витель-  │- всего  │         │     │     │        │         │

│     │гендерно-│ство     │42%;     │         │     │     │        │         │

│     │го       │женщин на│полити-  │         │     │     │        │         │

│     │квотиро- │государ- │ческие и │         │     │     │        │         │

│     │вания на │ственной │специаль-│         │     │     │        │         │

│     │руководя-│службе на│ные      │         │     │     │        │         │

│     │щих      │уровне   │должности│         │     │     │        │         │

│     │должнос- │принятия │- 19,5%; │         │     │     │        │         │

│     │тях в    │решений) │муници-  │         │     │     │        │         │

│     │органах  │         │пальная  │         │     │     │        │         │

│     │государ- │         │служба - │         │     │     │        │         │

│     │ственного│         │34%;     │         │     │     │        │         │

│     │и муници-│         │полити-  │         │     │     │        │         │

│     │пального │         │ческие   │         │     │     │        │         │

│     │управле- │         │должности│         │     │     │        │         │

│     │ния      │         │- 4%;    │         │     │     │        │         │

│     │         │         │наличие  │         │     │     │        │         │

│     │         │         │обяза-   │         │     │     │        │         │

│     │         │         │тельных  │         │     │     │        │         │

│     │         │         │квот:    │         │     │     │        │         │

│     │         │         │ЖК - 25%,│         │     │     │        │         │

│     │         │         │местные  │         │     │     │        │         │

│     │         │         │кенеши - │         │     │     │        │         │

│     │         │         │30%      │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Приведе- │Нет      │НПА      │Доку-│2013 │ГКС (по │НПА      │

│     │         │ние в    │         │         │мент │г.   │согласо-│приведены│

│     │         │соответ- │         │         │     │     │ванию), │в соот-  │

│     │         │ствие    │         │         │     │     │минис-  │ветствие │

│     │         │действую-│         │         │     │     │терства,│с новой  │

│     │         │щих НПА  │         │         │     │     │ведомст-│нормой   │

│     │         │         │         │         │     │     │ва      │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Проведе- │    %    │Доля     │  %  │2013-│ГКС (по │Удельный │

│     │         │ние      │         │женщин от│     │2014 │согласо-│вес жен- │

│     │         │контроля │         │общего   │     │гг.  │ванию), │щин-руко-│

│     │         │за испол-│         │количест-│     │     │минис-  │водителей│

│     │         │нением   │         │ва руко- │     │     │терства,│на       │

│     │         │НПА      │         │водящих  │     │     │ведомст-│государ- │

│     │         │         │         │должнос- │     │     │ва, ОГА,│ственном │

│     │         │         │         │тей на   │     │     │РГА,    │и муни-  │

│     │         │         │         │госслужбе│     │     │ОМСУ (по│ципальном│

│     │         │         │         │и на     │     │     │согласо-│уровне   │

│     │         │         │         │муници-  │     │     │ванию)  │увеличил-│

│     │         │         │         │пальном  │     │     │        │ся       │

│     │         │         │         │уровне.  │     │     │        │         │

│     │         │         │         │         │     │     │        │         │

│     │         │         │         │Доля     │  %  │2013-│        │         │

│     │         │         │         │квотиро- │     │2014 │        │         │

│     │         │         │         │вания    │     │гг.  │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│4.1.2│Внедрение│Распрост-│Методоло-│Отчеты по│Доку-│2014 │ММТЗ    │Гендерный│

│     │механизма│ранение  │гия      │аудиту   │мент │     │        │аудит    │

│     │гендерно-│методоло-│гендерно-│         │     │     │        │проводит-│

│     │го аудита│гии и    │го аудита│         │     │     │        │ся       │

│     │в        │отчетнос-│кадровой │         │     │     │        │регулярно│

│     │кадровую │ти по    │службы.  │         │     │     │        │во всех  │

│     │политику │резуль-  │Пилотиро-│         │     │     │        │органах  │

│     │государ- │татам    │вание    │         │     │     │        │власти   │

│     │ственной │гендерно-│аудита   │         │     │     │        │         │

│     │и муни-  │го аудита│         │         │     │     │        │         │

│     │ципальной│         │         │         │     │     │        │         │

│     │службе   │         │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 2. Формирование и внедрение гендерно-сбалансированного национального и │

│ведомственных резервов кадров                                               │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│4.2.1│Установ- │Разработ-│Нацио-   │Изменен- │Доку-│2013-│ММТЗ,   │Принят   │

│     │ление    │ка и     │нальный и│ные НПА. │мент │2014 │ГКС (по │пакет НПА│

│     │нацио-   │внедрение│ведомст- │         │     │гг.  │согласо-│с измене-│

│     │нально-  │изменений│венные   │         │     │     │ванию)  │ниями и  │

│     │го/ведом-│и допол- │резервы  │Удельный │  %  │2013-│        │дополне- │

│     │ственных │нений в  │кадров   │вес жен- │     │2014 │        │ниями;   │

│     │резервов │НПА,     │формально│щин-кан- │     │гг.  │        │нацио-   │

│     │кадров   │регулиру-│существу-│дидатов в│     │     │        │нальный  │

│     │как      │ющие     │ют       │нацио-   │     │     │        │резерв   │

│     │гендерно │формиро- │         │нальном, │     │     │        │кадров   │

│     │сбаланси-│вание и  │         │ведомств-│     │     │        │становит-│

│     │рованного│действие │         │енных    │     │     │        │ся       │

│     │механизма│резервов │         │резервах │     │     │        │прозрач- │

│     │ротации  │кадров   │         │кадров;  │     │     │        │ным и    │

│     │государ- │         │         │удельный │     │     │        │гендерно │

│     │ствен-   │         │         │вес      │     │     │        │сбаланси-│

│     │ных/муни-│         │         │женщин   │     │     │        │рованным │

│     │ципальных│         │         │продви-  │     │     │        │механиз- │

│     │служащих │         │         │нувшихся │     │     │        │мом      │

│     │всех     │         │         │из       │     │     │        │ротации  │

│     │уровней  │         │         │резерва  │     │     │        │государ- │

│     │         │         │         │кадров   │     │     │        │ственных │

│     │         │         │         │         │     │     │        │служащих │

│     │         │         │         │         │     │     │        │всех     │

│     │         │         │         │         │     │     │        │уровней  │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 3. Информационное продвижение женского политического участия и         │

│лидерства                                                                   │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│4.3.1│Разработ-│Разработ-│Нет      │Наличие  │Доку-│2013 │ММТЗ,   │Концепция│

│     │ка и     │ка и     │         │концепции│мент.│г.   │ОТРК (по│информа- │

│     │реализа- │утвержде-│         │информа- │     │     │согласо-│ционной  │

│     │ция      │ние      │         │ционной  │План │2013-│ванию), │стратегии│

│     │ме-      │концепции│         │стратегии│про- │2014 │государ-│по прод- │

│     │диа-стра-│информа- │         │продвиже-│изво-│гг.  │ственные│вижению  │

│     │тегии по │ционной  │         │ния      │дства│     │СМИ     │женского │

│     │продвиже-│стратегии│         │женского │медиа│     │        │полити-  │

│     │нию      │продвиже-│         │полити-  │про- │     │        │ческого  │

│     │женского │ния      │         │ческого  │дук- │     │        │участия и│

│     │полити-  │женского │         │участия и│тов  │     │        │лидерства│

│     │ческого  │полити-  │         │лидерства│     │     │        │утвержде-│

│     │лидерства│ческого  │         │         │     │     │        │на       │

│     │         │участия и│         │         │     │     │        │         │

│     │         │полити-  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ческого  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │лидерства│         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│4.3.2│Внедрить │Разработ-│Отработа-│Количест-│Ед.  │2012-│ММТЗ    │Система  │

│     │систему  │ка и     │на       │во       │     │2014 │        │монито-  │

│     │общест-  │внедрение│методоло-│репрезен-│     │гг.  │        │ринга    │

│     │венного  │системы  │гия      │таций    │     │     │        │запущена.│

│     │монито-  │монито-  │монито-  │женщин   │     │     │        │Статисти-│

│     │ринга за │ринга    │ринга    │лидеров  │     │     │        │ка медиа │

│     │репрезен-│         │СМИ,     │         │     │     │        │освещений│

│     │тациями  │         │проведены│         │     │     │        │собирает-│

│     │жен-     │         │пилоты   │         │     │     │        │ся       │

│     │щин-лиде-│         │(ПРООН,  │         │     │     │        │         │

│     │ров,     │         │2008 год)│         │     │     │        │         │

│     │участвую-│         │         │         │     │     │        │         │

│     │щих в    │         │         │         │     │     │        │         │

│     │принятии │         │         │         │     │     │        │         │

│     │государ- │         │         │         │     │     │        │         │

│     │ственных │         │         │         │     │     │        │         │

│     │решений  │         │         │         │     │     │        │         │

│     │через    │         │         │         │     │     │        │         │

│     │механизм │         │         │         │     │     │        │         │

│     │государ- │         │         │         │     │     │        │         │

│     │ственного│         │         │         │     │     │        │         │

│     │заказа   │         │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 4. Внедрение механизма социального заказа на поддержку женского        │

│политического лидерства на всех уровнях и повышение потенциала              │

│женщин-лидеров                                                              │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│4.4.1│Провести │Разработ-│Закон    │НПА      │Доку-│3-4  │ММТЗ,   │Процедуры│

│     │пилотиро-│ка и     │Кыргыз-  │         │мент │квар-│МСР, МФ,│разрабо- │

│     │вание    │принятие │ской     │         │     │талы │минис-  │таны     │

│     │социаль- │процедуры│Республи-│         │     │2012 │терства,│         │

│     │ного     │социаль- │ки "О    │         │     │г.   │ведомст-│         │

│     │заказа - │ного     │социаль- │         │     │     │ва      │         │

│     │на прод- │заказа   │ном      │         │     │     │        │         │

│     │вижение  │         │заказе"  │         │     │     │        │         │

│     │женского ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │полити-  │Разработ-│Нет      │Отчеты   │Доку-│2013 │ММТЗ,   │Проект   │

│     │ческого  │ка и     │         │проектов │мент │г. - │МСР, МФ,│реализов-│

│     │участия и│реализа- │         │         │     │2    │минис-  │ан       │

│     │лидерства│ция      │         │         │     │квар-│терства,│         │

│     │         │пилотного│         │         │     │тал  │ведомст-│         │

│     │         │проекта  │         │         │     │2014 │ва      │         │

│     │         │по       │         │         │     │г.   │        │         │

│     │         │внедрению│         │         │     │     │        │         │

│     │         │социаль- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ного     │         │         │     │     │        │         │

│     │         │заказа   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │для      │         │         │     │     │        │         │

│     │         │повышения│         │         │     │     │        │         │

│     │         │женского │         │         │     │     │        │         │

│     │         │полити-  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ческого  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │лидерства│         │         │     │     │        │         │

│     │         │с        │         │         │     │     │        │         │

│     │         │обучающим│         │         │     │     │        │         │

│     │         │компонен-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │том для  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ответст- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │венных   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │лиц (на  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │примерах │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ММТЗ,    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │МСР)     │         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Нет      │Отчет по │Доку-│3-4  │ММТЗ,   │Рекомен- │

│     │         │ка       │         │оценке   │мент │квар-│пилотные│дации    │

│     │         │рекомен- │         │         │     │талы │ведомст-│разрабо- │

│     │         │даций по │         │         │     │2014 │ва      │таны     │

│     │         │итогам   │         │         │     │г.   │        │         │

│     │         │оценки   │         │         │     │     │        │         │

│     │         │пилотного│         │         │     │     │        │         │

│     │         │проекта  │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│                      V. Регуляторная политика                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель 1. Совершенствование национального институционального механизма по     │

│достижению гендерного равенства на всех уровнях управления                  │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│5.1.1│Укрепле- │Пилотиро-│Действую-│Структу- │Доку-│4    │ММТЗ,   │Структу- │

│     │ние      │вание    │щий НИМ. │ра.      │мент │квар-│ОГА,    │ры,      │

│     │государ- │модели   │Функцио- │Положение│     │тал  │РГА,    │должност-│

│     │ственных │(по      │нальный  │о струк- │     │2012 │Верхов- │ные лица │

│     │и муни-  │вертикали│анализ   │туре,    │     │г. - │ный суд │обладают │

│     │ципальных│и гори-  │НИМ      │должност-│     │1    │(по     │сильными │

│     │органов  │зонтали) │         │ных      │     │квар-│согласо-│и доста- │

│     │для прод-│         │         │лицах.   │     │тал  │ванию), │точными  │

│     │вижения  │         │         │Отчеты   │     │2013 │Генпро- │полномо- │

│     │политики │         │         │структур.│     │г.   │куратура│чиями.   │

│     │гендерно-│         │         │Государ- │     │     │(по     │Результа-│

│     │го       │         │         │ственные │     │     │согласо-│ты пилота│

│     │равенства│         │         │органы.  │     │     │ванию)  │покажут  │

│     │         │         │         │Пилотные │     │     │        │возможно-│

│     │         │         │         │регионы  │     │     │        │сти для  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │повышения│

│     │         │         │         │         │     │     │        │эффектив-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ности    │

│     │         │         │         │         │     │     │        │принятия │

│     │         │         │         │         │     │     │        │решений в│

│     │         │         │         │         │     │     │        │области  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │гендерно-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │го       │

│     │         │         │         │         │     │     │        │развития │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│5.1.2│Развитие │Разработ-│Меморан- │Стратеги-│Доку-│3-4  │Минис-  │Прецедент│

│     │механиз- │ка и     │дум о    │ческий   │мент │квар-│терства,│совмест- │

│     │мов      │реализа- │сотрудни-│план.    │     │талы │ведом-  │ного     │

│     │координа-│ция      │честве   │Количест-│     │2012 │ства,   │планиро- │

│     │ции      │стратеги-│ММТЗ, МВД│во       │     │г. - │ОГА,    │вания и  │

│     │государ- │ческого  │и др.    │заплани- │     │2014 │ОМСУ (по│реализа- │

│     │ственных │плана по │органов  │рованных │     │гг.  │согласо-│ции      │

│     │и муни-  │координа-│         │совмест- │     │     │ванию)  │политики │

│     │ципальных│ции,     │         │ных мер. │     │     │        │с учетом │

│     │органов  │взаимо-  │         │Координи-│     │     │        │полномо- │

│     │по реа-  │действию │         │рующие   │     │     │        │чий и зон│

│     │лизации  │на нацио-│         │органы по│     │     │        │ответст- │

│     │гендерной│нальном, │         │сферам:  │     │     │        │венности │

│     │политики │террито- │         │насилие, │     │     │        │государ- │

│     │на нацио-│риальном,│         │экономи- │     │     │        │ственных,│

│     │нальном, │секто-   │         │ка,      │     │     │        │муници-  │

│     │террито- │ральном  │         │политика │     │     │        │пальных  │

│     │риальном,│уровнях  │         │и пр.    │     │     │        │органов. │

│     │секто-   │         │         │         │     │     │        │Выработка│

│     │ральном  │         │         │         │     │     │        │навыка   │

│     │уровнях  │         │         │         │     │     │        │коммуни- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │каций и  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │взаимо-  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │действия │

│     │         │         │         │         │     │     │        │государ- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ственных,│

│     │         │         │         │         │     │     │        │муници-  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │пальных  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │органов  │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Нет      │НПА.     │Доку-│2012-│Минис-  │Расшире- │

│     │         │ка       │         │         │мент │2014 │терства,│ние      │

│     │         │государ- │         │         │     │гг.  │ведомст-│практики │

│     │         │ственными│         │Количест-│Ед.  │     │ва,     │принятия │

│     │         │органами │         │во НПА   │     │     │        │совмест- │

│     │         │совмест- │         │         │     │     │        │ных      │

│     │         │ных НПА, │         │         │     │     │        │решений, │

│     │         │направ-  │         │         │     │     │        │усиливаю-│

│     │         │ленных на│         │         │     │     │        │щих      │

│     │         │реализа- │         │         │     │     │        │эффект   │

│     │         │цию      │         │         │     │     │        │политики │

│     │         │гендерной│         │         │     │     │        │         │

│     │         │политики,│         │         │     │     │        │         │

│     │         │с учетом │         │         │     │     │        │         │

│     │         │полномо- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │чий и    │         │         │     │     │        │         │

│     │         │компетен-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ции      │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│5.1.3│Внедрение│Разработ-│Пособие  │Руковод- │Доку-│3-4  │Минис-  │Имеется  │

│     │комплекс-│ка и     │по       │ство по  │мент │квар-│терства,│инстру-  │

│     │ного     │апробация│внедрению│внедрению│     │талы │ведомст-│ментарий │

│     │гендерно-│инстру-  │гендерно-│комплекс-│     │2012 │ва,     │для гос- │

│     │го       │ментария │го       │ного     │     │г.   │ММТЗ,   │служащих │

│     │подхода в│по       │подхода в│гендерно-│     │     │ОМСУ (по│по       │

│     │политику │внедрению│отрасле- │го       │     │     │согласо-│внедрению│

│     │и дея-   │комплекс-│вые      │подхода в│     │     │ванию)  │гендерно-│

│     │тельность│ного     │политики │отрасле- │     │     │        │го       │

│     │государ- │гендерно-│(2010    │вые      │     │     │        │подхода. │

│     │ственных │го       │год).    │политики.│     │     │        │Использо-│

│     │и органов│подхода в│Пособие  │Апробация│     │2013-│        │вание КГП│

│     │местного │разраба- │по       │пособия  │     │2014 │        │значи-   │

│     │самоуп-  │тываемые │внедрению│         │     │гг.  │        │тельно   │

│     │равления │политики,│гендерных│         │     │     │        │улучшило │

│     │         │планы    │подходов │         │     │     │        │процесс  │

│     │         │государ- │в дея-   │         │     │     │        │разработ-│

│     │         │ственных │тельность│         │     │     │        │ки,      │

│     │         │и муни-  │статс-се-│         │     │     │        │реализа- │

│     │         │ципальных│кретарей │         │     │     │        │ции,     │

│     │         │органов  │(проект  │         │     │     │        │монито-  │

│     │         │         │ПРООН    │         │     │     │        │ринга    │

│     │         │         │2009 год)│         │     │     │        │отрасле- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │вых      │

│     │         │         │         │         │     │     │        │политик  │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│5.1.4│Норматив-│Проведе- │Нет      │Результа-│Доку-│4    │Минис-  │Определе-│

│     │ное      │ние      │         │ты       │мент │квар-│терства,│ны       │

│     │установ- │гендерно-│         │анализа  │     │тал  │ведомст-│механизмы│

│     │ление    │го       │         │докумен- │     │2012 │ва, ОГА,│внедрения│

│     │критерия │анализа  │         │тов      │     │г.   │РГА,    │критериев│

│     │гендерной│ключевых │         │кадровой │     │     │ОМСУ (по│гендерной│

│     │компетен-│докумен- │         │политики │     │     │согласо-│компетен-│

│     │ции при  │тов по   │         │государ- │     │     │ванию), │ции при  │

│     │приеме на│кадровой │         │ственной │     │     │АУП (по │приеме на│

│     │работу и │политике │         │службы   │     │     │согласо-│работу в │

│     │продвиже-│в        │         │         │     │     │ванию)  │государ- │

│     │ние на   │государ- │         │         │     │     │        │ственную │

│     │государ- │ственной │         │         │     │     │        │и муни-  │

│     │ственной │и муни-  │         │         │     │     │        │ципальную│

│     │и муни-  │ципальной│         │         │     │     │        │службу   │

│     │ципальной│службе   │         │         │     │     │        │         │

│     │службе   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │         │Разработ-│Нет      │Изменения│Доку-│1    │        │Гендерная│

│     │         │ка и     │         │в        │мент │квар-│        │компетен-│

│     │         │внесение │         │перечень │     │тал  │        │ция      │

│     │         │измене-  │         │квалифи- │     │2013 │        │государ- │

│     │         │ния,     │         │кационных│     │г.   │        │ственного│

│     │         │дополне- │         │требова- │     │     │        │и муници-│

│     │         │ния в    │         │ний      │     │     │        │пального │

│     │         │перечень │         │государ- │     │     │        │служащего│

│     │         │квалифи- │         │ственных │     │     │        │является │

│     │         │кационных│         │и муни-  │     │     │        │базовым  │

│     │         │требова- │         │ципальных│     │     │        │условием │

│     │         │ний      │         │служащих │     │     │        │при      │

│     │         │государ- │         │         │     │     │        │принятии │

│     │         │ственных │         │         │     │     │        │решения о│

│     │         │и муни-  │         │         │     │     │        │карьерном│

│     │         │ципальных│         │         │     │     │        │продвиже-│

│     │         │служащих,│         │         │     │     │        │нии;     │

│     │         │с учетом │         │         │     │     │        │Гендерная│

│     │         │критериев│         │         │     │     │        │компетен-│

│     │         │оценки   │         │         │     │     │        │ция -    │

│     │         │гендерной│         │         │     │     │        │обяза-   │

│     │         │компетен-│         │         │     │     │        │тельное  │

│     │         │ции      │         │         │     │     │        │условие  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │при      │

│     │         │         │         │         │     │     │        │приеме   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │специали-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │стов на  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │государ- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ственную │

│     │         │         │         │         │     │     │        │и муници-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │пальную  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │службу   │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Тестовые │Бланк    │Доку-│4    │        │Гендерная│

│     │         │ка и     │вопросы  │теста с  │мент │квар-│        │компетен-│

│     │         │включение│разрабо- │гендер-  │     │тал  │        │ция      │

│     │         │гендер-  │таны в   │но-ориен-│     │2012 │        │специали-│

│     │         │но-чувст-│рамках   │тирован- │     │г.   │        │стов     │

│     │         │вительных│проекта  │ными     │     │     │        │замеряет-│

│     │         │вопросов │ПРООН в  │вопросами│     │     │        │ся и     │

│     │         │в тесты  │2008-2009│         │     │     │        │учитыва- │

│     │         │при      │гг.      │         │     │     │        │ется при │

│     │         │приеме на│         │         │     │     │        │приеме на│

│     │         │государ- │         │         │     │     │        │работу   │

│     │         │ственную,│         │         │     │     │        │         │

│     │         │муници-  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │пальную  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │службу   │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│5.1.5│Повышение│Интегра- │Практика │Программа│Доку-│2012-│Минис-  │Приобре- │

│     │потенци- │ция      │обучения │обучения.│мент │2013 │терства,│тенные   │

│     │ала      │обучения │государ- │         │     │гг.  │ведомст-│знания и │

│     │государ- │гендерной│ственных │Выделен- │Сом  │2013-│ва, ОГА,│навыки   │

│     │ственных │чувстви- │и муни-  │ные      │     │2014 │РГА,    │служащих │

│     │и муни-  │тельности│ципальных│средства │     │гг.  │ОМСУ (по│усилят   │

│     │ципальных│в        │служащих │в рамках │     │     │согласо-│компетен-│

│     │служащих │ежегодное│посредст-│1%       │     │     │ванию), │цию,     │

│     │         │обучение │вом      │бюджета  │     │     │АУП (по │станут   │

│     │         │госслужа-│тренин-  │министер-│     │     │согласо-│точками  │

│     │         │щих      │гов,     │ства.    │     │     │ванию)  │входа для│

│     │         │(выделе- │семинаров│         │     │     │        │внедрения│

│     │         │ние 1%   │(опыт    │Количест-│Чел. │2013-│        │КГП в    │

│     │         │бюджета  │ПРООН,   │во       │     │2014 │        │деятель- │

│     │         │государ- │ОБСЕ и   │обученных│     │гг.  │        │ность    │

│     │         │ственного│др.)     │государ- │     │     │        │госорга- │

│     │         │органа)  │         │ственных,│     │     │        │нов      │

│     │         │         │         │муници-  │     │     │        │         │

│     │         │         │         │пальных  │     │     │        │         │

│     │         │         │         │служащих │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│5.1.6│Сформиро-│Разработ-│Отчет по │Норматив │Доку-│2013 │Минис-  │Методоло-│

│     │вать     │ка и     │функцио- │инвента- │мент │г.   │терства,│гия      │

│     │институ- │утвержде-│нальному │ризации  │     │     │ведомст-│разрабо- │

│     │циональ- │ние      │анализу  │государ- │     │     │ва      │тана и   │

│     │ные      │нормати- │НИМ.     │ственных │     │     │        │утвержде-│

│     │предпо-  │вов      │Опыт     │услуг с  │     │     │        │на       │

│     │сылки для│проведе- │других   │учетом   │     │     │        │         │

│     │внедрения│ния      │стран СНГ│гендерных│     │     │        │         │

│     │гендерно-│инвента- │по норма-│аспектов │     │     │        │         │

│     │го       │ризации  │тивам    │         │     │     │        │         │

│     │измерения│государ- │инвента- │         │     │     │        │         │

│     │в предос-│ственных │ризации  │         │     │     │        │         │

│     │тавляемые│услуг на │государ- │         │     │     │        │         │

│     │государ- │предмет  │ственных │         │     │     │        │         │

│     │ственные │гендерной│услуг и  │         │     │     │        │         │

│     │услуги   │чувстви- │функций  │         │     │     │        │         │

│     │         │тельности│         │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Проведе- │Опыт по  │Определен│Доку-│1-3  │Минис-  │Перечень │

│     │         │ние      │инвента- │перечень │мент │квар-│терства,│государ- │

│     │         │инвента- │ризации  │государ- │     │талы │ведомст-│ственных │

│     │         │ризации  │государ- │ственных │     │2013 │ва      │услуг    │

│     │         │государ- │ственных │услуг    │     │г.   │        │есть, оп-│

│     │         │ственных │услуг с  │(бесплат-│     │     │        │ределены │

│     │         │услуг на │учетом   │ных и    │     │     │        │нуждаю-  │

│     │         │предмет  │гендерных│платных):│     │     │        │щиеся в  │

│     │         │функцио- │аспектов │гендер-  │     │     │        │гендери- │

│     │         │нальности│в сфере  │но-чувст-│     │     │        │зации    │

│     │         │и        │репродук-│вительные│     │     │        │государ- │

│     │         │гендерной│тивного  │и нужда- │     │     │        │ственные │

│     │         │чувстви- │здоровья │ющиеся в │     │     │        │услуги, а│

│     │         │тельности│         │гендери- │     │     │        │также ве-│

│     │         │         │         │зации.   │     │     │        │домства, │

│     │         │         │         │         │     │     │        │предоста-│

│     │         │         │         │Отчет по │Отчет│     │        │вляющие  │

│     │         │         │         │инвента- │     │     │        │эти      │

│     │         │         │         │ризации  │     │     │        │услуги   │

│     │         │         │         │государ- │     │     │        │         │

│     │         │         │         │ственных │     │     │        │         │

│     │         │         │         │услуг.   │     │     │        │         │

│     │         │         │         │         │     │     │        │         │

│     │         │         │         │Количест-│Ед.  │     │        │         │

│     │         │         │         │во       │     │     │        │         │

│     │         │         │         │ведомств,│     │     │        │         │

│     │         │         │         │предос-  │     │     │        │         │

│     │         │         │         │тавляющих│     │     │        │         │

│     │         │         │         │государ- │     │     │        │         │

│     │         │         │         │ственные │     │     │        │         │

│     │         │         │         │услуги,  │     │     │        │         │

│     │         │         │         │включен- │     │     │        │         │

│     │         │         │         │ных в    │     │     │        │         │

│     │         │         │         │инвента- │     │     │        │         │

│     │         │         │         │ризацию  │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Проведе- │Нет      │Анализ   │Отчет│2012-│ММТЗ    │Цена     │

│     │         │ние      │         │цены     │инди-│2013 │        │ограни-  │

│     │         │исследо- │         │ограни-  │катор│гг.  │        │ченного  │

│     │         │вания    │         │ченного  │из-  │     │        │доступа, │

│     │         │цены     │         │доступа к│дер- │     │        │а также  │

│     │         │ограни-  │         │гендер-  │жек/ │     │        │доступа к│

│     │         │ченного  │         │но-нечув-│выгод│     │        │гендер-  │

│     │         │доступа к│         │ствитель-│     │     │        │но-нечув-│

│     │         │государ- │         │ным      │     │     │        │ствитель-│

│     │         │ственным,│         │государ- │     │     │        │ным      │

│     │         │муници-  │         │ственным │     │     │        │государ- │

│     │         │пальным  │         │и муни-  │     │     │        │ственным │

│     │         │услугам  │         │ципальным│     │     │        │и муни-  │

│     │         │или      │         │услугам  │     │     │        │ципальным│

│     │         │предос-  │         │         │     │     │        │услугам  │

│     │         │тавление │         │         │     │     │        │просчита-│

│     │         │гендер-  │         │         │     │     │        │на,      │

│     │         │но-нечув-│         │         │     │     │        │социаль- │

│     │         │ствитель-│         │         │     │     │        │но-эконо-│

│     │         │ных услуг│         │         │     │     │        │мическое │

│     │         │         │         │         │     │     │        │обоснова-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ние      │

│     │         │         │         │         │     │     │        │норматив-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ных      │

│     │         │         │         │         │     │     │        │изменений│

│     │         │         │         │         │     │     │        │и доказа-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │тельная  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │база     │

│     │         │         │         │         │     │     │        │разрабо- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │таны     │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Методоло-│Методоло-│Доку-│2013 │ММТЗ,   │Оценка   │

│     │         │ка и     │гии      │гия      │мент.│г.   │минис-  │гендерной│

│     │         │внедрение│других   │оценки   │Про- │     │терства,│чувстви- │

│     │         │методоло-│типов    │гендерной│цеду-│     │ведомст-│тельности│

│     │         │гии      │гендерно-│чувстви- │ра   │     │ва      │государ- │

│     │         │оценки   │го       │тельности│     │     │        │ственных │

│     │         │гендерной│анализа и│государ- │     │     │        │услуг    │

│     │         │чувстви- │гендерной│ственных │     │     │        │начала   │

│     │         │тельности│эксперти-│услуг    │     │     │        │прово-   │

│     │         │предоста-│зы       │         │     │     │        │диться   │

│     │         │вляемых  │использо-│         │     │     │        │         │

│     │         │государ- │вались в │         │     │     │        │         │

│     │         │ственных │проектах │         │     │     │        │         │

│     │         │услуг    │и прог-  │         │     │     │        │         │

│     │         │         │раммах   │         │     │     │        │         │

│     │         │         │ПРООН и  │         │     │     │        │         │

│     │         │         │др.      │         │     │     │        │         │

│     │         │         │агентств │         │     │     │        │         │

│     │         │         │развития │         │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Нет      │Гендери- │Доку-│1    │ММТЗ,   │Отчет-   │

│     │         │ка,      │         │зирован- │мент/│квар-│минис-  │ность о  │

│     │         │утвержде-│         │ная форма│Форма│тал  │терства,│гендерной│

│     │         │ние и    │         │отчетнос-│     │2013 │ведомст-│чувстви- │

│     │         │внедрение│         │ти по    │     │г.   │ва      │тельности│

│     │         │гендер-  │         │предоста-│     │     │        │государ- │

│     │         │но-чувст-│         │вляемым, │     │     │        │ственных │

│     │         │вительных│         │получае- │     │     │        │услуг    │

│     │         │форм от- │         │мым      │     │     │        │установ- │

│     │         │четности │         │государ- │     │     │        │лена,    │

│     │         │по       │         │ственным │     │     │        │гендерно │

│     │         │предоста-│         │услугам  │     │     │        │дезагре- │

│     │         │вляемым, │         │         │     │     │        │гирован- │

│     │         │получае- │         │         │     │     │        │ные      │

│     │         │мым      │         │         │     │     │        │статисти-│

│     │         │государ- │         │         │     │     │        │ческие   │

│     │         │ственным │         │         │     │     │        │данные по│

│     │         │услугам  │         │         │     │     │        │предоста-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │влению,  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │получению│

│     │         │         │         │         │     │     │        │государ- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ственных │

│     │         │         │         │         │     │     │        │услуг    │

│     │         │         │         │         │     │     │        │собирают-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ся       │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│5.1.7│Внедрение│Разработ-│Нет      │Анализ   │Отчет│4    │ММТЗ,   │Рекомен- │

│     │комплекс-│ка       │         │(обзор)  │     │квар-│минис-  │дации по │

│     │ного     │гендер-  │         │лучших   │     │тал  │терства,│разработ-│

│     │гендерно-│но-чувст-│         │практик и│     │2012 │ведомст-│ке       │

│     │го похода│вительных│         │опытов   │     │г. - │ва      │гендер-  │

│     │в предос-│стандар- │         │разработ-│     │2    │        │но-чувст-│

│     │тавление │тов      │         │ки       │     │квар-│        │вительных│

│     │государс-│качества │         │гендер-  │     │тал  │        │стандар- │

│     │твенных  │предоста-│         │но-чувст-│     │2013 │        │тов      │

│     │услуг    │вления   │         │вительных│     │г.   │        │государс-│

│     │         │государ- │         │стандарт-│     │     │        │твенных  │

│     │         │ственных │         │ов.      │     │     │        │услуг    │

│     │         │услуг    │         │         │     │     │        │представ-│

│     │         │         │         │Рекомен- │Реко-│2-4  │        │лены.    │

│     │         │         │         │дации по │мен- │квар-│        │Гендерная│

│     │         │         │         │адапта-  │дация│талы │        │оценка   │

│     │         │         │         │ции.     │     │2013 │        │потреб-  │

│     │         │         │         │         │     │гг.  │        │ностей   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │проведе- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │на,      │

│     │         │         │         │         │     │     │        │рекомен- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │дации для│

│     │         │         │         │         │     │     │        │гендер   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │но-чувст-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │вительных│

│     │         │         │         │         │     │     │        │стандарт-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ов       │

│     │         │         │         │         │     │     │        │государ- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ственных │

│     │         │         │         │         │     │     │        │услуг    │

│     │         │         │         │         │     │     │        │подготов-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │лены     │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Разработ-│Нет      │Интерак- │Веб- │2012-│ММТЗ,   │Пилотный │

│     │         │ка и     │         │тивный   │сайт │2013 │минис-  │проект   │

│     │         │пилотиро-│         │портал   │     │гг.  │терства,│портала  │

│     │         │вание    │         │государ- │     │     │ведомст-│государс-│

│     │         │специаль-│         │ственных │     │     │ва      │твен-    │

│     │         │ных      │         │и муници-│     │     │        │ных/муни-│

│     │         │проектов │         │пальных  │     │     │        │ципальных│

│     │         │по прео- │         │услуг для│     │     │        │услуг    │

│     │         │долению  │         │транспа- │     │     │        │запущен. │

│     │         │барьеров │         │рентного │     │     │        │Устойчи- │

│     │         │в доступе│         │доступа  │     │     │        │вый канал│

│     │         │женщин и │         │мужчин и │     │     │        │диалога  │

│     │         │мужчин к │         │женщин.  │     │     │        │государ- │

│     │         │государ- │         │Количест-│Обра-│2013-│        │ственных │

│     │         │ственным │         │во       │щение│2014 │        │органов и│

│     │         │услугам  │         │обращений│(Ед.)│гг.  │        │граждан, │

│     │         │         │         │мужчин и │     │     │        │биз-     │

│     │         │         │         │женщин с │     │     │        │нес-стру-│

│     │         │         │         │вопроса- │     │     │        │ктур     │

│     │         │         │         │ми/жало- │     │     │        │установ- │

│     │         │         │         │бами.    │     │     │        │лен для  │

│     │         │         │         │Количест-│Офи- │2013-│        │преодоле-│

│     │         │         │         │во       │циа- │2014 │        │ния      │

│     │         │         │         │ответов  │льный│гг.  │        │барьеров │

│     │         │         │         │государ- │ответ│     │        │доступа  │

│     │         │         │         │ственных │(Ед.)│     │        │         │

│     │         │         │         │и муници-│     │     │        │         │

│     │         │         │         │пальных  │     │     │        │         │

│     │         │         │         │структур │     │     │        │         │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Укрепле- │Опыт про-│Отчет по │Отчет│4    │ММТЗ,   │Осущест- │

│     │         │ние      │ведения  │результа-│     │квар-│минис-  │вляется  │

│     │         │системы  │парла-   │там      │     │тал  │терства,│контроль │

│     │         │контроля │ментских │надзора. │     │2012 │ведомст-│и надзор │

│     │         │и надзора│слушаний │Количест-│Орган│г. - │ва      │за       │

│     │         │за       │         │во       │(Ед.)│4    │        │качеством│

│     │         │предос-  │         │государ- │     │квар-│        │и        │

│     │         │тавлением│         │ственных │     │тал  │        │гендерной│

│     │         │качест-  │         │органов, │     │2014 │        │чувстви- │

│     │         │венных   │         │прошедших│     │г.   │        │тельнос- │

│     │         │гендер-  │         │контроль,│     │     │        │тью      │

│     │         │но-чувст-│         │надзор за│     │     │        │государ- │

│     │         │вительных│         │качеством│     │     │        │ственных,│

│     │         │государ- │         │и        │     │     │        │муници-  │

│     │         │ственных │         │гендерной│     │     │        │пальных  │

│     │         │услуг    │         │чувстви- │     │     │        │услуг,   │

│     │         │         │         │тельнос- │     │     │        │результа-│

│     │         │         │         │тью      │     │     │        │ты       │

│     │         │         │         │государ- │     │     │        │предоста-│

│     │         │         │         │ственных │     │     │        │вляются  │

│     │         │         │         │и муници-│     │     │        │общест-  │

│     │         │         │         │пальных  │     │     │        │венности │

│     │         │         │         │услуг.   │     │     │        │         │

│     │         │         │         │Статисти-│Жен- │     │        │         │

│     │         │         │         │ка       │щина/│     │        │         │

│     │         │         │         │доступа  │муж- │     │        │         │

│     │         │         │         │женщин и │чина │     │        │         │

│     │         │         │         │мужчин к │     │     │        │         │

│     │         │         │         │государ- │     │     │        │         │

│     │         │         │         │ственным │     │     │        │         │

│     │         │         │         │и муници-│     │     │        │         │

│     │         │         │         │пальным  │     │     │        │         │

│     │         │         │         │услугам  │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│5.1.8│Внедрение│Разработ-│Системы  │Програм- │Прог-│3-4  │ММТЗ    │Создана  │

│     │электрон-│ка       │монито-  │мное     │рамма│квар-│        │программа│

│     │ной      │програм- │ринга,   │обеспече-│     │талы │        │для элек-│

│     │системы  │много    │внедрен- │ние      │     │2012 │        │тронного │

│     │монито-  │обеспече-│ные в    │         │     │г.   │        │ввода    │

│     │ринга    │ния для  │рамках   │         │     │     │        │данных и │

│     │выполне- │системы  │проектов │         │     │     │        │обеспече-│

│     │ния НПД-3│         │АБР      │         │     │     │        │ние      │

│     │и долго- │         │         │         │     │     │        │доступа к│

│     │срочной  │         │         │         │     │     │        │ним всех │

│     │гендерной│         │         │         │     │     │        │заинтере-│

│     │стратегии│         │         │         │     │     │        │сованных │

│     │         │         │         │         │     │     │        │лиц      │

│     │         ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │         │Запуск   │Нет      │Работаю- │Сайт │2013 │ММТЗ    │Система  │

│     │         │работы   │         │щий сайт │     │г.   │        │монито-  │

│     │         │системы  │         │         │     │     │        │ринга    │

│     │         │         │         │         │     │     │        │запущена,│

│     │         │         │         │         │     │     │        │сведения │

│     │         │         │         │         │     │     │        │о выпол- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │нении НПД│

│     │         │         │         │         │     │     │        │постоянно│

│     │         │         │         │         │     │     │        │обновля- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ются в   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │соответ- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ствии с  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │планом,  │

│     │         │         │         │         │     │     │        │обеспечен│

│     │         │         │         │         │     │     │        │открытый │

│     │         │         │         │         │     │     │        │доступ к │

│     │         │         │         │         │     │     │        │информа- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │ции по   │

│     │         │         │         │         │     │     │        │выполне- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │нию НПД  │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 2. Совершенствование нормативной правовой базы и правоприменительных   │

│практик для реализации гендерной политики                                   │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│5.2.1│Усиление │Проведе- │Практика │Участники│Чел. │2013-│ЖК (по  │Разрабо- │

│     │парла-   │ние      │парла-   │слушаний.│     │2014 │согласо-│танные   │

│     │ментского│слушаний │ментских │Резолюция│Доку-│гг.  │ванию), │изменения│

│     │контроля │по       │слушаний │слушаний │мент │     │минис-  │и допол- │

│     │за выпол-│контролю │по пред- │         │     │     │терства,│нения в  │

│     │нением   │в сфере  │лагаемым │         │     │     │ведомст-│законода-│

│     │нацио-   │гендерно-│измене-  │         │     │     │ва      │тельство │

│     │нальных и│го       │ниям в   │         │     │     │        │в части  │

│     │междуна- │равенства│законода-│         │     │     │        │усиления │

│     │родных   │         │тельство │         │     │     │        │контроля │

│     │обяза-   │         │         │         │     │     │        │со       │

│     │тельств  │         │         │         │     │     │        │стороны  │

│     │по ген-  │         │         │         │     │     │        │ЖК КР    │

│     │дерному  │         │         │         │     │     │        │обсуждены│

│     │равенству│         │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┤         │

│5.2.2│Принятие │Гармони- │Опыт при-│Пакет    │Доку-│2013-│ЖК (по  │         │

│     │и рати-  │зация и  │ведения  │законода-│мент │2014 │согласо-│         │

│     │фикация  │синхрони-│НПА в    │тельных  │(ед.)│гг.  │ванию), │         │

│     │междуна- │зация    │соответ- │актов    │     │     │минис-  │         │

│     │родных   │нацио-   │ствие с  │         │     │     │терства,│         │

│     │докумен- │нальных  │междуна- │         │     │     │ведомст-│         │

│     │тов по   │НПА с    │родными  │         │     │     │ва      │         │

│     │вопросам │междуна- │обяза-   │         │     │     │        │         │

│     │гендерно-│родными  │тельства-│         │     │     │        │         │

│     │го       │обяза-   │ми       │         │     │     │        │         │

│     │равенства│тельства-│         │         │     │     │        │         │

│     │         │ми       │         │         │     │     │        │         │

│     ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │Принятие │Разработ-│Опыт     │НПД по   │Доку-│2012-│ЖК (по  │На нацио-│

│     │и реали- │ка НПД по│разработ-│резолюции│мент │2014 │согласо-│нальном  │

│     │зация    │резолюции│ки НПД по│1325     │     │гг.  │ванию), │уровне   │

│     │Нацио-   │Совбеза  │резолюции│         │     │     │профиль-│принят   │

│     │нального │ООН 1325 │1325 за- │         │     │     │ные     │план и   │

│     │плана    │(женщины │рубежных │         │     │     │минис-  │пакет мер│

│     │действий │и миро-  │стран    │         │     │     │терства,│по       │

│     │по испол-│строи-   │         │         │     │     │ведомст-│вопросам │

│     │нению    │тельство)│         │         │     │     │ва      │безопас- │

│     │Резолюции│         │         │         │     │     │        │ности    │

│     │СБ ООН   │         │         │         │     │     │        │женщин в │

│     │1325     │         │         │         │     │     │        │условиях │

│     │         │         │         │         │     │     │        │вооружен-│

│     │         │         │         │         │     │     │        │ных      │

│     │         │         │         │         │     │     │        │конфлик- │

│     │         │         │         │         │     │     │        │тов      │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│5.2.3│Разрабо- │Разработ-│Опыт по  │Пакет НПА│НПА  │2014 │Минис-  │Норматив-│

│     │тать и   │ка и     │анализу  │с измене-│     │г.   │терства,│ная база │

│     │утвердить│продвиже-│законода-│ниями и  │     │     │ведомст-│гармони- │

│     │НПА по   │ние      │тельства │дополне- │     │     │ва, ММТЗ│зирована │

│     │внедрению│пакета   │для      │ниями в  │     │     │        │         │

│     │комплекс-│изменений│изучения │целях    │     │     │        │         │

│     │ного     │и допол- │вопроса о│гармони- │     │     │        │         │

│     │гендерно-│нений в  │доступе  │зации    │     │     │        │         │

│     │го       │законода-│молодежи │законода-│     │     │        │         │

│     │подхода в│тельство │к        │тельства │     │     │        │         │

│     │предоста-│для ген- │государ- │для ген- │     │     │        │         │

│     │вление   │деризации│ственным │деризации│     │     │        │         │

│     │государ- │государ- │услугам  │государ- │     │     │        │         │

│     │ственных │ственных │по       │ственных │     │     │        │         │

│     │услуг    │услуг    │репродук-│услуг    │     │     │        │         │

│     │         │         │тивному  │         │     │     │        │         │

│     │         │         │здоровью.│         │     │     │        │         │

│     │         │         │Опыт ОГО │         │     │     │        │         │

│     │         │         │по прод- │         │     │     │        │         │

│     │         │         │вижению  │         │     │     │        │         │

│     │         │         │гендерных│         │     │     │        │         │

│     │         │         │дополне- │         │     │     │        │         │

│     │         │         │ний и    │         │     │     │        │         │

│     │         │         │изменений│         │     │     │        │         │

│     │         │         │в законо-│         │     │     │        │         │

│     │         │         │дательст-│         │     │     │        │         │

│     │         │         │во       │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│5.2.4│Повышение│Разработ-│Опыт     │Доля вы- │  %  │2013-│Генпро- │Надзор за│

│     │надзора и│ка и     │осущест- │полненных│     │2014 │куратура│исполне- │

│     │контроля,│внедрение│вления   │решений  │     │гг.  │(по     │нием НПА │

│     │в том    │процедуры│граждан- │из числа │     │     │согласо-│в сфере  │

│     │числе,   │и мето-  │ского    │выявлен- │     │     │ванию), │гендерно-│

│     │граждан- │дологии  │контроля │ных      │     │     │минис-  │го       │

│     │ского    │контроля │различны-│случаев  │     │     │терства,│равенства│

│     │контроля,│         │ми       │нарушения│     │     │ведомст-│регулярно│

│     │за испол-│         │институ- │законода-│     │     │ва      │осущест- │

│     │нением   │         │тами,    │тельства │     │     │        │вляется, │

│     │законов и│         │включая  │в сфере  │     │     │        │меры по  │

│     │др. НПА в│         │ОНС      │гендерно-│     │     │        │наруше-  │

│     │сфере    │         │         │го       │     │     │        │ниям     │

│     │гендерно-│         │         │равенства│     │     │        │принима- │

│     │го       │         │         │         │     │     │        │ются     │

│     │равенства│         │         │         │     │     │        │         │

├─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┤

│Цель 3. Стандартизация национальной гендерной статистики и гармонизация     │

│показателей с международными обязательствами                                │

├─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬────────┬─────────┤

│5.3.1│Формиро- │Разработ-│Гармони- │Отчет о  │Доку-│2012 │МЭАП,   │Набор    │

│     │вание и  │ка       │зирован- │разработ-│мент │г. - │ММТЗ,   │гендерных│

│     │использо-│унифици- │ные      │ке.      │     │2    │минис-  │индикато-│

│     │вание    │рованных │индика-  │Унифици- │     │квар-│терства,│ров      │

│     │гендерной│гендерных│торы     │рованные │     │тал  │ведомст-│сформиро-│

│     │статисти-│индикато-│выполне- │индикато-│     │2013 │ва,     │ван и    │

│     │ки для   │ров в    │ния      │ры       │     │г.   │Нацстат-│готов к  │

│     │планиро- │системе  │Пекинской│         │     │     │ком (по │примене- │

│     │вания,   │анализа, │платформы│         │     │     │согласо-│нию на   │

│     │монито-  │планиро- │действий,│         │     │     │ванию)  │всех     │

│     │ринга и  │вания,   │ЦРТ      │         │     │     │        │этапах   │

│     │оценки   │монито-  │         │         │     │     │        │политики │

│     │государ- │ринга и  │         │         │     │     │        │         │

│     │ственных │оценки   │         │         │     │     │        │         │

│     │программ │развития │         │         │     │     │        │         │

│     │и        ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┤        ├─────────┤

│     │стратегий│Введение │Опыт за- │Положение│Доку-│2014 │        │Расшире- │

│     │развития │гендерных│рубежных │о        │мент │г.   │        │ние      │

│     │         │индикато-│стран по │методике │     │     │        │практики │

│     │         │ров (в   │использо-│АРВ с    │     │     │        │управле- │

│     │         │форме    │ванию    │изменени-│     │     │        │ния,     │

│     │         │чек-лис- │гендерных│ями.     │     │     │        │ориенти- │

│     │         │та) в:   │индикато-│Методи-  │     │     │        │рованного│

│     │         │а) систе-│ров на   │ческие   │     │     │        │на ре-   │

│     │         │му АРВ   │всех     │рекомен- │     │     │        │зультат, │

│     │         │через    │этапах   │дации/ру-│     │     │        │посредст-│

│     │         │внесение │политики.│ководство│     │     │        │вом      │

│     │         │изменений│Руковод- │по разра-│     │     │        │примене- │

│     │         │в        │ство по  │ботке    │     │     │        │ния      │

│     │         │Положение│внедрению│политики │     │     │        │гендер-  │

│     │         │о        │гендерных│с приме- │     │     │        │но-чувст-│

│     │         │методике │подходов │нением   │     │     │        │вительных│

│     │         │АРВ;     │в        │гендер-  │     │     │        │индикато-│

│     │         │б) мето- │стратегии│но-чувст-│     │     │        │ров на   │

│     │         │дические │и        │вительных│     │     │        │всех     │

│     │         │рекомен- │программы│индикато-│     │     │        │этапах   │

│     │         │дации и  │развития │ров      │     │     │        │разработ-│

│     │         │руковод- │предпри- │         │     │     │        │ки и     │

│     │         │ства по  │ниматель-│         │     │     │        │оценки   │

│     │         │разработ-│ства     │         │     │     │        │политики │

│     │         │ке и     │(ПРООН)  │         │     │     │        │         │

│     │         │анализу  │         │         │     │     │        │         │

│     │         │политики │         │         │     │     │        │         │

│     │         │государ- │         │         │     │     │        │         │

│     │         │ственных │         │         │     │     │        │         │

│     │         │органов  │         │         │     │     │        │         │

├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│5.3.2│Обеспече-│Проведе- │Междуна- │Отчет о  │Доку-│4    │ММТЗ,   │Нацио-   │

│     │ние      │ние      │родные   │сравни-  │мент │квар-│Нацстат-│нальные  │

│     │соответ- │анализа  │стандарты│тельном  │     │тал  │ком (по │статдан- │

│     │ствия    │соответ- │Европей- │анализе  │     │2012 │согласо-│ные и    │

│     │государ- │ствия и  │ской     │         │     │г.   │ванию)  │показате-│

│     │ственной │разрывов │комиссии │         │     │     │        │ли по    │

│     │статисти-│между    │         │         │     │     │        │развитию │

│     │ки с     │междуна- │         │         │     │     │        │сопоста- │

│     │междуна- │родными  │         │         │     │     │        │вимы с   │

│     │родными  │стандар- │         │         │     │     │        │показа-  │

│     │обяза-   │тами и   │         │         │     │     │        │телями   │

│     │тельства-│нацио-   │         │         │     │     │        │других   │

│     │ми в     │нальной  │         │         │     │     │        │стран    │

│     │области  │статисти-│         │         │     │     │        │         │

│     │гендерно-│кой      │         │         │     │     │        │         │

│     │го       ├─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┤

│     │равенства│Разработ-│Анализ   │Новые по-│Доку-│4    │        │Показате-│

│     │         │ка       │соответ- │казатели │мент │квар-│        │ли       │

│     │         │статдан- │ствия и  │статисти-│     │тал  │        │статисти-│

│     │         │ных (в   │разрывов │ки.      │     │2012 │        │ки       │

│     │         │т.ч.     │между    │Скоррек- │     │г.   │        │позволяют│

│     │         │новых) в │междуна- │тирован- │     │     │        │описать и│

│     │         │соответ- │родными  │ные      │     │     │        │анализи- │

│     │         │ствии со │стандар- │показате-│     │     │        │ровать   │

│     │         │стандар- │тами и   │ли       │     │     │        │процессы │

│     │         │тами и   │нацио-   │статисти-│     │     │        │развития,│

│     │         │потреб-  │нальной  │ки.      │     │     │        │динамику │

│     │         │ностями  │статисти-│Прежние  │     │     │        │показате-│

│     │         │программ │кой      │показате-│     │     │        │лей      │

│     │         │развития │         │ли       │     │     │        │         │

│     │         │         │         │статисти-│     │     │        │         │

│     │         │         │         │ки       │     │     │        │         │

└─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┘

Примечания:

(1) МОТ, АБР, ООН Женщины и др.

(2) МОТ, АБР, ООН Женщины и др.

Список сокращений:

АБР - Азиатский банк развития;

АКЦ - Ассоциация кризисных центров;

АРВ - анализ регудяторного воздействия;

АРЗ - Альянс по репродуктивному здоровью;

АУП - Академия управления при Президенте Кыргызской

Республики;

ВВП - валовый внутренний продукт;

Верховный суд - Верховный суд Кыргызской Республики;

ГАС - Государственное агентство связи при Правительстве

Кыргызской Республики:

Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

ЖК - Жогорку Кенеш Кыргызской Республики;

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;

КГП - комплексный гендерный подход;

КоАО - Кодекс Кыргызской Республики об административной

ответственности;

ЛОВЗ - лица с ограниченными возможностями здоровья;

МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республи-

ки;

ММТЗ - Министерство молодежи, труда и занятости Кыргызс-

кой Республики;

МОиН - Министерство образования и науки Кыргызской Рес-

публики;

МОТ - Международная организация труда;

МСР - Министерство социального развития Кыргызской Рес-

публики;

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЭАП - Министерство экономики и антимонопольной политики

Кыргызской Республики;

МЮ - Министерство юстиции Кыргызской Республики;

Нацбанк - Национальный банк Кыргызской Республики;

НИМ - национальный институциональный механизм обеспече-

ния гендерного равенства;

НПА - нормативные правововые акты;

НПД - Национальный план действий;

Нацстатком - Национальный статистический комитет Кыргызской

Республики;

ОВД - органы внутренних дел;

ОГА - областные государственные администрации;

ОГВ - ответственные за гендерные вопросы;

ОГО - организации гражданского общества;

ОМСУ - органы местного самоуправления;

ОНС - Общественные наблюдательные советы;

ОТРК - Общественная телерадиовещательная корпорация Кыр-

гызской Республики;

ООН женщины - Структура Организации Объединенных Наций

"ООН-женщины";

ПРООН - программа развития Организации Объединенных На-

ций;

РГА - районные государственные администрации;

СМИ - средства массовой информации;

СРЦ - семейный ресурсный центр;

УК - Уголовный кодекс Кыргызской Республики;

УПК - Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Респуб-

лики;

ФАП - фельдшерско-акушерские пункты;

ЦРТ - Цели Развития Тысячелетия;

ЦСМ - Центр семейной медицины;

ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций;

ЮНФПА - Фонд Организации Объединенных Наций в области на-

родонаселения.

Приложение 3

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 27 июня 2012 года N 443

МАТРИЦА

ключевых индикаторов мониторинга и оценки результатов

выполнения задач Национального плана действий по достижению

гендерного равенства на 2012-2014 годы

┌──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬─────────────┬──────┬─────────┬─────────┐

│N │ Задача  │ Наимено-│Еди- │Базо-│Промежуточные│ Целе-│ Ответст-│Источники│

│  │         │  вание  │ница │ вый │ индикаторы  │ вые  │  венные │ данных  │

│  │         │ индика- │изме-│ год │ (годовые)   │ пока-│ исполни-│         │

│  │         │  тора   │рения│(2011├──────┬──────┤затели│  тели   │         │

│  │         │         │     │ г.) │ 2012 │ 2013 │(2014 │         │         │

│  │         │         │     │     │  г.  │   г. │  г.) │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ 1│    2    │    3    │  4  │  5  │   6  │   7  │  8   │    9    │   10    │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│                         I. Регуляторная политика                          │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель 1. Совершенствование национального институционального механизма по    │

│достижению гендерного равенства на всех уровнях управления                 │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│1 │Укрепле- │Доля     │  %  │ 0   │  10  │  20  │  30  │ММТЗ,    │ММТЗ     │

│  │ние      │государ- │     │     │      │      │      │ОГА, ОГА,│         │

│  │государ- │ственных │     │     │      │      │      │ОМСУ (по │         │

│  │ственных │и муници-│     │     │      │      │      │согласо- │         │

│  │и муници-│пальных  │     │     │      │      │      │ванию)   │         │

│  │пальных  │органов, │     │     │      │      │      │         │         │

│  │органов  │где      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │для про- │внедрен  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │движения │институ- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │политики │циональ- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерно-│ный      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │го       │механизм │     │     │      │      │      │         │         │

│  │равенства│реализа- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ции      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │гендерной│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │политики │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│2 │Развитие │Количест-│Ед.  │ 3   │Факти-│Факти-│Факти-│Министер-│Министер-│

│  │механиз- │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│ства,    │ства,    │

│  │мов      │принятых │     │     │дина- │дина- │дина- │ведомст- │ведомст- │

│  │координа-│НПА,     │     │     │мика  │мика  │мика  │ва, ОГА, │ва, ОГА, │

│  │ции      │направ-  │     │     │      │      │      │ОМСУ (по │ОМСУ (по │

│  │государ- │ленных на│     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │ственных │реализа- │     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │и муници-│цию      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │пальных  │гендерной│     │     │      │      │      │         │         │

│  │органов  │политики │     │     │      │      │      │         │         │

│  │по реа-  ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │лизации  │Количест-│Ед.  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│Министер-│Министер-│

│  │гендерной│во       │     │     │ческая│ческая│ческая│ства,    │ства,    │

│  │политики │принятых │     │     │дина- │дина- │дина- │ведомст- │ведомст- │

│  │на нацио-│совмест- │     │     │мика  │мика  │мика  │ва, ОГА, │ва, ОГА, │

│  │нальном, │ных      │     │     │      │      │      │ОМСУ (по │ОМСУ (по │

│  │террито- │решений  │     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │риальном,│         │     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │секто-   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ральном  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │уровнях  │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│3 │Внедрение│Количест-│Ед.  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│Министер-│ММТЗ     │

│  │комплекс-│во       │     │     │ческая│ческая│ческая│ства,    │         │

│  │ного     │государ- │     │     │дина- │дина- │дина- │ведомст- │         │

│  │гендерно-│ственных │     │     │мика  │мика  │мика  │ва, ММТЗ,│         │

│  │го       │и местных│     │     │      │      │      │ОМСУ (по │         │

│  │подхода в│программ │     │     │      │      │      │согласо- │         │

│  │политику │и страте-│     │     │      │      │      │ванию)   │         │

│  │и дея-   │гий, где │     │     │      │      │      │         │         │

│  │тельность│применен │     │     │      │      │      │         │         │

│  │государ- │комплекс-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ственных │ный      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │и органов│гендерный│     │     │      │      │      │         │         │

│  │местного │подход   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │самоупра-├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │вления   │Количест-│Ед.  │ 2   │Факти-│Факти-│Факти-│МЮ, ММТЗ,│ММТЗ     │

│  │         │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│министер-│         │

│  │         │государ- │     │     │дина- │дина- │дина- │ства,    │         │

│  │         │ственных │     │     │мика  │мика  │мика  │ведомства│         │

│  │         │программ │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │и страте-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │гий,     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │прошедших│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │Гендерную│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │эксперти-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │зу       │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│4 │Норматив-│Доля пре-│  %  │ 0   │Факти-│Факти-│ 100  │Министер-│ГКС (по  │

│  │ное      │тендентов│     │     │ческая│ческая│      │ства,    │согласо- │

│  │установ- │на       │     │     │дина- │дина- │      │ведомст- │ванию),  │

│  │ление    │государ- │     │     │мика  │мика  │      │ва, ОГА, │ММТЗ     │

│  │критерия │ственные │     │     │      │      │      │РГА, ОМСУ│         │

│  │гендерной│и муници-│     │     │      │      │      │(по      │         │

│  │компетен-│пальные  │     │     │      │      │      │согласо- │         │

│  │ции при  │должнос- │     │     │      │      │      │ванию)   │         │

│  │приеме на│ти,      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │работу и │прошедших│     │     │      │      │      │         │         │

│  │продвиже-│тест с   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ния на   │гендер-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │государ- │но-ориен-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ственной │тирован- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │и муници-│ными     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │пальной  │вопросами│     │     │      │      │      │         │         │

│  │службе   │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│5 │Повышение│Количест-│Чел. │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│Министер-│ГКС (по  │

│  │потенци- │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│ства,    │согласо- │

│  │ала      │госслужа-│     │     │дина- │дина- │дина- │ведомст- │ванию),  │

│  │государ- │щих и    │     │     │мика  │мика  │мика  │ва, ОГА, │ММТЗ     │

│  │ственных │муници-  │     │     │      │      │      │РГА, ОМСУ│         │

│  │и муници-│пальных  │     │     │      │      │      │(по      │         │

│  │пальных  │служащих,│     │     │      │      │      │согласо- │         │

│  │служащих │прошедших│     │     │      │      │      │ванию)   │         │

│  │         │комплекс-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ному     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │гендерно-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │му       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │подходу  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Удельный │  %  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│Министер-│ГКС (по  │

│  │         │вес      │     │     │ческая│ческая│ческая│ства,    │согласо- │

│  │         │государ- │     │     │дина- │дина- │дина- │ведомст- │ванию),  │

│  │         │ственных │     │     │мика  │мика  │мика  │ва, ОГА, │ММТЗ     │

│  │         │и муници-│     │     │      │      │      │РГА, ОМСУ│         │

│  │         │пальных  │     │     │      │      │      │(по      │         │

│  │         │служащих │     │     │      │      │      │согласо- │         │

│  │         │на высших│     │     │      │      │      │ванию),  │         │

│  │         │и старших│     │     │      │      │      │АУП (по  │         │

│  │         │админист-│     │     │      │      │      │согласо  │         │

│  │         │ративных │     │     │      │      │      │ванию)   │         │

│  │         │должнос- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │тях,     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │прошедших│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │обучение │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │комплекс-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ному     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │гендерно-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │му       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │подходу  │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│6 │Сформиро-│Доля     │  %  │ 0   │  50  │  70  │ 100  │Министер-│МЭАП,    │

│  │вать     │ведомств,│     │     │      │      │      │ства,    │ММТЗ     │

│  │институ- │предоста-│     │     │      │      │      │ведомства│         │

│  │циональ- │вляющих  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ные      │государ- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │предпо-  │ственные │     │     │      │      │      │         │         │

│  │сылки для│услуги с │     │     │      │      │      │         │         │

│  │внедрения│учетом   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерно-│гендерно-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │го       │го       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │измерения│измерения│     │     │      │      │      │         │         │

│  │в предос-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │тавляемые│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │государ- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ственные │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │услуги   │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│7 │Внедрение│Соотноше-│  %  │ 0   │  10  │  20  │  30  │Министер-│ММТЗ     │

│  │комплекс-│ние числа│     │     │      │      │      │ства,    │         │

│  │ного     │государ- │     │     │      │      │      │ведомства│         │

│  │гендерно-│ственных │     │     │      │      │      │         │         │

│  │го похода│услуг,   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │в предос-│представ-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │тавление │ляемых с │     │     │      │      │      │         │         │

│  │государ- │учетом   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ственных │комплекс-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │услуг    │ного     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │гендерно-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │го       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │подхода к│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │общему   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │количест-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ву       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │государ- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ственных │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │услуг    │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│8 │Внедрение│Доля ми- │  %  │ 0   │Факти-│Факти-│ 100  │ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │электрон-│нистерств│     │     │ческая│ческая│      │         │         │

│  │ной      │и        │     │     │дина- │дина- │      │         │         │

│  │системы  │ведомств,│     │     │мика  │мика  │      │         │         │

│  │монито-  │участвую-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ринга    │щих в    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │выполне- │реализа- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ния НПД-3│ции НПД-3│     │     │      │      │      │         │         │

│  │и долго- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │срочной  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерной│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │стратегии│         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 2. Совершенствование нормативной правовой базы и правоприменительных  │

│практик для реализации гендерной политики                                  │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│9 │Усиление │Количест-│Ед.  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ,    │ЖК (по   │

│  │парла-   │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│министер-│согласо- │

│  │ментского│приятых  │     │     │дина- │дина- │дина- │ства,    │ванию)   │

│  │контроля │НПА по   │     │     │мика  │мика  │мика  │ведомства│         │

│  │за выпол-│усилению │     │     │      │      │      │         │         │

│  │нением   │контроля │     │     │      │      │      │         │         │

│  │нацио-   │по выпол-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │нальных и│нению    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │междуна- │обяза-   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │родных   │тельств  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │обяза-   │по обес- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │тельств  │печению  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │по ген-  │гендерно-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │дерному  │го       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │равенству│равенства│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Доля     │  %  │  -  │  30  │  50  │ 100  │МЮ, ММТЗ │ЖК (по   │

│  │         │принятых │     │     │      │      │      │министер-│согласо- │

│  │         │законов, │     │     │      │      │      │ства,    │ванию),  │

│  │         │прошедших│     │     │      │      │      │ведомства│МЮ       │

│  │         │гендерную│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │эксперти-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │зу       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Количест-│Ед.  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ,    │ЖК (по   │

│  │         │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│министер-│согласо- │

│  │         │контроль-│     │     │дина- │дина- │дина- │ства,    │ванию)   │

│  │         │ных      │     │     │мика  │мика  │мика  │ведомства│         │

│  │         │меропри- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ятий по  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │выполне- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │нию      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │нацио-   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │нальных и│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │междуна- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │родных   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │обяза-   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │тельств  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │по ген-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │дерному  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │равенству│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Количест-│Ед.  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ,    │ММТЗ     │

│  │         │во НПА,  │     │     │ческая│ческая│ческая│министер-│         │

│  │         │приведен-│     │     │дина- │дина- │дина- │ства,    │         │

│  │         │ных в    │     │     │мика  │мика  │мика  │ведомства│         │

│  │         │соответ- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ствие    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │междуна- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │родными  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │обяза-   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │тельства-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ми       │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│10│Принятие │Доля     │ %   │ 0   │   -  │  10  │  20  │Министер-│ММТЗ     │

│  │и реали- │реализо- │     │     │      │      │      │ства,    │         │

│  │зация    │ванных   │     │     │      │      │      │ведомства│         │

│  │Нацио-   │мероприя-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │нального │тий от   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │плана    │НПД 1325 │     │     │      │      │      │         │         │

│  │действий │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │по испол-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │нению    │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │Резолюции│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │Совета   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │Безопас- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ности ООН│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │1325     │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│11│Разрабо- │Количест-│Ед.  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ,    │ММТЗ     │

│  │тать и   │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│министер-│         │

│  │утвердить│принятых │     │     │дина- │дина- │дина- │ства,    │         │

│  │НПА по   │НПА      │     │     │мика  │мика  │мика  │ведомства│         │

│  │внедрению│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │комплекс-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ного     │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерно-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │го       │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │подхода в│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │предоста-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │вление   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │государ- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ственных │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │услуг    │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 3. Стандартизация национальной гендерной статистики и гармонизация    │

│показателей с международными обязательствами                               │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│12│Формиро- │Доля     │  %  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│МЭАП,    │МЭАП,    │

│  │вание и  │гендерных│     │     │ческая│ческая│ческая│ММТЗ,    │ММТЗ,    │

│  │использо-│индикато-│     │     │дина- │дина- │дина- │министер-│министер-│

│  │вание    │ров в    │     │     │мика  │мика  │мика  │ства,    │ства,    │

│  │гендерной│общем    │     │     │      │      │      │ведомства│ведомства│

│  │статисти-│объеме   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ки для   │индикато-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │планиро- │ров      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │вания,   │оценки   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │монито-  │государ- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ринга и  │ственных │     │     │      │      │      │         │         │

│  │оценки   │программ │     │     │      │      │      │         │         │

│  │государ- │и        │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ственных │стратегий│     │     │      │      │      │         │         │

│  │программ │развития │     │     │      │      │      │         │         │

│  │и        │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │стратегий│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │развития │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│13│Обеспече-│Доля     │  %  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│Нацстат- │Нацстат- │

│  │ние      │соответ- │     │     │ческая│ческая│ческая│ком (по  │ком (по  │

│  │соответ- │ствующих │     │     │дина- │дина- │дина- │согласо- │согласо- │

│  │ствия    │гендерных│     │     │мика  │мика  │мика  │ванию),  │ванию),  │

│  │государ- │показате-│     │     │      │      │      │ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │ственной │лей,     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │статисти-│соответ- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ки       │ствующих │     │     │      │      │      │         │         │

│  │междуна- │междуна- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │родным   │родным   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │обяза-   │стандар- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │тельствам│там      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │в области│гендерной│     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерно-│статисти-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │го       │ки       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │равенства│         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│             II. Расширение экономических возможностей женщин              │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель 1. Улучшение условий труда для совмещения трудовых и семейных         │

│обязанностей                                                               │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│14│Пилотиро-│Количест-│Ед.  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ,    │ММТЗ,    │

│  │вание    │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│пилотные │пилотные │

│  │программы│апробиро-│     │     │дина- │дина- │дина- │ведомства│ведомства│

│  │"Государ-│ванных   │     │     │мика  │мика  │мика  │и ОМСУ   │и ОМСУ   │

│  │ство -   │моделей  │     │     │      │      │      │(по      │(по      │

│  │образцо- │по сов-  │     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │вый      │мещению  │     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │работода-│трудовых │     │     │      │      │      │         │         │

│  │тель" на │и        │     │     │      │      │      │         │         │

│  │базе двух│семейных │     │     │      │      │      │         │         │

│  │министер-│обязан-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ств и    │ностей   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │двух ОМСУ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Доля сот-│  %  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ,    │ММТЗ,    │

│  │         │рудников,│     │     │ческая│ческая│ческая│пилотные │пилотные │

│  │         │восполь- │     │     │дина- │дина- │дина- │ведомства│ведомства│

│  │         │зовавших-│     │     │мика  │мика  │мика  │и ОМСУ   │и ОМСУ   │

│  │         │ся       │     │     │      │      │      │(по      │(по      │

│  │         │возможно-│     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │         │стями    │     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │         │совмеще- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ния      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │трудовых │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │и        │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │семейных │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │обязан-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ностей,  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │из общего│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │числа    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │сотрудни-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ков:     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │- мужчи- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ны;      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │- женщины│     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│15│Развитие │Доля     │  %  │12,2%│Факти-│Факти-│Факти-│МОН, ОМСУ│МОН, ОМСУ│

│  │инфраст- │детей,   │     │     │ческая│ческая│ческая│(по      │(по      │

│  │руктуры  │посещаю- │     │     │дина- │дина- │дина- │согласо- │согласо- │

│  │поддержки│щих      │     │     │мика  │мика  │мика  │ванию)   │ванию)   │

│  │баланса  │детские  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │семейных │дошколь- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │и        │ные      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │трудовых │учрежде- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │обязан-  │ния      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ностей   ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Количест-│Шт.  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│МОН, ОМСУ│МОН, ОМСУ│

│  │         │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│(по      │(по      │

│  │         │дошколь- │     │     │дина- │дина- │дина- │согласо- │согласо- │

│  │         │ных      │     │     │мика  │мика  │мика  │ванию)   │ванию)   │

│  │         │учрежде- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ний      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │разного  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │типа     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Удельный │  %  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МСР│ММТЗ, МСР│

│  │         │вес      │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │         │трудоуст-│     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │         │роенных  │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │         │женщин - │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ЛОВЗ от  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │количест-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ва       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │обратив- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │шихся    │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 2. Уменьшение сегрегации на рынке труда через диверсификацию женской  │

│и мужской занятости                                                        │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│16│Стимули- │Доля     │  %  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│МОН,     │МОН,     │

│  │рование  │мужчин и │     │     │ческая│ческая│ческая│ММТЗ, МЗ │ММТЗ, МЗ │

│  │юношей и │женщин,  │     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │девушек к│поступив-│     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │обучению │ших в    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │и        │сузы и   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │освоению │вузы     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │нетради- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ционных  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │видов    │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │профес-  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │сий,     │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │специаль-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ностей   │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│17│Разрабо- │Количест-│Ед.  │  0  │Факти-│Факти-│Факти-│МОН, ММТЗ│МОН, ММТЗ│

│  │тать и   │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │принять  │принятых │     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │пакет    │НПА      │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │норматив-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ных      │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │докумен- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │тов по   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │предоста-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │влению   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │преферен-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ций      │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │юношам,  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │поступаю-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │щим на   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │педагоги-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ческие   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │специаль-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ности    │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│18│Создание │Количест-│Чел. │ -   │Факти-│Факти-│Факти-│МОН, ММТЗ│МОН, ММТЗ│

│  │условий  │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │по       │женщин,  │     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │получению│охвачен- │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │женщинами│ных      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │новых    │курса-   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │перспек- │ми/стажи-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │тивных   │ровками  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │специаль-│по новым │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ностей на│специаль-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │рынке    │ностям,  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │труда    │на рынке │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │труда    │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│19│Внедрение│Количест-│Чел. │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МСР│ММТЗ, МСР│

│  │специаль-│во женщин│     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │ных мер  │- ЛОВЗ,  │     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │поддержки│обучен-  │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │для вов- │ных/пере-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │лечения  │обученных│     │     │      │      │      │         │         │

│  │женщин - │женщин на│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ЛОВЗ в   │курсах по│     │     │      │      │      │         │         │

│  │экономи- │професси-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ческую   │ональному│     │     │      │      │      │         │         │

│  │деятель- │(пере)   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ность    │обучению │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 3. Обеспечение занятости женщин через расширение источников           │

│укрепления экономических возможностей женщин                               │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│20│Оценка,  │Уровень  │  %  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ,    │Нацстат- │

│  │анализ   │инвести- │     │     │ческая│ческая│ческая│Нацстат- │ком (по  │

│  │выгод и  │ционной  │     │     │дина- │дина- │дина- │ком (по  │согласо- │

│  │издержек │отдачи   │     │     │мика  │мика  │мика  │согласо- │ванию),  │

│  │стратегии│микрокре-│     │     │      │      │      │ванию),  │Нацбанк  │

│  │развития │дитов от │     │     │      │      │      │Нацбанк  │(по      │

│  │женского │количест-│     │     │      │      │      │(по      │согласо- │

│  │предпри- │ва       │     │     │      │      │      │согласо- │ванию)   │

│  │ниматель-│получен- │     │     │      │      │      │ванию)   │         │

│  │ства на  │ных      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │основе   │креди-   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │микрофин-│тов(1)   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ансо-    │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │вой/мик- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │рокредит-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ной      │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │поддержки│         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│21│Разработ-│Количест-│Ед.  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ,    │ММТЗ,    │

│  │ка и     │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│МЭАП,    │МЭАП,    │

│  │реализа- │районов, │     │     │дина- │дина- │дина- │РГА, ОМСУ│РГА, ОМСУ│

│  │ция мер  │в которых│     │     │мика  │мика  │мика  │(по      │(по      │

│  │поддержки│функцио- │     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │женского │нирует   │     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │предпри- │инфра-   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ниматель-│структура│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ства     │по       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │поддержке│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │женского │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │бизнеса  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Количест-│Чел. │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ,    │ММТЗ,    │

│  │         │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│МЭАП,    │МЭАП,    │

│  │         │женщин,  │     │     │дина- │дина- │дина- │РГА, ОМСУ│РГА, ОМСУ│

│  │         │восполь- │     │     │мика  │мика  │мика  │(по      │(по      │

│  │         │зовавших-│     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │         │ся       │     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │         │услугами │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │инфра-   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │структуры│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │по       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │поддержке│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │женского │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │бизнеса  │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│22│Расшире- │Количест-│Чел. │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│Нацбанк  │Нацстат- │

│  │ние      │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│(по      │ком (по  │

│  │доступа к│женщин,  │     │     │дина- │дина- │дина- │согласо- │согласо- │

│  │кредитным│получив- │     │     │мика  │мика  │мика  │ванию)   │ванию),  │

│  │средствам│ших      │     │     │      │      │      │         │Нацбанк  │

│  │через    │кредиты в│     │     │      │      │      │         │(по      │

│  │предоста-│коммер-  │     │     │      │      │      │         │согласо- │

│  │вление   │ческих   │     │     │      │      │      │         │ванию)   │

│  │долго-   │банках на│     │     │      │      │      │         │         │

│  │срочных  │развитие │     │     │      │      │      │         │         │

│  │кредитов,│бизнеса  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │через    │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │установ- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ление    │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │пороговой│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │процент- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ной      │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ставки   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │для      │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │женского │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │предпри- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ниматель-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ства     │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 4. Обеспечение учета экономических вкладов женщин в общественное      │

│развитие через оптимизацию национальных счетов                             │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│23│Оценка   │Доля     │  %  │  -  │   -  │   -  │Факти-│Нацстат- │Нацстат- │

│  │экономи- │домашнего│     │     │      │      │ческая│ком (по  │ком (по  │

│  │ческих   │труда в  │     │     │      │      │дина- │согласо- │согласо- │

│  │вкладов  │ВВП:     │     │     │      │      │мика  │ванию)   │ванию)   │

│  │домашнего│- женщи- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │и нефор- │ны;      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │мального │- мужчины│     │     │      │      │      │         │         │

│  │труда в  ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │общест-  │Доля     │  %  │  -  │   -  │   -  │Факти-│Нацстат- │Нацстат- │

│  │венное   │нефор-   │     │     │      │      │ческая│ком (по  │ком (по  │

│  │развитие │мального │     │     │      │      │дина- │согласо- │согласо- │

│  │         │труда в  │     │     │      │      │мика  │ванию)   │ванию)   │

│  │         │ВВП:     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │- женщи- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ны;      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │- мужчины│     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│24│Освещение│Количест-│Ед.  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ     │ОТРК (по │

│  │вкладов  │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│         │согласо- │

│  │женщин в │ме-      │     │     │дина- │дина- │дина- │         │ванию),  │

│  │общест-  │диа-про- │     │     │мика  │мика  │мика  │         │государ- │

│  │венное   │дуктов   │     │     │      │      │      │         │ственные │

│  │развитие │         │     │     │      │      │      │         │СМИ      │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│25│Внедрение│Количест-│Пи-  │ 0   │Разра-│Запуск│   2  │МОН,     │МОН, ММТЗ│

│  │2-х      │во       │лот- │     │ботан-│пилот-│      │ММТЗ,    │         │

│  │пилотных │внедрен- │ный  │     │ные   │ных   │      │ОМСУ     │         │

│  │проектов │ных      │про- │     │модули│проек-│      │пилотых  │         │

│  │по       │пилотных │ект  │     │и     │тов   │      │районов  │         │

│  │функцио- │проектов │     │     │модели│      │      │(по      │         │

│  │нальному │по       │     │     │внед- │      │      │согласо- │         │

│  │образова-│функцио- │     │     │рения │      │      │ванию)   │         │

│  │нию для  │нальному │     │     │      │      │      │         │         │

│  │родителей│образова-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │в Ис-    │нию      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │сык-Куль-├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │ской и   │Количест-│Чел. │ 0   │   -  │Факти-│Факти-│МОН,     │МОН, ММТЗ│

│  │Ошской   │во       │     │     │      │ческая│ческая│ММТЗ,    │         │

│  │областях │человек, │     │     │      │дина- │дина- │ОМСУ     │         │

│  │         │прошедших│     │     │      │мика  │мика  │пилотых  │         │

│  │         │обучение │     │     │      │      │      │районов  │         │

│  │         │         │     │     │      │      │      │(по      │         │

│  │         │         │     │     │      │      │      │согласо- │         │

│  │         │         │     │     │      │      │      │ванию)   │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│26│Проведе- │Отчет по │Ед.  │ 0   │   -  │   -  │   1  │ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │ние      │итогам   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │независи-│монито-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │мого     │ринга и  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │монито-  │оценки   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ринга и  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │оценки   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │работы   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │пилотных │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │проектов │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 2. Создать систему функционального образования в области              │

│репродуктивного здоровья на пилотных территориях                           │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│27│Внедрение│Количест-│Пи-  │ 0   │Разра-│Запуск│   2  │МОН, МЗ, │МОН, МЗ, │

│  │2-х      │во       │лот- │     │ботан-│пилот-│      │ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │пилотных │внедрен- │ный  │     │ные   │ных   │      │         │         │

│  │проектов │ных      │про- │     │модули│проек-│      │         │         │

│  │по       │пилотных │ект  │     │и     │тов   │      │         │         │

│  │функцио- │проектов │     │     │модели│      │      │         │         │

│  │нальному │по       │     │     │внед- │      │      │         │         │

│  │образова-│функцио- │     │     │рения │      │      │         │         │

│  │нию по   │нальному │     │     │      │      │      │         │         │

│  │вопросам │образова-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │репродук-│нию      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │тивного  ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │здоровья │Количест-│Чел. │ 0   │   -  │Факти-│Факти-│МОН, ММТЗ│МОН, ММТЗ│

│  │в        │во       │     │     │      │ческая│ческая│         │         │

│  │Таласской│человек, │     │     │      │дина- │дина- │         │         │

│  │и Баткен-│прошедших│     │     │      │мика  │мика  │         │         │

│  │ской     │обучение │     │     │      │      │      │         │         │

│  │областях │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│28│Проведе- │Отчет по │Ед.  │ 0   │   -  │   -  │   1  │ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │ние      │итогам   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │независи-│монито-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │мого     │ринга и  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │монито-  │оценки   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ринга и  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │оценки   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │работы   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │пилотных │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │проектов │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 3. Создать систему функционального образования в области улучшения    │

│навыков жизни в многообразном обществе на пилотных территориях             │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│29│Внедрение│Количест-│Пи-  │ 0   │Разра-│Запуск│   2  │МОН, ММТЗ│МОН, ММТЗ│

│  │2-х      │во       │лот- │     │ботан-│пилот-│      │         │         │

│  │пилотных │внедрен- │ный  │     │ные   │ных   │      │         │         │

│  │проектов │ных      │про- │     │модули│проек-│      │         │         │

│  │по       │пилотных │ект  │     │и     │тов   │      │         │         │

│  │функцио- │проектов │     │     │модели│      │      │         │         │

│  │нальному │по       │     │     │внед- │      │      │         │         │

│  │образова-│функцио- │     │     │рения │      │      │         │         │

│  │нию для  │нальному │     │     │      │      │      │         │         │

│  │улучшения│обра-    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │навыков  │зованию  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │жизни в  ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │многооб- │Количест-│Чел. │  0  │   -  │Факти-│Факти-│ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │разном   │во       │     │     │      │ческая│ческая│         │         │

│  │обществе │человек, │     │     │      │дина- │дина- │         │         │

│  │в Джа-   │прошедших│     │     │      │мика  │мика  │         │         │

│  │лал-Абад-│обучение │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ской и   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │Чуйской  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │областях │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│30│Проведе- │Отчет по │Ед.  │ 0   │   -  │   -  │   1  │ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │ние      │итогам   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │независи-│монито-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │мого     │ринга    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │монито-  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ринга и  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │оценки   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │работы   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │пилотных │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │проектов │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 4. Создать систему функционального образования в области гендерного   │

│равенства на пилотных территориях                                          │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│31│Внедрение│Количест-│Пи-  │ 0   │Разра-│Запуск│   2  │ММТЗ     │МОН, ММТЗ│

│  │2-х      │во       │лот- │     │ботан-│пилот-│      │         │         │

│  │пилотных │внедрен- │ный  │     │ные   │ных   │      │         │         │

│  │проектов │ных      │про- │     │модули│проек-│      │         │         │

│  │по       │пилотных │ект  │     │и     │тов   │      │         │         │

│  │функцио- │проектов │     │     │модели│      │      │         │         │

│  │нальному │по       │     │     │внед- │      │      │         │         │

│  │образова-│функцио- │     │     │рения │      │      │         │         │

│  │нию в    │нальному │     │     │      │      │      │         │         │

│  │области  │образова-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерно-│нию      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │го       ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │равенства│Количест-│Чел. │  0  │   -  │Факти-│Факти-│ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │в Ошской │во       │     │     │      │ческая│ческая│         │         │

│  │и        │человек, │     │     │      │дина- │дина- │         │         │

│  │Нарынской│прошедших│     │     │      │мика  │мика  │         │         │

│  │областях │обучение │     │     │      │      │      │         │         │

│  │Количест-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │во       │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │человек, │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │прошедших│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │обучение │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│32│Проведе- │Отчет по │Ед.  │ 0   │   -  │   -  │   1  │ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │ние      │итогам   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │независи-│монито-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │мого     │ринг     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │монито-  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ринга и  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │оценки   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │работы   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │пилотных │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │проектов │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 5. Создать систему функционального образования в области компьютерной │

│грамотности и освоения ИКТ среди сельских женщин и ЛОВЗ на пилотных        │

│территориях                                                                │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│33│Внедрение│Количест-│Пи-  │ 0   │Разра-│Запуск│   2  │ММТЗ     │МОН, ММТЗ│

│  │2-х      │во       │лот- │     │ботан-│пилот-│      │         │         │

│  │пилотных │внедрен- │ный  │     │ные   │ных   │      │         │         │

│  │проектов │ных      │про- │     │модули│проек-│      │         │         │

│  │по       │пилотных │ект  │     │и     │тов   │      │         │         │

│  │функцио- │проектов │     │     │модели│      │      │         │         │

│  │нальному │по       │     │     │внед- │      │      │         │         │

│  │образова-│функцио- │     │     │рения │      │      │         │         │

│  │нию в    │нальному │     │     │      │      │      │         │         │

│  │области  │образова-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │компью-  │нию      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │терной   ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │грамот-  │Количест-│Чел. │  0  │   -  │Факти-│Факти-│ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │ности и  │во       │     │     │      │ческая│ческая│         │         │

│  │освоения │человек, │     │     │      │дина- │дина- │         │         │

│  │ИКТ среди│прошедших│     │     │      │мика  │мика  │         │         │

│  │сельских │обучение │     │     │      │      │      │         │         │

│  │женщин и │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ЛОВЗ в   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │Чуйской и│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │Баткен-  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ской     │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │областях │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│34│Проведе- │         │Ед.  │ 0   │   -  │   -  │   1  │ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │ние      │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │независи-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │мого     │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │монито-  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ринга и  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │оценки   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │работы   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │пилотных │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │проектов │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│      IV. Искоренение дискриминации и расширение доступа к правосудию      │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель 1. Укрепление правовых и институциональных механизмов доступа к       │

│правосудию в случаях гендерной дискриминации и гендерного насилия          │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│35│Совершен-│Удельный │  %  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ,    │ММТЗ     │

│  │ствовать │вес      │     │     │ческая│ческая│ческая│Министер-│         │

│  │законода-│принятых │     │     │дина- │дина- │дина- │ства,    │         │

│  │тельство │поправок │     │     │мика  │мика  │мика  │ведомства│         │

│  │по преду-│НПА из   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │преждению│числа за-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │и реаги- │явленных │     │     │      │      │      │         │         │

│  │рованию  │в резуль-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │на       │тате     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерную│анализа  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │дискрими-│эффектив-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │нацию и  │ности НПА│     │     │      │      │      │         │         │

│  │насилие  │в рамках │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │НПД      │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│36│Разрабо- │Перечень │Доку-│ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│Министер-│ММТЗ, ГКС│

│  │тать и   │принятых │мент │     │ческая│ческая│ческая│ства,    │(по      │

│  │внедрить │новых    │     │     │дина- │дина- │дина- │ведомства│согласо- │

│  │стандарты│нацио-   │     │     │мика  │мика  │мика  │         │ванию)   │

│  │услуг    │нальных и│     │     │      │      │      │         │         │

│  │государ- │местных  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ственных │НПА и    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │и муни-  │действую-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ципальных│щих      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │служб по │законов, │     │     │      │      │      │         │         │

│  │предупре-│положе-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ждению и │ний,     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │оказанию │уставов, │     │     │      │      │      │         │         │

│  │помощи   │функцио- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │постра-  │нальных  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │давшим от│обязан-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерно-│ностей,  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │го и     │подверг- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │семейного│нутых    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │насилия  │эксперти-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │зе       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Количест-│Чел. │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│Министер-│МВД, МСР,│

│  │         │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│ства,    │МЗ, ОМСУ │

│  │         │человек, │     │     │дина- │дина- │дина- │ведомства│(по      │

│  │         │получив- │     │     │мика  │мика  │мика  │         │согласо- │

│  │         │ших      │     │     │      │      │      │         │ванию),  │

│  │         │услуги:  │     │     │      │      │      │         │кризисные│

│  │         │- женщи- │     │     │      │      │      │         │центры   │

│  │         │ны;      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │- мужчины│     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│37│Повышение│Доля сот-│  %  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│МВД,     │МВД,     │

│  │потенци- │рудников │     │     │ческая│ческая│ческая│Генпроку-│Генпроку-│

│  │ала      │соответ- │     │     │дина- │дина- │дина- │ратура   │ратура   │

│  │работни- │ствующих │     │     │мика  │мика  │мика  │(по      │(по      │

│  │ков      │структур,│     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │правоох- │прошедших│     │     │      │      │      │ванию),  │ванию),  │

│  │ранитель-│обучение.│     │     │      │      │      │Верховный│Верховный│

│  │ных      │         │     │     │      │      │      │суд (по  │суд (по  │

│  │структур,│Доля сот-│     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │органов  │рудников,│     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │здравоох-│прошедших│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ранения, │аттеста- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │социаль- │цию на   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ной      │гендерную│     │     │      │      │      │         │         │

│  │защиты и │компетен-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ОМСУ для │тность   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │профилак-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │тики и   │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │компетен-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │тного    │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │реагиро- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │вания на │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерное│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │насилие  │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│38│Совершен-│Количест-│Ед.  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ,    │Министер-│

│  │ствовать │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│министер-│ства,    │

│  │систему  │усовер-  │     │     │дина- │дина- │дина- │ства,    │ведомст- │

│  │сбора и  │шенство- │     │     │мика  │мика  │мика  │ведомст- │ва, ОМСУ │

│  │анализа  │ванных   │     │     │      │      │      │ва,      │(по      │

│  │статисти-│ведомст- │     │     │      │      │      │Верховный│согласо- │

│  │ческих   │венных   │     │     │      │      │      │суд (по  │ванию),  │

│  │данных по│форм     │     │     │      │      │      │согласо- │Верховный│

│  │гендерной│учета и  │     │     │      │      │      │ванию),  │суд,     │

│  │дискрими-│новых    │     │     │      │      │      │Генпроку-│Генпроку-│

│  │нации и  │статисти-│     │     │      │      │      │ратура   │ратура   │

│  │насилию  │ческих   │     │     │      │      │      │(по      │(по      │

│  │         │показате-│     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │         │лей.     │     │     │      │      │      │ванию),  │ванию),  │

│  │         │Количест-│     │     │      │      │      │Нацстат- │Нацстат- │

│  │         │во       │     │     │      │      │      │ком (по  │ком (по  │

│  │         │аналити  │     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │         │ческих   │     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │         │отчетов  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │Верховно-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │го суда, │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │Генпроку-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ратуры и │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │уполномо-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ченного  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │органа по│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │вопросам │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │гендерной│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │дискрими-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │нации и  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │насилию  │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 2. Развитие межведомственной системы оказания помощи жертвам          │

│гендерной дискриминации и насилия                                          │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│39│Развитие │Количест-│Чел. │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МЮ │ММТЗ, МЮ │

│  │сети со- │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │циальной │гендерно │     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │адвокату-│компетен-│     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │ры по    │тных     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │вопросам │адвокатов│     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерной│и общест-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │дискрими-│венных   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │нации и  │защитни- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │насилия  │ков,     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │работаю- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │щих по   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │защите   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │прав     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │женщин   │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│40│Разработ-│Объем    │Тыс. │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МФ,│ММТЗ,    │

│  │ка и     │государ- │сом  │     │ческая│ческая│ческая│ОМСУ (по │ОМСУ (по │

│  │внедрение│ственных │     │     │дина- │дина- │дина- │согласо- │согласо- │

│  │модели   │средств, │     │     │мика  │мика  │мика  │ванию)   │ванию)   │

│  │размеще- │направ-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ния      │ленных на│     │     │      │      │      │         │         │

│  │государ- │предоста-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ственных │вление   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │заказов  │услуг    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │по       │жертвам  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │оказанию │гендерно-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │помощи   │го       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │жертвам  │насилия в│     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерной│рамках   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │дискрими-│ГСЗ      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │нации и  ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │насилия  │Количест-│Чел. │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МФ,│ММТЗ, МСР│

│  │         │во жертв,│     │     │ческая│ческая│ческая│ОМСУ (по │         │

│  │         │получив- │     │     │дина- │дина- │дина- │согласо- │         │

│  │         │ших      │     │     │мика  │мика  │мика  │ванию)   │         │

│  │         │помощь в │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │рамках   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │государ- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ственного│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │заказа   │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│41│Развитие │Доля     │  %  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МЮ,│ММТЗ, МЮ,│

│  │программ │прошедших│     │     │ческая│ческая│ческая│МВД, ОМСУ│МВД, ОМСУ│

│  │по работе│курсы по │     │     │дина- │дина- │дина- │(по      │(по      │

│  │с винов- │программе│     │     │мика  │мика  │мика  │согласо- │согласо- │

│  │никами   │виновни- │     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │гендерно-│ков      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │го и     │гендерно-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │семейного│го и     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │насилия  │семейного│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │насилия  │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│42│Создание │Количест-│Ед.  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МСР│ММТЗ, МСР│

│  │нацио-   │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │нальной  │обращений│     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │горячей  │в нацио- │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │линии для│нальную  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │жертв    │горячую  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерно-│линию для│     │     │      │      │      │         │         │

│  │го       │жертв    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │насилия  │гендерно-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │го       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │насилия  │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 3. Развитие культуры нетерпимости к дискриминации и гендерному насилию│

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│43│Развитие │Объем    │Сом  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МЮ,│ММТЗ, МЮ,│

│  │культуры │государ- │     │     │ческая│ческая│ческая│МСР, ОГА,│МСР, ОГА,│

│  │нетерпи- │ственных │     │     │дина- │дина- │дина- │РГА, ОМСУ│РГА, ОМСУ│

│  │мости к  │средств, │     │     │мика  │мика  │мика  │(по      │(по      │

│  │гендерной│направ-  │     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │дискрими-│ленных на│     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │нации и  │предоста-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │насилию с│вление   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │использо-│бесплат- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ванием   │ных      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │СМИ, фор-│юридичес-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │мального │ких      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │и нефор- │консуль- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │мального │таций для│     │     │      │      │      │         │         │

│  │образова-│жертв    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ния,     │гендерно-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │путем    │го       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │повышения│насилия  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │правовой ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │грамот-  │Количест-│Чел. │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МЮ,│ММТЗ, МЮ,│

│  │ности    │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│МСР, ОГА,│МСР, ОГА,│

│  │населения│человек, │     │     │дина- │дина- │дина- │РГА, ОМСУ│РГА, ОМСУ│

│  │         │получив- │     │     │мика  │мика  │мика  │(по      │(по      │

│  │         │ших      │     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │         │бесплат- │     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │         │ную      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │юридичес-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │кую      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │консуль- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │тацию для│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │жертв    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │гендерно-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │го       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │насилия  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Количест-│Ед.  │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МОН│ММТЗ, МОН│

│  │         │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │         │ме-      │     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │         │диа-про- │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │         │дуктов   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Количест-│Чел. │  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МОН│ММТЗ, МОН│

│  │         │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │         │школьни- │     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │         │ков и    │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │         │учащихся │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │професси-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ональных │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │лицеев,  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │охвачен- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ных      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │мероприя-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │тиями по │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │недопус- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │тимости  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │гендерной│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │дискрими-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │нации и  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │насилия  │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│44│Создание │Количест-│Коли-│  -  │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │государ- │во       │чест-│     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │ственного│посетите-│во   │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │Интер-   │лей      │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │нет-пор- │портала  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │тала по  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │вопросам │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │гендерной│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │дискрими-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │нации и  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │насилия  │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│          V. Продвижение гендерного паритета в принятии решений и          │

│                 расширение женского политического участия                 │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель 1. Внедрение гендерно-чувствительных принципов в кадровую политику    │

│на государственной и муниципальной службе                                  │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│45│Разработ-│Удельный │  %  │42%  │  54% │  50% │  50% │ГКС (по  │ГКС (по  │

│  │ать и    │вес      │     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │законода-│женщин на│     │     │      │      │      │ванию),  │ванию)   │

│  │тельно   │государ- │     │     │      │      │      │министер-│         │

│  │утвердить│ственной │     │     │      │      │      │ства,    │         │

│  │норму и  │службе   │     │     │      │      │      │ведомства│         │

│  │механизмы├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │гендерно-│Удельный │  %  │34%  │  40% │  45% │  50% │ОГА, РГА,│ОГА, РГА,│

│  │го       │вес      │     │     │      │      │      │ОМСУ (по │ОМСУ (по │

│  │квотиро- │женщин в │     │     │      │      │      │согласо- │согласо- │

│  │вания на │муници-  │     │     │      │      │      │ванию)   │ванию)   │

│  │руководя-│пальной  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │щих      │службе   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │должнос- ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │тях в    │Удельный │  %  │19,5%│  20% │  25% │  30% │ГКС (по  │ММТЗ, ГКС│

│  │органах  │вес      │     │     │      │      │      │согласо- │(по      │

│  │государ- │женщин на│     │     │      │      │      │ванию),  │согласо- │

│  │ственного│высших   │     │     │      │      │      │министер-│ванию)   │

│  │и муници-│полити-  │     │     │      │      │      │ства,    │         │

│  │пального │ческих и │     │     │      │      │      │ведомства│         │

│  │управле- │админист-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ния      │ративных │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │должнос- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │тях в    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │государ- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ственной │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │службе   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Удельный │  %  │19,5%│  20% │  25% │  30% │ГКС (по  │ММТЗ, ГКС│

│  │         │вес      │     │     │      │      │      │согласо- │(по      │

│  │         │женщин на│     │     │      │      │      │ванию),  │согласо- │

│  │         │высших   │     │     │      │      │      │министер-│ванию)   │

│  │         │полити-  │     │     │      │      │      │ства,    │         │

│  │         │ческих и │     │     │      │      │      │ведомства│         │

│  │         │админист-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ративных │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │должнос- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │тях в    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │муници-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │пальной  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │службе   │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Количест-│  0  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, ГКС│ГКС (по  │

│  │         │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│(по      │согласо- │

│  │         │продви-  │     │     │дина- │дина- │дина- │согласо- │ванию)   │

│  │         │нувшихся │     │     │мика  │мика  │мика  │ванию)   │         │

│  │         │по       │     │     │      │      │      │министер-│         │

│  │         │государ- │     │     │      │      │      │ства,    │         │

│  │         │ственной │     │     │      │      │      │ведомства│         │

│  │         │и муници-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │пальной  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │службе:  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │- мужчи- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ны;      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │- женшин │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│46│Внедрение│Количест-│Ед.  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │механизма│во       │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │гендерно-│учрежде- │     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │го аудита│ний      │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │в        │государ- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │кадровую │ственной │     │     │      │      │      │         │         │

│  │политику │и муници-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │государ- │пальной  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ственной │службы,  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │и муници-│где      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │пальной  │проведен │     │     │      │      │      │         │         │

│  │службы   │гендерный│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │аудит    │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 2. Формирование и внедрение гендерно-сбалансированного национального  │

│и ведомственных резервов кадров                                            │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│47│Внедрение│Количест-│Чел. │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МОН│ММТЗ, МОН│

│  │гендер-  │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │но-чувст-│государ- │     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │вительных│ственных │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │принципов│и муници-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │управле- │пальных  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ния      │служащих,│     │     │      │      │      │         │         │

│  │политики │прошедших│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │гендерное│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │обучение │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │         │Количест-│Чел. │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ГКС (по  │ГКС (по  │

│  │         │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│согласо- │согласо- │

│  │         │женщин,  │     │     │дина- │дина- │дина- │ванию),  │ванию)   │

│  │         │продви-  │     │     │мика  │мика  │мика  │ММТЗ     │         │

│  │         │нувшихся │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │из       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │резерва  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │кадров   │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 3. Информационное продвижение женского политического участия и        │

│лидерства                                                                  │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│48│Разработ-│Количест-│Ед.  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │ка и     │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │реализа- │ме-      │     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │ция      │диа-про- │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │ме-      │дуктов по│     │     │      │      │      │         │         │

│  │диа-прог-│продвиже-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │раммы по │нию      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │продвиже-│женского │     │     │      │      │      │         │         │

│  │нию      │полити-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │женского │ческого  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │полити-  │лидерства│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ческого  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │лидерства│         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│49│Внедрить │Количест-│Ед.  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │систему  │во       │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │общест-  │репрезен-│     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │венного  │таций    │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │монито-  │жен-     │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ринга за │щин-лиде-│     │     │      │      │      │         │         │

│  │репрезен-│ров      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │тациями  │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │жен-     │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │щин-лиде-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ров,     │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │участвую-│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │щих в    │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │принятии │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │государ- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ственных │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │решений, │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │через    │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │механизм │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │государ- │         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ственного│         │     │     │      │      │      │         │         │

│  │заказа   │         │     │     │      │      │      │         │         │

├──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┤

│Цель 4. Внедрение механизма социального заказа на поддержку женского       │

│политического лидерства на всех уровнях и повышение потенциала             │

│женщин-лидеров                                                             │

├──┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┤

│50│Провести │Объем    │Сом  │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ     │ММТЗ     │

│  │пилотиро-│финанси- │     │     │ческая│ческая│ческая│         │         │

│  │вание    │рования  │     │     │дина- │дина- │дина- │         │         │

│  │социаль- │проектов │     │     │мика  │мика  │мика  │         │         │

│  │ного     │по       │     │     │      │      │      │         │         │

│  │заказа на│повышению│     │     │      │      │      │         │         │

│  │продвиже-│женского │     │     │      │      │      │         │         │

│  │ние      │полити-  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │женского │ческого  │     │     │      │      │      │         │         │

│  │полити-  │лидерства│     │     │      │      │      │         │         │

│  │ческого  ├─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤

│  │участия и│Количест-│Чел. │ 0   │Факти-│Факти-│Факти-│ММТЗ, МФ,│ММТЗ     │

│  │лидерства│во       │     │     │ческая│ческая│ческая│министер-│         │

│  │         │женщин,  │     │     │дина- │дина- │дина- │ства,    │         │

│  │         │охвачен- │     │     │мика  │мика  │мика  │ведомства│         │

│  │         │ных      │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │обучени- │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ем, в том│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │числе    │     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │сельских,│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │молодых и│     │     │      │      │      │         │         │

│  │         │ЛОВЗ     │     │     │      │      │      │         │         │

└──┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┘

Примечание:

(1) Заказ Нацстаткома.

Список сокращений:

АУП - Академия управления при Президенте Кыргызской

Республики;

Верховный суд - Верховный суд Кыргызской Республики:

Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

ГКС - Государственная кадровая служба Кыргызской Рес-

публики;

ГСЗ - государственный социальный заказ;

ЖК - Жогорку Кенеш Кыргызской Республики;

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республи-

ки;

МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республи-

ки;

ММТЗ - Министерство молодежи, труда и занятости Кыргызс-

кой Республики;

МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Рес-

публики;

МСР - Министерство социального развития Кыргызской Рес-

публики;

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЭАП - Министерство экономики и антимонопольной политики

Кыргызской Республики;

МЮ - Министерство юстиции Кыргызской Республики;

НПА - нормативные правовые акты;

НПД - Национальный план действий;

НПД-3 - Национальный план действий по достижению гендер-

ного равенства в Кыргызской Республике на

2012-2014 годы;

Нацбанк - Национальный банк Кыргызской Республики;

Нацстатком - Национальный статистический комитет Кыргызской

Республики;

ОГА - областные государственные администрации;

ОМСУ - органы местного самоуправления;

РГА - районные государственные администрации.

Приложение 4

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 27 июня 2012 года N 443

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ

результатов мониторинга и оценки реализации

мер/действий Национального плана действий

по достижению гендерного равенства

на 2012-2014 годы

┌─┬─────────┬──────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────────┐

│N│Меры/дей-│Сроки │Фактически│   Целе-  │Отклоне- │Причины│ Ответст- │

│ │ ствия   │выпол-│ сложив-  │ вой/прог-│ ния от  │ откло-│ венные   │

│ │         │нения │  шийся   │нозируемый│цели/про-│ нений │организа- │

│ │         │      │индикатор │индикатор │  гноза  │       │ции/испол-│

│ │         │      │(2012 г.) │(2012 г.) │ (+; -)  │       │ нители   │

├─┴─────────┴──────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┤

│                      Наименование раздела                           │

├─┬─────────┬──────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────────┤

├─┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤

├─┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┤

└─┴─────────┴──────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┘